津发改审〔2025〕107号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于江津区柏林镇“数商兴农工程”示范村建设项目可研的批复

重庆市江津区柏林镇人民政府：

你镇报来《关于申请审批江津区柏林镇“数商兴农工程”示范村建设项目可研的函》（柏林府函〔2025〕30号)及相关附件资料收悉。结合区财政局、乡村振兴局、林业局《关于下达2025年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（津财农〔2025〕111号)，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：江津区柏林镇“数商兴农工程”示范村建设项目；

项目代码：2504-500116-04-04-139802。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市江津区柏林镇人民政府；

建设工期：3个月。

三、建设规模及主要建设内容

项目购置数字化基础设施设备集成系统1套（含：无人机、4G高清视频监控摄像机、抱杆安装支架、太阳能电池板、太阳能蓄电池、纯正弦波逆变器、定制流量卡、流媒体网关服务器、数字综合管理平台等）；产业可视化系统1套（平板电脑、产业可视化显示屏、产业可视化系统、视频处理器、电源、钢结构、防水音柱、产业可视化专用配电柜等）；配套完善互联网宣传推介和渠道建设服务。

四、总投资及资金来源

项目估算总投资59.3万元。其中：工程费用53.2万元，工程建设其他费用4.1万元，预备费2万元。资金来源为市级衔接资金及项目单位自筹。

五、其他事项

请你单位接文后，按照本批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年4月9日

抄送：江津区规划和自然资源局，区乡村振兴局、区林业局、区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年4月9日印发