## 附件1-项目资金绩效目标自评表
附件1
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称 |  | 政务信息资源共享交换平台建设经费 |  |  |  | 自评总分（分） | 97
主管部门 |  | 区发展改革委 |  |  |  | 实施单位 | 区发展改革委
联系人 |  | 刘晓兵 |  |  |  | 联系电话 | 81220420
项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） |  |  | 执行率（B/A,%) | 执行率得分（分）
|  | 总量 | 213 |  |  | 总量 | 213 |  | 100% | 10
|  | 其中：财政资金 | 213 |  |  | 其中：财政资金 | 213 |  | 100% | 10
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 建成江津区政务信息资源共享交换平台，完善我区政务数据资源目录和数据需求清单，收集、整理各单位非涉密政务数据资源，基本实现全区政务数据资源共享交换。 |  |  |  |  | 建成江津区政务信息资源共享交换平台，梳理全区36家单位数据资源目录共计512条，累计汇聚政务数据资源150余万条，并完成与市级共享交换平台的数据对接，实现市、区两级政务数据资源共享交换。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 权重（分） | 指标得分（分） | 未完成原因和改进措施 及相关说明
| 产出指标 | 数量指标 | 梳理数据资源目录单位数量 | 个 | 梳理数据资源目录单位数量大于等于30个 | 36 | 100 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 数据资源挂接率 | % | 数据资源挂接率达到100% | 100 | 100 | 10 | 10
|  |  | 数据上报市级平台比例 | % | 数据上报市级平台比例达到100% | 100 | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目建设周期 | 天 | 建设周期小于等于150天 | 145 | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少重复性建设 |  | 有效降低各单位数据资源平台重复性建设 |  | 90 | 15 | 13.5
|  | 社会效益指标 | 提高群众办事效率 |  | 通过数据互联互通，有效提升群众办事效率 |  | 90 | 15 | 13.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意情况 |  | 各单位使用共享交换平台满意情况 |  | 100 | 10 | 10
说明 |  | 1.请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无；2.三级指标应具有规范的指标名称，不得简单命名为“指标1”、“指标2”等表述不清的名称；3.规范表格格式，未填写三级指标的“行”，请删除。