中共重庆市江津区委教育工作委员会

文件

重庆市江津区教育委员会

津教工委〔2021〕22号

中共重庆市江津区委教育工作委员会

重庆市江津区教育委员会

关于印发加强督办工作实施方案的通知

机关各科室、委管（属）事业单位，各学区管理中心、中小学、幼儿园：

《加强督办工作实施方案》已经区委教育工委、区教委研究决定，现印发给你们，请认真贯彻执行。

中共重庆市江津区委教育工作委员会

重庆市江津区教育委员会

2021年2月21日

（此件公开）

中共重庆市江津区委教育工作委员会

重庆市江津区教育委员会

加强督办工作实施方案

为进一步发挥好督办工作服务中心、服务全局、推动工作落实的作用，提高全区教育系统工作效率，助推“人文江津·美好教育”愿景打造，按照习近平总书记关于督促检查抓落实系列重要讲话和有关文件精神要求，结合区委巡察组反馈意见和全区教育系统工作实际，经区委教育工委、区教委研究制定本实施方案。

一、遵循原则

（一）坚持突出重点。以贯彻落实党中央国务院、市委市政

府、市教委、区委区政府重大决策部署为重点，紧紧围绕区委教育工委、区教委中心工作既定目标任务，确定督办工作重点事项。

（二）坚持结果导向。对督办事项坚持有令必行、有禁必止、有督必果，做到及时跟踪问效、一督到底，确保督办事项件件有落实。

（三）坚持实事求是。坚持尊重客观实际，力戒形式主义、表面文章，做到查实情、讲实话、报实帐、谏实言，准确反映情况，及时解决问题。

（四）坚持效能优先。把效能建设贯穿督办工作全过程，讲

效率、求质量，急事急办、特事特办，既讲过程、更讲效果，强化任务的最终落实。

二、督办对象

（一）区委教育工委、区教委机关各科室；

（二）委（管）属事业单位；

（三）全区各级各类学校；

三、督办内容分工

（一）批示件和交办事项的督办。原则上，区委批转区委教育工委、区教委办理的事项由秘书科负责督办；区政府批转区教委办理的事项由督导室负责督办；区人大常委会、区政协批转区委教育工委、区教委办理的事项和区委教育工委、区教委主要领导批示件及交办事项由办公室负责督办；区委教育工委、区教委其他领导批示件及交办事项由相关科室负责督办。

（二）主任办公会所作决议、决定及重要工作部署的落实，原则上由办公室负责督办。

（三）工委会所作决议、决定及重要工作部署的落实，以及党建、意识形态工作的落实，原则上由组织科负责督办。

（四）其他需督办的事项，按照科室职能职责报请区委教育工委、区教委同意后由相关科室进行督办。

四、督办程序

（一）分解立项。督办相关科室根据会议、文件和领导批示的要求，在5个工作日内（特殊情况下急事急办、特事特办），确定督办事项，提出督办的内容、责任部门、办结时间、完成效果、反馈方式等，一事一项拟出《督办事项通知单》。一般事项由负责督办科室长审核后，呈区委教育工委、区教委分管领导签发。重大事项需呈主要领导签发。签发手续完成后，到办公室编写督办事项编号。送达主办单位或相关科室，并建立督办工作台账，负责督办科室同时提交一份通知单电子档到区教委办公室存档。

（二）事项办理。督办事项一经下达，承办单位或相关科室要吃透决策精神，领会决策意图，尽快抓好落实。如发现工作中出现的新情况、新问题，应及时提出进一步完善决策部署的建议，规划好完成时间，努力加以解决，确保有关事项严格按时限、保质保量地办理、办结。 承办单位或者科室要在规定期限内向督办相关科室提交《督办事项办理情况报告单》，由分管领导审核签字。未按要求办结的，须说明原因，并报告进展情况。某些事项如确因上级政策变化、客观条件限制和其他不可抗拒原因需要调整目标、延期或终止办理的，须经主要领导批准。 事项办理情况结束后，相关负责科室及时到办公室销号。

（三）督促落实。对已经立项的督办事项，督办负责科室要强化跟踪督办，及时掌握工作进展情况。对工作落实或办理进展缓慢的单位，可以电话、督办函、催办提示单等形式催办。要进一步提高服务意识，充分发挥沟通协调职能，帮助承办单位解决工作中的实际困难。特殊问题可提请主要领导协调解决。原则上按照“谁立项、谁督办”的原则，由负责科室指定专人负责督促落实，办公室负责总体台账；凡涉及内部两个及两个以上科室的督办事项，由主要领导指明主办科室和协办科室。主办科室要切实负起责任，按期完成任务；协办科室要积极配合，不得推诿和拖延。

（四）汇总反馈。督办结束后，督办负责科室要及时向领导反馈督办结果。重要事项和重大专项须在督办结束后5个工作日内形成督办报告。交办事项的督办报告或通报，须经负责督办科室负责人审核、送分管领导签发。重大事项需呈主要领导签发。未经领导同意或要求通报的事项，不得通报。每一个学期结束时，各负责督办科室综合汇总督办工作，形成书面的督办分析报告，交办公室汇总，形成总的分析报告。

（五）归档保存。督办事项办结后，各负责督办科室按档案管理规定，将有关资料收集、整理、保存，年终交办公室归档，以便查阅。

五、结果运用

（一）责任追究。承办单位对督办事项办理不力，未按期完成的，对单位负责人进行约谈；经催办仍未办结，且不能说明合理原因的，对单位予以通报批评；情节严重，造成严重后果的，依纪依规追究单位主要负责人和相关责任人纪律责任。

（二）结果运用。督办结果作为干部任免、民主评议、年度考核、评优评先、绩效分配的重要依据。凡受到过通报批评及以上处理的单位，取消单位及主要负责人（责任人）当年评优评先资格。

附件：1. 督办事项通知单（责任科室填写）

2. 督办书面报告（责任科室填写）

3. 督办事项登记表（办公室填写）

附件1

督办事项通知单

| 督办 事项编号 | 〔2021〕***号 | 督办事项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 督办科室或单位 |  | 督办协助科室或单位 |  |
| 督办科室或单位分管领导签字 |  | 督办协助科室分管领导签字 |  |
| 承办单位或 相关科室 |  | 通知时间 |  |
|  |  | 预计交回时间 |  |
| 办理时限 |  |  |  |
| 督办事项与要求： 根据督办内容，现委托你科室负责受理该事项，请你科室于 年 月 日前按照规定程序办理。办结情况报告经科室分管领导签字并加盖单位公章后交回办公室。 如对交办事项有异议的，务必于收到通知单后1个工作日内提出转办意见函，退回202办公室协调重新交办。 （签章） |  |  |  |
| 督办责任经办人联系电话： 电子邮箱： |  |  |  |

备注：如需要主要领导签字，直接签在通知单右上角。

附件2

督办书面报告

| 督办事项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | □督办事项编号： |  |  |  |  |  |  |
| 督办科室或单位 |  |  | 督办科室或单位领导 |  |  |  |  |
| 督办协助科室或单位 |  |  | 督办协助科室或单位领导 |  |  |  |  |
| 经办人 |  | 办结时间 |  |  | 联系方式 |  |  |

办公室：

根据督办事项通知的要求，现将办理结果报告如下：

责任人签字（盖章）：

年  月  日

附件3

督办事项登记表

| 序号 | 督办事项编号 | 督办事项内容 | 来文 编号 | 紧急 程度 | 密级 | 任务下 达时间 | 要求完 成时间 | 督办科室或单位 | 协办科室或单位 | 承办单位 负责人 | 签收 日期 | 督办结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

中共重庆市江津区委教育工作委员会          2021年2月21日印发