## Sheet3
江津区2021年衔接资金项目清单
分类 | 是否产业 | 拟退回结余 | 序号 | 镇街 | 项目名称 | 实施地点 | 业主单位 | 建设任务 | 财政补助资金 |  |  |  | 市财政文号 | 区财政文号 | 下达 批次 | 文号 | 下达时间 | 类别 | 实施进度 |  | 资金末端支付（万元）
[9 empty] | 合计 | 中央资金 | 市级资金 | 区级资金 | [6 empty] | 进度百分比 | 简述进度情况
[7 empty] | 合计 |  | 6986 | 1877 | 2449 | 2660
| 产业 |  | 1 | 区民宗委 | 江津区白沙镇复建村扶贫农副产品加工厂配套设置项目 | 白沙镇复建村 | 重庆市金复建农业发展有限公司 | 1.改造院坝、晒场、仓库，2.建农副产品展览室、接待室，3.安全护栏、标识标牌、监控设备等 | 20 |  | 20 |  |  |  | 民宗第1批 | 津民宗〔2021〕18号 | 2021.1.27 | 产业（加工） | 80% | 项目已完成未验收 | 0
| 产业2 |  | 2 | 区民宗委 | 江津区中山镇白鹤村贫困户饮用水蓄水工程项目 | 中山镇白鹤村 | 白鹤村村民委员会 | 新建蓄水池拦河堰约155.8立方米及其配套设施。砖砌闸阀井2座。 | 10 |  | 10 |  |  |  | 民宗第1批 | 津民宗〔2021〕18号 | 2021.1.27 | 饮水安全 | 90% | 正在实施 | 3
非贫困村 |  |  | 3 | 区民宗委 | 江津中学书画室改造 | 江津区江津中学 | 重庆市江津中学 | 1.改造书法室及绘画室。2.添置沙发、书柜、多媒体设备、实木工作台等设施设备。3.购买书法绘画专用笔墨纸砚等必要用品。4.开展“书画进校园”主题宣传。 | 18 |  | 18 |  |  |  | 民宗第2批 | 津民宗〔2021〕31号 | 2021.9.8 | 其他 | 10% |  | 0
非贫困村 |  |  | 4 | 区民宗委 | 德感街道草坝社区港成卫生室购置医疗设备 | 德感街道草坝社区 | 德感街道办事处 | 健康一体机、电脑中频治疗仪、牵引机、血脂10项检测仪、高博士电动护理床等. | 3 |  | 3 |  |  |  | 民宗第2批 | 津民宗〔2021〕31号 | 2021.9.8 | 其他 | 10% |  | 0
非贫困村 |  |  | 5 | 区民宗委 | 龙门初级中学民族文化主题墙 | 江津区龙门初级中学校内 | 重庆市江津区龙华镇人民政府 | 修建民族文化主题墙——“鱼跃龙门，放飞梦想”。 | 9 |  | 9 |  |  |  | 民宗第2批 | 津民宗〔2021〕31号 | 2021.9.8 | 其他 | 10% |  | 0
到户 |  |  | 6 | 区人社局 | 江津区2021年低收入人群跨省就业补助项目 | 全区 | 各镇街 | 对全区跨省就业的脱贫户、边缘易致贫户和因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户等“三类户”，开展交通补贴，补贴费用为100元/人/年 | 43.46 | 37 | 6.46 |  | 渝财农〔2021〕18号；渝财预〔2021〕26号 | 津财农〔2021〕49号 | 第3批 | 津乡振发〔2021〕2号；津乡振发〔2021〕24号追加资金 | 2021.6.16 | 就业 | 100% |  | 37
| 产业 |  | 7 | 区人社局 | 江津区2021年就业帮扶车间绩效评估奖补项目 | 各有关镇街 | 各有关镇街 | 连续开展3年绩效评估，可根据年度绩效评估等级，每年给予创建主体不超过10万元的奖补。 | 40 | 40 |  |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕20号，资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.11.5
|  |  | 8 | 区卫生健康委 | 江津区2021年度健康扶贫兜底保障专项资金 | 全区 | 区卫生健康委 | 我区的建档立卡贫困户在区内医疗机构就医产生费用，经过健康扶贫医疗救助“一站式”结算平台结算后，住院费用报销比例达到90%的，慢病重大疾病门诊报销比例未达到80%的，实行特殊救助，由医疗机构先行垫付，予以补齐 | 720 |  |  | 720 |  | 津财社〔2021〕47号 | 区级切块 | 津财社〔2021〕47号 | 2021.5.25 | 政策性 | 61.5% | 根据全区脱贫人口就医情况据实即时结算，2021年较之前有所减少。 | 442.8368
|  |  | 9 | 区乡村振兴局 | 江津区2021年扶贫产品认定项目 | 各有关镇街 | 各有关镇街 | 在全区范围内认定扶贫产品400-500款,每个扶贫产品按800元进行一次性补助，单个市场主体最高不超过4000元。 | 10 |  | 10 |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号下达 津乡振发〔2021〕20号调整 | 2021.1.27 2021.11.05 | 产业（其他） | 10% |  | 0
到户 |  |  | 10 | 区乡村振兴局 | 江津区2021年度巩固脱贫保险养老保险资金 | 全区 | 区扶贫办 | 为全区27294名建卡贫困户购买巩固脱贫保险。为412名建卡贫困户购买养老保险。 | 360 |  | 360 |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 政策性 | 100% |  | 360
| 产业 |  | 11 | 区乡村振兴局 | 江津区2021年度扶贫小额信贷贴息资金 | 全区 | 区扶贫办 | 对全区扶贫小额信贷建卡贫困户（2800户以上）进行基准利率贴息 | 250 | 250 |  |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业（其他） | 35% |  | 98
到户 |  |  | 12 | 区乡村振兴局 | 江津区2021年度贫困家庭大学生学费资助资金 | 全区 | 区扶贫办 | 为全区建档立卡贫困家庭大学生1050名因学致贫家庭进行学费资助。 | 200.2106 |  | 200.2106 |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号下达 津乡振发〔2021〕20号调整 | 2021.1.27 2021.11.05 | 政策性 | 100% |  | 200.2106
到户 | 产业 |  | 13 | 区乡村振兴局 | 江津区2021年度中央扶贫资金项目管理费 | 全区 | 各镇街 | 用于扶贫发展项目前期工作可以有序开展，项目实施有效监管，项目相关资料归档等。 | 11.0635 | 11.0635 |  |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号；津乡振发〔2021〕26号调资金量 | 2021.1.27 | 其他 | 10% |  | 0
到户 |  |  | 14 | 区乡村振兴局 | 江津区2021年度追加风险补偿金项目 | 全区 | 区乡振局 | 追加脱贫小额信贷风险补偿金200万元 | 200 |  |  | 200 |  | 津财农〔2021〕85号 | 区级追加 | 津财农〔2021〕85号 | 2021.8.27 | 产业（其他） | 100% |  | 200
|  |  | 15 | 区乡村振兴局 | 江津区2021年度扶贫培训 | 全区 | 全区 | 脱贫攻坚干部轮训、扶贫干部业务培训，农村实用技术培训、致富带头人培训，以及学员培训补助等与培训相关费用。 | 29.5694 |  | 29.5694 |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号下达 津乡振发〔2021〕20号调整；津乡振发〔2021〕26号调资金量 | 2021.1.27 2021.11.05 | 其他 | 40% |  | 20
到户 | 产业 |  | 16 | 区乡村振兴局 | 江津区2021年“雨露计划”职业教育补助项目 | 市级就业技能示范培训基地校 | 各有关镇街 | 江津区2021年“雨露计划”职业教育补助项目 | 5.4 |  | 5.4 |  | 渝财预〔2021〕26号 |  | 第4批 | 津乡振发〔2021〕13号下达 津乡振发〔2021〕20号调整 | 2021.9. 2021.11.05 | 其他 |  |  | 0
|  |  | 17 | 区乡村振兴局 | 江津区2021年综合防贫保险项目 | 全区 | 各镇街 | 为辖区内农村居民购买2021年11月1日至2022年6月30日综合防贫保险，保费133万元，以采购金额为准。 | 59.8 |  | 59.8 |  | 渝财预〔2021〕26号 |  | 第4批 | 津乡振发〔2021〕20号下达 资金来源：津乡振发〔2021〕13号；津乡振发〔2021〕26号调资金量 | 2021.11.5 |  |  |  | 0
到户 |  |  | 18 | 区医保局 | 江津区2021年度补贴脱贫人口购买城乡居民基本医疗保险 | 全区 | 区医保局 | 为全区建卡贫困户补贴购买城乡居民基本医疗保险，250元/人，共2.8万人 | 1230 |  |  | 1230 |  | 津财社〔2021〕47号 | 区级切块 | 津财社〔2021〕47号 | 2021.5.25 | 政策性 | 80% |  | 1100
到户 |  |  | 19 | 白沙 | 江津区白沙镇复建村2021年魔芋种植项目 | 白沙镇复建村 | 重庆金复建生态农业开发有限公司 | 村公司牵头，购买魔芋（鄂魔1号二代等魔芋，每亩种植种子200斤），发动农户种植90亩。 | 27 | 27 |  |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 80% | 项目已完成未验收 | 8.1
到户 |  |  | 20 | 白沙 | 江津区白沙复建村2021年入户道路建设项目 | 白沙镇复建村 | 重庆市金复建农业发展有限公司 | 为66户群众修建入户道路4.1公里，便道建设标准：路面宽2.5米，厚0.14米，用C20混泥土浇筑。 | 53 | 53 |  |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号下达资金 津乡振发〔2021〕11号调整项目 | 2021.1.27 2021.7.22 | 产业 | 20% | 项目方案已完成，已开工 | 15.9
| 产业 |  | 21 | 白沙 | 江津区白沙镇松林岗2021年生产便道产业发展项目 | 白沙镇松林岗 | 白沙镇松林岗 | 新建宽2.5米，厚0.14米生产便道1.8公里 | 23.4 |  | 23.4 |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕10号调整下达，资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.7.9 | 基础设施 | 80% | 项目方案已完成，已开工 | 7.02
| 产业2 |  | 22 | 各镇街 | 江津区2021年产业奖补项目 | 各镇街 | 各镇街 | 鼓励有条件发展产业的脱贫户和监测对象每户3000元以内产业奖补。 | 387.476 |  | 387.476 |  | 渝财农〔2021〕18号 | 津财农〔2021〕49号 | 第3批 | 津乡振发〔2021〕2号 渝财农〔2021〕71号（市级将中央资金置换为市级资金） | 2021.6.16 | 产业 | 100% | 已拨款 | 24
非贫困村 | 产业 |  | 23 | 各镇街 | 江津区2021年产业奖补项目第二批 | 各镇街 | 各镇街 | 鼓励有条件发展产业的脱贫户和监测对象每户3000元以内产业奖补。（第二批奖补） | 75 |  | 75 |  | 渝财预〔2021〕26号 |  | 第4批 | 津乡振发〔2021〕13号 | 2021.9.18 | 产业 | 100% | 已拨款 | 6.8
到户 | 产业 |  | 24 | 各镇街 | 江津区2021年贫困户公益性岗位补助项目 | 各镇级 | 各镇街 | 开发公益性岗位，予以补助。 | 207.12 | 183 | 17 | 7.12 | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 津扶办〔2021〕5号分解下达 | 2021.1.27 2021.4.20 | 就业 | 90% | 按月支付 | 10.11
到户 | 产业 |  | 25 | 白沙 | 江津区2021年脱贫户（监测对象）生产便道等硬化项目 | 白沙镇 | 白沙镇 | 脱贫户、监测对象生产出行便道和晒坝硬化项目。生产便道17户，晒坝9户。 便道建设标准：C20混凝土浇筑，宽1.2米，厚0.08米。每隔5m左右或弯拐处设置一条收缩缝，排水通畅。 晒坝建设标准：C20混凝土浇筑，厚0.1米。 | 29.33 |  | 29.33 |  |  |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕20号下达资金 津乡振发〔2021〕21号下达项目 资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.11.05
到户 |  |  | 26 | 柏林 | 江津区柏林镇华盖村2021年肉牛养殖股权化改革项目 | 柏林镇华盖村 | 锌硒蓝家庭农场 | 1. 购买养殖肉牛20头，2.购买饲料（酒糟、玉米）100吨。 3.采取股权化改革方式进行。 | 30 | 30 |  |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 100% | 项目已完成 | 30
|  |  | 27 | 柏林 | 江津区柏林镇2021年度柏林老场休闲观光农业基地项目一期 | 柏林镇华盖村 | 重庆市江津区九妹农家乐 | 江津区柏林镇柏林老场休闲观光农业基地项目。 | 80 |  |  | 80 |  | 津财预〔2021〕6号 | 第2批 | 津扶办〔2021〕11号 | 2021.6.2 | 产业（其他） | 60% | 场地硬化完成，环形水池完成，水上凉亭基本完工，南瓜棚完成，便道完成一部分，排水沟及挡墙完成一部分，吊桥基本完成，鱼塘护栏完成一半，香猪养殖场正在建造 | 32
到户 | 产业 |  | 28 | 柏林 | 江津区柏林镇复兴村2021年生产便道项目 | 柏林镇复兴村 | 复兴村 | 新建宽2米，厚0.12米生产便道长2.84公里。 | 28.4 |  |  | 28.4 |  | 津财预〔2021〕6号 | 第2批 | 津扶办〔2021〕11号 | 2021.6.2 | 基础设施 | 88% | 已验收1.658公里，已建设2500米 | 16.58
| 产业 |  | 29 | 柏林 | 江津区2021年脱贫户（监测对象）生产便道等硬化项目 | 柏林镇 | 柏林镇 | 脱贫户、监测对象生产出行便道和晒坝硬化项目。晒坝1户。 便道建设标准：C20混凝土浇筑，宽1.2米，厚0.08米。每隔5m左右或弯拐处设置一条收缩缝，排水通畅。 晒坝建设标准：C20混凝土浇筑，厚0.1米。 | 0.35 |  | 0.35 |  |  |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕20号下达资金 津乡振发〔2021〕21号下达项目 资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.11.05 |  | 20% | 方案制定中 | 0
| 产业 |  | 30 | 蔡家 | 江津区蔡家镇凤仪村2021年魔芋种植产业项目 | 蔡家镇凤仪村 | 重庆宏禾山农业开发有限公司 | 股权化改革项目，种植魔芋（花魔芋、白魔芋一代，每亩种植种子100斤；花魔芋、白魔芋二代，每亩种植种子150斤；）160亩。 | 48 | 48 |  |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 100% | 已验收 | 48
| 产业 |  | 31 | 蔡家 | 江津区蔡家镇福德村2021年新建人饮管道1.2公里 | 蔡家镇福德村 | 蔡家镇福德村民委员会 | 新建人饮管道柳家岩—老房子长1.2公里。 | 7.08 |  |  | 7.08 |  | 津财预〔2021〕6号 | 第2批 | 津扶办〔2021〕11号 | 2021.6.2 | 饮水安全 | 100% | 已验收 | 7.08
|  |  | 32 | 蔡家 | 江津区蔡家镇福德村2021年新建生产便道1.5公里 | 蔡家镇福德村 | 蔡家镇福德村 | 新建宽2.5米，厚0.14米人行便道1.5公里。 | 19.5 |  |  | 19.5 |  | 津财预〔2021〕6号 | 第2批 | 津扶办〔2021〕11号 | 2021.6.2 | 基础设施 | 100% | 已验收 | 5.85
|  |  | 33 | 蔡家 | 重庆富团农业观光采摘新型农业产业园建设项目 | 蔡家镇新开村 | 重庆市富团农业开发有限公司 | 50亩果园基地建设。新型经营主体必须与农村低收入群体等农户或与村集体建立利益联结机制。项目总投资：89万元，其中：财政补助44万元，企业自筹45万元。财政资金主要补助混凝土钢筋柱、铝钢丝、种植便道、涵洞等生产设施、设备及场地建设。 1、35亩猕猴桃园区内，C30混凝土钢筋柱110根/亩（长8厘米宽8厘米高2.4米），申请补助资金6.3万元，自筹资金6.3万元； 2、土地整治改土50亩及果苗费，宜基化改土45亩，35亩猕猴桃苗，15亩柑橘苗，申请补助资金5.1万元，自筹资金5.1万元， 3、600型水泥管排洪管100米，申请财政补助资金5万元，自筹资金5万元； 4、镀锌管铝钢丝防晒遮阳网棚架35亩，申请补助资金4万元，自筹资金4万元； 5、猕猴桃35亩柑橘枇杷15亩园区智能抗旱抽水施肥系统，恒压变频控制柜7.8KW一个，施肥桶500L一个，自动反洗叠片式过滤器3寸2组单头一个，7.5KW离心泵一个，申请补助资金1.1万元，自筹资金2.1万元； 6、修建猕猴桃喷灌设施管网覆盖35亩，PE63主、支、分管道铺设，申请补助资金4万元，自筹资金4万元； 7、修建B区15亩柑橘、枇杷喷灌设施管网覆盖，PE50主管道20分管道，申请补助资金1.75万元，自筹资金1.75万元； 8、修建35亩区域内水平架铝钢丝3.8毫米若干，申请补助资金3.15万元，自筹资金3.15万元； 9、修建B区35亩猕猴桃15亩柑橘智能化打药系统，高压三相泵3KW一个，高强度耐压耐腐蚀药管1500米，兑药桶一个500L，申请补助资金2.1万元，自筹资金2.1万元； 10、修建园区内防护防害围栏2000米，水泥立柱800根，铁网喷塑处理，申请补助资金4万元，自筹资金4万元； 11、修建有机肥堆肥场150平方米，混凝土材质，0.15米厚，申请补助资金1万元，自筹资金1万元。 12、修建混凝土水池2个，200立方1个，100立方1个，申请补助资金2.5万元，自筹资金2.5万元。 13、建涵洞1座长度2米，宽度2.4米，申请补助资金1万元，自筹资金1万元。 14、修建2.2公里2.5米宽0.14米厚种植便道毛路及护壁堡坎，申请补助资金3万元自筹资金3万元。 | 44 |  | 44 |  | 渝财农〔2021〕18号 | 津财农〔2021〕49号 | 第3批 | 津乡振发〔2021〕2号 渝财农〔2021〕72号（市级将中央资金置换为市级资金）；津乡振发〔2021〕25号调整建设内容 | 2021.6.16 | 产业 | 50% | 已开工 | 13.2
|  |  | 34 | 慈云 | 江津区2021年脱贫户（监测对象）生产便道等硬化项目 | 慈云镇 | 慈云镇 | 脱贫户、监测对象生产出行便道和晒坝硬化项目。生产便道5户。 便道建设标准：C20混凝土浇筑，宽1.2米，厚0.08米。每隔5m左右或弯拐处设置一条收缩缝，排水通畅。 晒坝建设标准：C20混凝土浇筑，厚0.1米。 | 2.37 |  | 2.37 |  |  |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕20号下达资金 津乡振发〔2021〕21号下达项目 资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.11.05 |  | 0 | 已制定好实施方案，于2021年11月19日上党委会。 | 0
|  |  | 35 | 德感 | 重庆市江津区德感街道和爱村农村饮水安全巩固提升工程 | 德感街道和爱社区 | 德感街道农业服务中心 | 自来水公司扩网延伸工程，利用已建德感水厂进行管网延伸。 | 194 |  | 194 |  |  | 津财农〔2021〕53号 | 水利 | 津财农〔2021〕53号 | 2021.5.31 | 饮水安全 | 99% | 该项目已全部分完工通水，街道验收后已拨款工程进度款80%，正在做工程结算审核。 | 130.5 | 上级补助到账资金116万
到户 | 产业 |  | 36 | 杜市 | 江津区2021年脱贫户（监测对象）生产便道等硬化项目 | 杜市镇 | 杜市镇 | 脱贫户、监测对象生产出行便道和晒坝硬化项目。生产便道11户。 便道建设标准：C20混凝土浇筑，宽1.2米，厚0.08米。每隔5m左右或弯拐处设置一条收缩缝，排水通畅。 晒坝建设标准：C20混凝土浇筑，厚0.1米。 | 20.08 |  | 20.08 |  |  |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕20号下达资金 津乡振发〔2021〕21号下达项目 资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.11.05
非贫困村 | 产业 |  | 37 | 广兴 | 广兴镇枳壳加工标准化车间建设项目 | 广兴镇沿河村1社 | 重庆市江津区广兴镇沿河村股份经济合作联合社 | 新建日烘干10吨鲜枳壳标准化车间及设备，总投资160万元，其中财政补助110万元,自筹50万元。实施内容如下： 1.新建标准化厂房560平方米。该项财政补助51万元。包括：（1）钢架结构，长30.4米*宽18.4米*高9米。（2）地面水泥硬化560平方米，C30混凝土，厚度20CM。 2.安装日处理10吨鲜枳壳自动循环式热风烘干生产线1套，含安装、运输、调试、税费等费用。该项财政补助59万元。 | 110 | 110 |  |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕13号（第4批）下达 津乡振发〔2021〕20号调整 调整后资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.9. 2021.11.05 | 产业
| 产业2 |  | 38 | 嘉平 | 江津区嘉平镇2021年度种植魔芋产业发展项目 | 嘉平镇紫荆村 | 重庆紫云朵实业有限公司 | 村公司牵头，购买魔芋种子（花魔芋二代，每亩种植种子150斤），发动本村专业合作社和农户种植魔芋80亩。 | 24 | 24 |  |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 100% | 已完工 | 24
| 产业 |  | 39 | 嘉平 | 江津区嘉平镇紫荆村2021年度种植魔芋产业发展项目2 | 嘉平镇紫荆村 | 重庆市江津区笋嘉伟利家庭农场 | 公司以股权化改革模式，种植魔芋（花魔芋一代，每亩种植种子100斤）300亩。种苗成活率达80%以上。 | 90 | 90 |  |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 100% | 已完工 | 90
非贫困村 | 产业 |  | 40 | 嘉平 | 江津区嘉平镇紫荆村2021年度新种植100亩龙井茶叶项目 | 嘉平镇紫荆村 | 嘉平镇紫荆村民委员会 | 新种植龙井茶100亩，每亩3500株。 | 17.5 |  |  | 17.5 |  | 津财预〔2021〕6号 | 第2批 | 津扶办〔2021〕11号 | 2021.6.2 | 产业 | 70% | 制定方案，以确定，系种苗供货商 | 5.25
|  |  | 41 | 嘉平 | 江津区嘉平镇紫荆村2021年度新建便道 | 嘉平镇紫荆村 | 紫荆村村民委员会 | 新建宽2.5米、厚0.14米生产便道1.85公里，建设地点为公路-板栗树、公路-旧砖房、公路-麻柳湾、公路-竹林湾、公路-断山、公路-栏杆湾、尖山子-背塆、紫荆场上-蒙子镑、花椒厂-山枣坪、公路-新房子、公路-刘啟高、学堂坪-老房子、学堂榜-王家湾、杨大学-张国和处、水竹坪-陈茂中、会议室-水竹坪、紫荆村老君沟-猪槽湾。用C20混凝土浇筑，每隔5m左右或弯拐处设置一条收缩缝。 | 24 |  |  | 24 |  | 津财预〔2021〕6号 | 第2批 | 津扶办〔2021〕11号；津乡振发〔2021〕25号调整建设内容 | 2021.6.2 | 基础设施 | 95% | 待验收待拨款 | 7.2
|  |  | 42 | 嘉平 | 江津区嘉平镇2021年李子品种改良项目 | 嘉平镇大垭村、月沱村 | 重庆凯驰生态农业开发有限公司 | 股权化改革项目，李子品种改良（嫁接）共900亩。 | 81 | 81 |  |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 100% | 已完工 | 81
|  |  | 43 | 嘉平 | 江津区嘉平镇大垭村2021年新建便道1公里项目 | 嘉平镇大垭村 | 嘉平镇大垭村 | 2社新建人行便道1公里。 | 13 |  | 13 |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕10号调整下达，资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.7.9 | 基础设施 | 98% | 已验收，待拨款 | 3.9
|  |  | 44 | 嘉平 | 嘉平镇大垭村新建生产便道2公里 | 嘉平镇大垭村 | 嘉平镇大垭村 | 新建宽2.5米、厚0.14米人行便道2公里，建设地点为河邱至关山，公路边至斑竹林，狗穿洞至中岗龚南辉处，龚和泉处至大岚垭龚和伦处，石妍场至晒谷房李道祥处，鱼塘至大田杜德君处，长丘角至方丘别陈朝芬处，公路边至龚南华处，公路至张荣生坝子边，公路至罗玉全坝子边，公路至杨万超坝子边，公路至苏国伦坝子边，公路至李祥辉坝子边，公路至周志华坝子边，公路至唐太柒坝子边，公路至陈登芳坝子边，公路至江坤有坝子边，公路至江锡平坝子边，公路边至鞍子上，公路至刘太平处，公路至刘太洪处，公路至王道全处，公路边至蔡长云处，公路边至蔡长春处，公路边至龚由科处，公路边至刘定品处，公路边至陈朝云处。C20混凝土浇筑路面，每隔5米左右或弯拐处设置一条收缩缝。 | 26 |  |  | 26 |  | 津财预〔2021〕6号 | 第2批 | 津扶办〔2021〕11号；乡振发〔2021〕25号调整建设内容 | 2021.6.2 | 基础设施 | 78% | 制定方案，已完成1.565公里 | 7.8
|  |  | 45 | 嘉平 | 江津区嘉平镇大垭村李子品种改良第一批项目 | 嘉平镇大垭村 | 吉赞农业有限公司 | 500亩脆红李改良为蜂糖李（300亩）、改栽为南高梅（200亩）。新型经营主体必须与农村低收入群体等农户或与村集体建立利益联结机制。财政资金主要用于补助枝条、树苗、肥料等环节。该项目分两期实施，第一期在2021年实施，第二期在2022年实施。本次下达第一期资金项目。 第一期总投入51.3万元，其中财政补助14万元，实施内容如下： 1、购买配方肥（N-P-K：15-5-25或相近配方），0.1吨/亩，500亩，50吨。该项财政补助1.4万元。2、购买南高梅树苗，地径0.7cm，每亩45株。该项财政补助12.6万元。3、栽种、管护南高梅树苗8元/株，每亩45株。4、清理园子、整地200亩，525元/亩。 | 14 |  | 14 |  | 渝财农〔2021〕18号 | 津财农〔2021〕49号 | 第3批 | 津乡振发〔2021〕2号 渝财农〔2021〕73号（市级将中央资金置换为市级资金） 津乡振发〔2021〕20号调整 | 2021.6.16 2021.11.05 | 产业 | 80% | 制定方案，种植南高梅 | 4.2
|  |  | 46 | 嘉平 | 江津区嘉平镇大垭村生产便道建设项目 | 嘉平镇大垭村 | 嘉平镇大垭村村民委员会 | 大垭村1社、2社、3社、4社新建生产便道0.78公里，宽2.5米厚0.14米。建设标准：碎石或块石垫层，c20混凝土浇筑，每隔5m左右或弯拐处设一条伸缩缝，排水通畅。 | 10.14 |  | 10.14 |  | 渝财农〔2021〕18号 | 津财农〔2021〕49号 | 第3批 | 津乡振发〔2021〕2号 渝财农〔2021〕74号（市级将中央资金置换为市级资金）；乡振发〔2021〕25号调整建设内容 | 2021.6.16 | 基础设施 | 85% | 制定方案，已完成0.66公里 | 3.042
|  |  | 47 | 贾嗣 | 江津区贾嗣镇2021年度种植魔芋产业发展项目 | 贾嗣镇龙山村 | 重庆市江津区贾嗣镇龙山村龙登山农村综合服务社有限公司 | 发展种植魔芋（珠芽白魔芋一代，每亩种植种子100斤）20亩，种植成活率达80%以上。财政补助资金3000元/亩，主要用于种子、肥料、人员务工等生产环节费用。 | 7 | 7 |  |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 100% | 已完成 | 7
到户 | 产业 |  | 48 | 贾嗣 | 江津区贾嗣镇龙山村2021年发展青梅产业1000亩第一批项目 | 贾嗣镇龙山村 | 重庆市江津区贾嗣镇龙山村股份经济合作联合社 | 发展青梅产业40000株（约1000亩），成活率90%以上，补助种苗、施肥、人工、抚育等费用。该项目分两期实施，第一期在2021年实施，第二期在2022年实施。本次下达第一期资金项目。 第一期总投入83万元，其中财政补助80万元，自筹3万元。1.购置青梅（品种为南高梅）2年苗，种苗高于1.3米，地径大于0.7cm，每亩约40株。该项财政补助53万元，自筹3万元。2.购置肥料。该项财政补助17万元。包括：（1）购置商品有机肥，符合NY/T525-2021标准，10斤/株，需200吨；（2）购置配方肥（N-P-K：18-6-16或相近配方），0.5斤/株，需10吨。3.人工种植（含抚育费用）。该项财政补助10万元。 | 80 | 80 |  |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号下达 津乡振发〔2021〕20号重新安排，并调减资金 | 2021.1.27 2021.11.05 | 产业 | 10% | 已选址，正在协调好土地，等待种植季节进行栽种，预计12月份开始种植 | 0
非贫困村 | 产业2 |  | 49 | 贾嗣 | 江津区贾嗣镇龙山村2021年发展红花香桃产业100亩 | 贾嗣镇龙山村 | 重庆市江津区贾嗣镇龙山村龙登山农村综合服务社有限公司 | 发展红花香桃100亩。新建红花香桃产业园生产便道2公里。 | 38 | 38 |  |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 10% | 已选址，协调好土地，等待种植季节进行栽种，预计12月份开始种植 | 0
|  |  | 50 | 贾嗣 | 重庆市江津区贾嗣镇龙山村农村饮水安全巩固提升工程 | 贾嗣镇龙山村 | 贾嗣镇水利服务中心 | 输水工程以及供水入户，从西湖镇关胜村关胜水厂输水至龙山村两个原饮水工程。 | 135 |  | 135 |  |  | 津财农〔2021〕53号 | 水利 | 津财农〔2021〕53号 | 2021.5.31 | 饮水安全 | 30% | 已完成设计和预算，正在招投标阶段，预计9月底开工 | 80
|  |  | 51 | 贾嗣 | 江津区2021年脱贫户（监测对象）生产便道等硬化项目 | 贾嗣镇 | 贾嗣镇 | 脱贫户、监测对象生产出行便道和晒坝硬化项目。生产便道60户，晒坝3户。 便道建设标准：C20混凝土浇筑，宽1.2米，厚0.08米。每隔5m左右或弯拐处设置一条收缩缝，排水通畅。 晒坝建设标准：C20混凝土浇筑，厚0.1米。 | 45.45 |  | 45.45 |  |  |  |  | 津乡振发〔2021〕20号下达资金 津乡振发〔2021〕21号下达项目 资金来源：津乡振发〔2021〕11号 | 2021.11.05 |  | 10% | 正在制定施工方案 | 0
|  |  | 52 | 李市 | 江津区李市镇洞塘村2021年魔芋种植项目 | 李市镇洞塘村 | 重庆市江津区李市镇洞垚农产品销售农民专业合作社 | 村公司牵头，购买魔芋（（鄂芋1号、花魔芋二代，每亩种植种子150斤），发动农户种植150亩。 | 45 | 45 |  |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 100% | 魔芋已种植完毕，等待验收 | 45
|  |  | 53 | 李市 | 江津区李市镇洞塘村2021年度种植辣椒项目 | 李市镇洞塘村 | 重庆市江津区洞垚农产品销售农民专业合作社 | 洞塘村7组、8组、10组发展200亩种植基地。 | 6 | 6 |  |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 100% | 项目已完工，已验收，已拨付资金 | 6
|  |  | 54 | 李市 | 江津区2021年脱贫户（监测对象）生产便道等硬化项目 | 李市镇 | 李市镇 | 脱贫户、监测对象生产出行便道和晒坝硬化项目。生产便道37户，晒坝4户。 便道建设标准：C20混凝土浇筑，宽1.2米，厚0.08米。每隔5m左右或弯拐处设置一条收缩缝，排水通畅。 晒坝建设标准：C20混凝土浇筑，厚0.1米。 | 25.44 | 22 | 3.44 |  | 渝财农〔2021〕18号 |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕20号下达资金 津乡振发〔2021〕21号下达项目 资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.11.05 |  | 0% | 方案制定中
|  |  | 55 | 石蟆 | 江津区石蟆镇2021年扶贫农产品分拣中心建设项目 | 石蟆镇感益村 | 重庆市江津区淘家乡电子商务有限责任公司 | 项目总投资204.3万元，其中财政补助100万元，自筹104.3万元。项目内容如下： 1.地面平整15亩。2.平整场地中，硬化土地2亩（分拣仓及周围部分）。3.分拣仓990㎡。钢架结构。4.分拣仓基础采用人工挖孔桩。5.地下室约600㎡。 | 100 | 100 |  |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 津乡振发〔2021〕20号调整 | 2021.1.27 2021.11.05 | 产业（加工） | 70% | 项目已开工建设，土地地平处理和桩基洞已完成，地下室模板和钢筋已搭建完毕 | 70
|  |  | 56 | 石蟆 | 江津区石蟆镇2021年制糖标准化车间改造项目 | 石蟆镇稿子社区 | 重庆锦兴瑞食品有限公司 | 股权化改革项目，制糖标准化车间改造。 | 98 | 98 |  |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业（加工） | 100% | 已按照建设任务要求完成建设 | 98
|  |  | 57 | 石蟆 | 江津区石蟆镇2021年蚕桑基地改造项目 | 石蟆镇关溪村 | 重庆市金桑农业开发有限公司 | 1.新建彩钢棚600平方米高4米；2.厂房改建1000平方米；3.新建展厅80平米等。 | 55 | 55 |  |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 100% | 已按照建设任务要求完成建设 | 55
|  |  | 58 | 石蟆 | 江津区石蟆镇大同村生产便道建设项目 | 石蟆镇大同村 | 石蟆镇大同村 | 新建生产便道3公里，宽2.5米厚0.14米。 | 39 |  | 39 |  | 渝财农〔2021〕18号 | 津财农〔2021〕49号 | 第3批 | 津乡振发〔2021〕2号 渝财农〔2021〕75号（市级将中央资金置换为市级资金） | 2021.6.16 | 基础设施 | 80% | 已硬化完成约2公里 | 31.2
到户 | 产业 |  | 59 | 石蟆 | 江津区2021年脱贫户（监测对象）生产便道等硬化项目 | 石蟆镇 | 石蟆镇 | 脱贫户、监测对象生产出行便道和晒坝硬化项目。生产便道26户。 便道建设标准：C20混凝土浇筑，宽1.2米，厚0.08米。每隔5m左右或弯拐处设置一条收缩缝，排水通畅。 晒坝建设标准：C20混凝土浇筑，厚0.1米。 | 16.28 |  | 16.28 |  |  |  | 第1批 第4批 | 津乡振发〔2021〕20号下达资金 津乡振发〔2021〕21号下达项目资金来源：津扶办〔2021〕2号5.58万，津乡振发〔2021〕13号10.7万 | 2021.11.05 |  | 0% | 方案制定中 | 0
非贫困村 | 产业 |  | 60 | 四面山 | 江津区四面山镇双凤村2021年度种植魔芋产业发展项目 | 四面山镇双凤村 | 双凤村股份经济合作联合社 | 合作社以股权化改革模式，2组、9组、10组种植魔芋鄂魔1号一代种等（每亩种植种子100斤）300亩。 | 90 | 90 |  |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 100% | 魔芋种植已达307.77亩，已完成魔芋种植、施肥、阳光遮蔽、日常管理等建设内容。魔芋种子存活率达80%以上。已完工验收并拨付相应款项。 | 90
|  |  | 61 | 四面山 | 江津区2021年脱贫户（监测对象）生产便道等硬化项目 | 四面山 | 四面山 | 脱贫户、监测对象生产出行便道和晒坝硬化项目。晒坝2户。 便道建设标准：C20混凝土浇筑，宽1.2米，厚0.08米。每隔5m左右或弯拐处设置一条收缩缝，排水通畅。 晒坝建设标准：C20混凝土浇筑，厚0.1米。 | 1.28 |  | 1.28 |  |  |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕20号下达资金 津乡振发〔2021〕21号下达项目 资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.11.05 |  | 10% | 正在实施 | 0
|  |  | 62 | 四屏 | 江津区四屏镇四面茶谷标准园建设项目 | 四屏 | 重庆巨帆农业发展有限公司 | 股权化改革项目，新建高山茶叶标准园150亩。 | 97 | 97 |  |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 0 | 项目用地已落实，已动工 | 0
|  |  | 63 | 塘河 | 江津区塘河镇硐寨村2021年度魔芋种植项目 | 塘河镇硐寨村 | 重庆宝全寨农业专业合作社 | 发展种植魔芋（珠芽白、黄魔芋、鄂魔1号等魔芋二代，每亩种植种子100斤）示范基地20亩。 | 6 | 6 |  |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 100% | 项目已完成验收，正在走拨款程序 | 6
|  |  | 64 | 塘河 | 江津区塘河镇硐寨村2021年人行便道度项目 | 塘河镇硐寨村 | 塘河镇硐寨村民委员会 | 新建宽2.5米，厚0.14米人行便道1公里。 | 13 |  | 13 |  |  | 津财预〔2021〕6号 | 第2批 | 津扶办〔2021〕11号 津乡振发〔2021〕20号调整资金来源 | 2021.6.2 2021.11.05 | 基础设施 | 100% | 路面已完成，正在进行拨款申请 | 0
|  |  | 65 | 吴滩 | 江津区2021年脱贫户（监测对象）生产便道等硬化项目 | 吴滩镇 | 吴滩镇 | 脱贫户、监测对象生产出行便道和晒坝硬化项目。生产便道22户，晒坝4户。 便道建设标准：C20混凝土浇筑，宽1.2米，厚0.08米。每隔5m左右或弯拐处设置一条收缩缝，排水通畅。 晒坝建设标准：C20混凝土浇筑，厚0.1米。 | 6.89 |  | 6.89 |  |  |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕20号下达资金 津乡振发〔2021〕21号下达项目 资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.11.05 |  | 0 | 正在实施 | 0
|  |  | 66 | 西湖 | 江津区西湖镇骆来村2021年度魔芋种植产业发展项目 | 西湖镇骆来村 | 重庆市萍萌农业开发有限公司 | 购买魔芋种（鄂魔1号一、二代，每亩种子100斤），带动农户种植魔芋90亩。 | 27 | 27 |  |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 30% | 项目已完工，拨款只完成30% | 27
| 产业 |  | 67 | 西湖 | 江津区西湖镇百燕村2021年度种植魔芋产业发展项目 | 西湖镇百燕村 | 重庆百燕扶集农业开发有限公司 | 村公司牵头，购买魔芋（珠芽白魔芋，每亩种植种子100斤），发动农户种植20亩，种植成活率达80%以上，贫困户种植率10%以上。财政补助资金3000元/亩，主要用于种子、肥料等生产环节，以及农户奖补等费用（不与其他奖补重叠）。 | 6 | 6 |  |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 津乡振发〔2021〕12号调整项目 | 2021.1.27 2021.9.10 | 产业 | 30% | 项目尚未完工 | 6
| 产业 |  | 68 | 西湖 | 江津区西湖镇百燕村2021年度粪水固液分离机和废水回收机 | 百燕村 | 重庆百燕扶集农业开发有限公司 | 购买固液分离机和废水回收机，型号为251型号（包括两套加药装置，1.5KW污水泵一台，钢丝软管15米）。 | 6 | 6 |  |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕12号调整下达 资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.9.10 | 产业 | 0% |  | 0
| 产业 |  | 69 | 西湖 | 江津区西湖镇百燕村2021年度百燕扶集蔬菜基地建设项目 | 西湖镇百燕村 | 重庆百燕扶集开发有限公司 | 新建蔬菜基地12亩。 | 29 | 29 |  |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 30% | 项目已完工，拨款只完成30% | 8.7
| 产业 |  | 70 | 西湖 | 江津区西湖镇百燕村2021年富葛产业发展项目 | 百燕村 | 重庆富硒葛农业科技有限公司 | 在百燕村新发展鲜食葛根富葛种植示范基地120亩。 | 15 |  | 15 |  | 渝财预〔2021〕26号 |  | 第4批 | 津乡振发〔2021〕13号 | 2021.9. | 产业
| 产业 |  | 71 | 西湖 | 江津区西湖镇关胜村2021年度魔芋种植产业发展项目 | 西湖镇关胜村 | 重庆津扬农业有限公司 | 股权化改革项目，在关胜村种植魔芋（鄂魔1号一、二代，每亩种植100斤）200亩，种植成活率达80%以上。 | 43.5 | 43.5 |  |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 津乡振发〔2021〕12号调整项目 | 2021.1.27 2021.9.10 | 产业 | 30% | 项目已完工，拨款只完成30% | 43.5
| 产业 |  | 72 | 西湖 | 江津区西湖镇关胜村2021年度茶叶种植产业发展项目 | 关胜村 | 重庆关云台农业开发有限公司 | 关胜村大田村民小组新建20亩左右茶叶示范基地。 | 14 | 14 |  |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕12号调整下达 资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.9.10 | 产业 | 0% |  | 0
| 产业 |  | 73 | 西湖 | 江津区西湖镇关胜村2021年度茶叶补植补栽产业发展项目 | 关胜村 | 重庆关云台农业开发有限公司 | 关胜村大田村民小组原200亩茶叶基地实行茶苗补植补栽。 | 2.5 | 2.5 |  |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕12号调整下达 资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.9.10 | 产业 | 0% |  | 0
到户 | 产业 |  | 74 | 西湖 | 江津区西湖镇关胜村2021年度生态富硒稻种植产业发展项目 | 西湖镇关胜村 | 重庆珞优农业科技有限公司 | 种植生态硒谷310亩，复合肥10吨，生物有机肥10吨，植物营养液及生物农药。 | 22 |  |  | 22 |  | 津财预〔2021〕6号 | 第2批 | 津扶办〔2021〕11号 | 2021.6.2 | 产业 | 30% | 项目已完工，尚未拨款 | 11
| 产业 |  | 75 | 西湖 | 江津区西湖镇关胜村2021年度山银花管理采收配套设施设备 | 西湖镇关胜村 | 重庆楠之滕农业发展有限责任公司 | 股权化改革项目。4社建设内容：1、蓄水池3口；2、灌溉管网覆盖240亩；3、中药材加工厂房500平米；4.山银花烘干设备一套；5.建库房、管理用房等。 | 60 |  | 60 |  |  | 津财预〔2021〕6号 | 第2批 | 津扶办〔2021〕11号 津乡振发〔2021〕20号调整资金来源 | 2021.6.2 2021.11.05 | 产业 | 30% | 项目已完工，尚未拨款 | 18
|  |  | 76 | 西湖 | 江津区2021年脱贫户（监测对象）生产便道等硬化项目 | 西湖镇 | 西湖镇 | 脱贫户、监测对象生产出行便道和晒坝硬化项目。生产便道45户，晒坝49户。 便道建设标准：C20混凝土浇筑，宽1.2米，厚0.08米。每隔5m左右或弯拐处设置一条收缩缝，排水通畅。 晒坝建设标准：C20混凝土浇筑，厚0.1米。 | 36.07 |  | 36.07 |  |  |  |  | 津乡振发〔2021〕20号下达资金 津乡振发〔2021〕21号下达项目 资金来源：津乡振发〔2021〕2号36万，津扶办〔2021〕2号0.07万 | 2021.11.05
|  |  | 77 | 先锋 | 江津区2021年脱贫户（监测对象）生产便道等硬化项目 | 先锋镇 | 先锋镇 | 脱贫户、监测对象生产出行便道和晒坝硬化项目。生产便道5户，晒坝1户。 便道建设标准：C20混凝土浇筑，宽1.2米，厚0.08米。每隔5m左右或弯拐处设置一条收缩缝，排水通畅。 晒坝建设标准：C20混凝土浇筑，厚0.1米。 | 6.08 |  | 6.08 |  |  |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕20号下达资金 津乡振发〔2021〕21号下达项目 资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.11.05 |  | 10 | 通知脱贫户、监测对象生产出行便道和晒坝硬化项目计划资金已下文，准备材料。 | 0
|  |  | 78 | 永兴 | 江津区永兴镇毗罗村2021年度冻库产业发展项目 | 永兴镇毗罗村 | 重庆市江津区祥序农业开发有限责任公司 | 新修建冻库100立方用于水果的储存。 | 6.6 |  | 6.6 |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕10号调整下达，资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.7.9 | 产业 | 100% | 已完工 | 6.6
|  |  | 79 | 永兴 | 江津区永兴镇艾家村2021年产业园基础设施完善项目 | 永兴镇艾家村 | 永兴镇艾家村民委员会 | 产业园基础设施完善项目，建设内容：1、新建管理用房3个。2、新建蓄水池3个。3、铺设用水管道10000米。 | 11.4 |  |  | 11.4 |  | 津财预〔2021〕6号 | 第2批 | 津扶办〔2021〕11号 | 2021.6.2 | 产业 | 100% | 实施完成 | 3.42
| 产业 |  | 80 | 永兴 | 江津区永兴镇艾家村2021年度魔芋种植产业发展项目 | 永兴镇艾家村 | 种植大户喻晓峰 | 发展魔芋种植（花魔芋一代、二代，鄂魔一号等，每亩种植种子不少于100斤）10亩。 | 3 |  |  | 3 |  | 津财预〔2021〕6号 | 第2批 | 津扶办〔2021〕11号 | 2021.6.2 | 产业 | 100% | 已完工 | 3
| 产业 |  | 81 | 永兴 | 江津区永兴镇毗罗村2021年度魔芋种植产业发展项目 | 永兴镇毗罗村 | 重庆市华苹锐远农业开发责任有限公司 | 发展魔芋（花魔芋一代、二代，鄂魔1号等，每亩种植种子不少于100斤）种植魔芋50亩。 | 15 |  |  | 15 |  | 津财预〔2021〕6号 | 第2批 | 津扶办〔2021〕11号 | 2021.6.2 | 产业 | 100% | 已完工 | 4.5
| 产业 |  | 82 | 永兴 | 江津区永兴镇毗罗村2021年度魔芋种植产业发展项目2 | 永兴镇毗罗村 | 重庆市相平益胜农业开发责任有限公司 | 发展魔芋（花魔芋一代、二代，鄂魔1号、朱杨魔芋等，每亩种植种子不少于100斤）种植30亩。 | 9 |  |  | 9 |  | 津财预〔2021〕6号 | 第2批 | 津扶办〔2021〕11号 | 2021.6.2 | 产业 | 100% | 已完工 | 9
| 产业2 |  | 83 | 永兴 | 江津区2021年脱贫户（监测对象）生产便道等硬化项目 | 艾家村、黄庄村等 | 永兴镇艾家村、黄庄村村委会 | 脱贫户、监测对象生产出行便道和晒坝硬化项目。生产便道3户。 便道建设标准：C20混凝土浇筑，宽1.2米，厚0.08米。每隔5m左右或弯拐处设置一条收缩缝，排水通畅。 晒坝建设标准：C20混凝土浇筑，厚0.1米。 | 2.75 |  | 2.75 |  | 渝财预〔2021〕26号 |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕20号下达资金 津乡振发〔2021〕21号下达项目 资金来源：津扶办〔2021〕2号；津乡振发〔2021〕24号追加资金 | 2021.11.05 |  |  |  | 0
|  |  | 84 | 油溪 | 江津区2021年脱贫户（监测对象）生产便道等硬化项目 | 油溪镇 | 油溪镇 | 脱贫户、监测对象生产出行便道和晒坝硬化项目。生产便道8户。 便道建设标准：C20混凝土浇筑，宽1.2米，厚0.08米。每隔5m左右或弯拐处设置一条收缩缝，排水通畅。 晒坝建设标准：C20混凝土浇筑，厚0.1米。 | 10.01 |  | 10.01 |  |  |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕20号下达资金 津乡振发〔2021〕21号下达项目 资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.11.05 |  | 0 |  | 0
|  |  | 85 | 支坪 | 江津区2021年脱贫户（监测对象）生产便道等硬化项目 | 支坪镇 | 支坪镇 | 脱贫户、监测对象生产出行便道和晒坝硬化项目。生产便道2户，晒坝1户。 便道建设标准：C20混凝土浇筑，宽1.2米，厚0.08米。每隔5m左右或弯拐处设置一条收缩缝，排水通畅。 晒坝建设标准：C20混凝土浇筑，厚0.1米。 | 3.33 |  | 3.33 |  |  |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕20号下达资金 津乡振发〔2021〕21号下达项目 资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.11.05
|  |  | 86 | 中山 | 江津区中山镇四合村2021年种植魔芋产业发展项目 | 中山镇四合村 | 重庆市江津区瓜达农业专业合作社 | 发展魔芋种植（鄂魔1号一代，每亩种植种子100斤）50亩。 | 15 | 15 |  |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 100% | 已完工 | 15
|  |  | 87 | 中山 | 江津区中山镇四合村2021年种植魔芋产业发展项目 | 中山镇四合村 | 重庆渝凯乐农业有限公司 | 发展魔芋种植90亩。 | 27 |  | 27 |  | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕10号调整下达，资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.7.9 | 产业 | 100% | 已验收，下周拨款 | 25
到户 | 产业 |  | 88 | 中山 | 2021年江津区中山镇构树种植项目 | 中山镇太和村、常乐村 | 重庆飞鱼中山农业科技有限公司 | 股权化改革项目。建设内容：新建加工车间、仓储400平方米及装修；购置加工设备3台（套）；生产便道，宽2m厚12cm长1km；构树组培苗木粗1.5mm：500亩x1200株/亩等。 | 40 |  | 40 |  |  | 津财预〔2021〕6号 | 第2批 | 津扶办〔2021〕11号 津乡振发〔2021〕20号调整资金来源 | 2021.6.2 2021.11.05 | 产业 | 50% | 正在实施 | 30
非贫困村 | 产业 |  | 89 | 中山 | 2021年江津区中山镇白鹤村生产便道项目 | 中山镇白鹤村 | 中山镇白鹤村村民委员会 | 1、新建宽2.0m、厚12cm便道硬化0.392公里，1社。2、新建宽2.5m，厚14cm生产便道1.006公里，2社、4社、5社、3社。 | 17 |  |  | 17 |  | 津财预〔2021〕6号 | 第2批 | 津扶办〔2021〕11号 | 2021.6.2 | 基础设施 | 100% | 已完工，已验收，下周拨款 | 8
非贫困村 | 产业 |  | 90 | 中山 | 江津区中山镇龙塘村2021年生产便道建设项目 | 中山镇龙塘村 | 中山镇龙塘村 | 2社、5社新建生产便道2公里，宽2.5米厚0.14米。 | 26 |  | 26 |  | 渝财农〔2021〕18号 | 津财农〔2021〕49号 | 第3批 | 津乡振发〔2021〕2号 渝财农〔2021〕76号（市级将中央资金置换为市级资金） | 2021.6.16 | 基础设施 | 90% | 正在实施 | 6
|  |  | 91 | 朱杨 | 江津区朱杨镇桥坪村荔枝产业园水肥一体化建设项目 | 朱杨镇桥坪村 | 重庆荔枝红农业开发有限公司 | 在500亩荔枝园新建一套水肥一体化农业灌溉设备。新型经营主体必须与农村低收入群体等农户或与村集体建立利益联结机制。项目总投资共计110万元，其中财政补助50万元，自筹60万元。财政资金主要用于灌溉管网、设备、蓄水池等设施。 具体内容如下：110型号PE管材3500米、75型号PE管材4000米，管件、PE滴管等若干；37KW配电控制设备3台、型号IS80-50-250A水泵3台；新建200m³蓄水池5个、新建200m³配料池2个。 | 50 |  | 50 |  | 渝财农〔2021〕18号 | 津财农〔2021〕49号 | 第3批 | 津乡振发〔2021〕2号 渝财农〔2021〕77号（市级将中央资金置换为市级资金） 津乡振发〔2021〕20号调整 | 2021.6.16 2021.11.05 | 产业 | 60% | 完成管网建设 | 28.9
|  |  | 92 | 几江 | 江津区几江街道2021年度石墙村生态示范园和饮水安全提升巩固项目 | 几江 | 重庆市江津区几江街道石墙村股份经济合作联合社 | 1.改建到户安全饮水管道5户：1.更换PVC25㎜入户管道600m；2.更换入户水表5个；3.更换入户闸阀5个。概算投资：0.5万元。(财政补助0.5万元） 2.新建富硒蔬菜灌溉输水管道： 1.新建PE160㎜（0.8兆帕）2000m；2.新建PE110㎜（0.8兆帕）500m；3.新建放水闸阀1个、排沙闸阀3个。概算投资20.9万。（财政补助20.9万元） 3.完善20亩瘦身鱼池设施：1.条石砌筑945m³；2.土方开挖回500m³；3.完善排水设施。概算投资：48万。（财政补助40万元、自筹8万元） 4.新建50亩特色水果示范园滴灌设施：1.新建200m³蓄水池；2.新建抽水设施（含1个电机、安装75mm PE管600m）；3.新建滴水管道：安装50mmPE管3000m、32mmPVC管8000m、25mmPVC管12000m。概算投资：25.6万。（财政补助（25.6万元） 5.新建生产便道1000m(宽2.5米、厚0.14米），概算投资26万。（财政补助13万元、自筹13万元）。 | 100 | 100 |  |  | 市财政局 渝财农〔2021〕100号 | 津乡振发〔2021〕23号 | 津乡振发〔2021〕23号
|  |  | 93 | 区乡村振兴局 | 江津区2021年度小额信贷风险补偿金 | 各镇街 | 区乡村振兴局 | 追加风险补偿金 | 376.1708 | 5.9365 | 249.434 | 120.8003 | 渝财农〔2020〕128号、渝财预〔2021〕26号 |  |  | 津乡振发〔2021〕24号；津乡振发〔2021〕26号增资金量
|  |  | 94 | 柏林 | 重庆市江津区柏林镇鸿牛养殖股份有限公司扩大项目一期-1 | 华盖村 | 各镇街 | 区乡村振兴局 | 25 |  | 25 |  | 渝财预〔2021〕26号 |  |  | 津乡振发〔2021〕24号
到户 | 产业 |  | 95 | 李市 | 江津区李市镇洞塘村2021年度抗旱水池项目 | 洞塘村 | 李市镇洞塘村 | 重庆市鸿牛养殖有限公司 | 20 |  | 20 |  | 渝财预〔2021〕26号 |  |  | 津乡振发〔2021〕24号
|  |  | 96 | 李市 | 江津区李市镇龙吟村2021年度抗旱水池项目 | 龙吟村 | 李市镇龙吟村 | 新修抗旱水池8口，每口容积30m³。 | 16 |  | 16 |  | 渝财预〔2021〕26号 |  |  | 津乡振发〔2021〕24号
|  |  | 97 | 嘉平 | 江津区嘉平镇2021年度种植青梅产业发展项目 | 紫荆村老君沟村民小组、笋溪村无开井村民小组 | 重庆市江津区态稀家庭农场 | 原李子园改种植青梅100亩（紫荆村老君沟村民小组、笋溪村无开井村民小组各50亩），项目总投资21.88万，财政补助资金10万元，农场自筹资金11.88万元。申请财政补助资金主要用于购苗和肥料。 项目实施内容包括： 1、种植青梅100亩，购置青梅（品种为南高梅）2年苗，地径大于0.7cm，每亩约56株。需资金6.72万元，财政补助6.72万元； 2、购置肥料：（1）购买有机肥，7斤/株，需19.6吨，需3.92万元。（2）购买硫酸钾型复合肥（含量N:P:K=15:15:15)，2斤/株，需5.6吨，需2.24万元。购置肥料共需资金6.16万元，申请补助3.28万元，农场自筹2.88万元； 3、土地清表、除草、整地，需资金5万元，农场自筹5万元； 4、种苗定植、灌水等4万元，农场自筹4万元 | 10 |  | 10 |  | 渝财预〔2021〕26号 |  |  | 津乡振发〔2021〕24号
|  |  | 98 | 西湖 | 重庆市江津区西湖镇关胜村2021年度花椒管理采收配套设施设备 | 关胜村 | 江津区嗜牛花椒种植场 | 项目总投资：47.732万元，其中：财政补助23.8万元，自筹23.932万元。建设内容： 1.建蓄水池1口102.6m³，水池长9.5米，宽9米，深1.2米。包括基础土石方挖运、回填，水泥沙浆抹面，四周和池底用C25混凝土浇灌，厚度为10厘米，池子四周做防水。总价5.732万元，补助2.2万元； 2.购花椒烘干设备一套，总价15.9万元，补助10.288万元，包括烘干机2台、花椒筛机3台、花椒选刺机1台、椒杆粉碎机1台、筛米机1台；3.搭建彩钢棚252㎡，立柱材质厚度3mm，直径10cm，棚柱间距4m，棚高4.5m，顶棚铝板厚度为80丝，地面用C25混凝土硬化，厚度为10cm。总价7.8万元，补助1.512万元； 4.购彩钢棚三相电照明系统，总价1.9万元，补助0.95万元； 5.建晒坝420㎡，宽12米、长35米，用C30混凝土硬化，厚度为20厘米。总价5万元，补助2.1万元； 6.建冻库一间60m³，长5米、宽4米、高3米，墙体厚度24厘米，内外用水泥砂浆抹面，配齐冷藏室制冷设备及动力用电制动系统和室内线路等。总价6.5万元，补助2.4万元。 7.建花椒烘干灶箱体2个，高2.2米、宽2.5米、长3.5米，厚12mm，总价1.1万元，补助0.55万元； 8.购果枝分离机一台，总价3.8万元，补助3.8万元。 | 23.8 |  | 23.8 |  | 渝财预〔2021〕26号 |  |  | 津乡振发〔2021〕24号
|  |  | 99 | 区乡村振兴局 | 江津区2021年度消费扶贫补助项目 | 各有关镇街 | 各有关镇街 | 实施2021年度江津区消费扶贫组合补助：1.物流运输补贴。2.消费帮扶采购补贴。3.专区专馆发展运营补贴。4.扶贫产品网货化开发补贴。 | 102.1997 |  |  | 102.1997 | 渝财农〔2020〕128号 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号下达资金 津乡振发〔2021〕10号调整项目 津乡振发〔2021〕20号调整资金来源；津乡振发〔2021〕26号调资金量 | 2021.1.27 2021.7.9 2021.11.05 |  |  |  | 37.5041 | 区乡村振兴局64.8897万，区商务委37.31万

## 江津区2021年衔接资金项目清单（定）
江津区2021年年度衔接资金项目计划完成表（截至12月5日）
序号 | 镇街 | 项目名称 | 实施地点 | 业主单位 | 建设任务 | 财政补助资金 |  |  |  | 下达 批次 | 文号 | 下达时间 | 类别 | 是否完成
[6 empty] | 合计 | 中央资金 | 市级资金 | 区级资金
|  |  |  | 合计 |  | 6986 | 1877 | 2449 | 2660
1 | 区民宗委 | 江津区白沙镇复建村扶贫农副产品加工厂配套设置项目 | 白沙镇复建村 | 重庆市金复建农业发展有限公司 | 1.改造院坝、晒场、仓库，2.建农副产品展览室、接待室，3.安全护栏、标识标牌、监控设备等 | 20 |  | 20 |  | 民宗第1批 | 津民宗〔2021〕18号 | 2021.1.27 | 产业（加工） | 是
2 | 区民宗委 | 江津区中山镇白鹤村贫困户饮用水蓄水工程项目 | 中山镇白鹤村 | 白鹤村村民委员会 | 新建蓄水池拦河堰约155.8立方米及其配套设施。砖砌闸阀井2座。 | 10 |  | 10 |  | 民宗第1批 | 津民宗〔2021〕18号 | 2021.1.27 | 饮水安全 | 是
3 | 区民宗委 | 江津中学书画室改造 | 江津区江津中学 | 重庆市江津中学 | 1.改造书法室及绘画室。2.添置沙发、书柜、多媒体设备、实木工作台等设施设备。3.购买书法绘画专用笔墨纸砚等必要用品。4.开展“书画进校园”主题宣传。 | 18 |  | 18 |  | 民宗第2批 | 津民宗〔2021〕31号 | 2021.9.8 | 其他 | 实施中
4 | 区民宗委 | 德感街道草坝社区港成卫生室购置医疗设备 | 德感街道草坝社区 | 德感街道办事处 | 健康一体机、电脑中频治疗仪、牵引机、血脂10项检测仪、高博士电动护理床等. | 3 |  | 3 |  | 民宗第2批 | 津民宗〔2021〕31号 | 2021.9.8 | 其他 | 实施中
5 | 区民宗委 | 龙门初级中学民族文化主题墙 | 江津区龙门初级中学校内 | 重庆市江津区龙华镇人民政府 | 修建民族文化主题墙——“鱼跃龙门，放飞梦想”。 | 9 |  | 9 |  | 民宗第2批 | 津民宗〔2021〕31号 | 2021.9.8 | 其他 | 实施中
6 | 区人社局 | 江津区2021年低收入人群跨省就业补助项目 | 全区 | 各镇街 | 对全区跨省就业的脱贫户、边缘易致贫户和因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户等“三类户”，开展交通补贴，补贴费用为100元/人/年 | 43.46 | 37 | 6.46 |  | 第3批 | 津乡振发〔2021〕2号；津乡振发〔2021〕24号追加资金 | 2021.6.16 | 就业 | 是
7 | 区人社局 | 江津区2021年就业帮扶车间绩效评估奖补项目 | 各有关镇街 | 各有关镇街 | 连续开展3年绩效评估，可根据年度绩效评估等级，每年给予创建主体不超过10万元的奖补。 | 40 | 40 |  |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕20号，资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.11.5 |  | 实施中
8 | 区卫生健康委 | 江津区2021年度健康扶贫兜底保障专项资金 | 全区 | 区卫生健康委 | 我区的建档立卡贫困户在区内医疗机构就医产生费用，经过健康扶贫医疗救助“一站式”结算平台结算后，住院费用报销比例达到90%的，慢病重大疾病门诊报销比例未达到80%的，实行特殊救助，由医疗机构先行垫付，予以补齐 | 720 |  |  | 720 | 区级切块 | 津财社〔2021〕47号 | 2021.5.25 | 政策性 | 实施中
9 | 区乡村振兴局 | 江津区2021年扶贫产品认定项目 | 各有关镇街 | 各有关镇街 | 在全区范围内认定扶贫产品400-500款,每个扶贫产品按800元进行一次性补助，单个市场主体最高不超过4000元。 | 10 |  | 10 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号下达 津乡振发〔2021〕20号调整 | 2021.1.27 2021.11.05 | 产业（其他） | 实施中
10 | 区乡村振兴局 | 江津区2021年度巩固脱贫保险养老保险资金 | 全区 | 区扶贫办 | 为全区27294名建卡贫困户购买巩固脱贫保险。为412名建卡贫困户购买养老保险。 | 360 |  | 360 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 政策性 | 是
11 | 区乡村振兴局 | 江津区2021年度扶贫小额信贷贴息资金 | 全区 | 区扶贫办 | 对全区扶贫小额信贷建卡贫困户（2800户以上）进行基准利率贴息 | 250 | 250 |  |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业（其他） | 实施中
12 | 区乡村振兴局 | 江津区2021年度贫困家庭大学生学费资助资金 | 全区 | 区扶贫办 | 为全区建档立卡贫困家庭大学生1050名因学致贫家庭进行学费资助。 | 200.2106 |  | 200.2106 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号下达 津乡振发〔2021〕20号调整 | 2021.1.27 2021.11.05 | 政策性 | 是
13 | 区乡村振兴局 | 江津区2021年度中央扶贫资金项目管理费 | 全区 | 各镇街 | 用于扶贫发展项目前期工作可以有序开展，项目实施有效监管，项目相关资料归档等。 | 11.0635 | 11.0635 |  |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号；津乡振发〔2021〕26号调资金量 | 2021.1.27 | 其他 | 实施中
14 | 区乡村振兴局 | 江津区2021年度追加风险补偿金项目 | 全区 | 区乡振局 | 追加脱贫小额信贷风险补偿金200万元 | 200 |  |  | 200 | 区级追加 | 津财农〔2021〕85号 | 2021.8.27 | 产业（其他） | 是
15 | 区乡村振兴局 | 江津区2021年度扶贫培训 | 全区 | 全区 | 脱贫攻坚干部轮训、扶贫干部业务培训，农村实用技术培训、致富带头人培训，以及学员培训补助等与培训相关费用。 | 29.5694 |  | 29.5694 |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号下达 津乡振发〔2021〕20号调整；津乡振发〔2021〕26号调资金量 | 2021.1.27 2021.11.05 | 其他 | 实施中
16 | 区乡村振兴局 | 江津区2021年“雨露计划”职业教育补助项目 | 市级就业技能示范培训基地校 | 各有关镇街 | 江津区2021年“雨露计划”职业教育补助项目 | 5.4 |  | 5.4 |  | 第4批 | 津乡振发〔2021〕13号下达 津乡振发〔2021〕20号调整 | 2021.9. 2021.11.05 | 其他 | 实施中
17 | 区乡村振兴局 | 江津区2021年综合防贫保险项目 | 全区 | 各镇街 | 为辖区内农村居民购买2021年11月1日至2022年6月30日综合防贫保险，保费133万元，以采购金额为准。 | 59.8 |  | 59.8 |  | 第4批 | 津乡振发〔2021〕20号下达 资金来源：津乡振发〔2021〕13号；津乡振发〔2021〕26号调资金量 | 2021.11.5 |  | 实施中
18 | 区医保局 | 江津区2021年度补贴脱贫人口购买城乡居民基本医疗保险 | 全区 | 区医保局 | 为全区建卡贫困户补贴购买城乡居民基本医疗保险，250元/人，共2.8万人 | 1230 |  |  | 1230 | 区级切块 | 津财社〔2021〕47号 | 2021.5.25 | 政策性 | 是
19 | 白沙 | 江津区白沙镇复建村2021年魔芋种植项目 | 白沙镇复建村 | 重庆金复建生态农业开发有限公司 | 村公司牵头，购买魔芋（鄂魔1号二代等魔芋，每亩种植种子200斤），发动农户种植90亩。 | 27 | 27 |  |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 是
20 | 白沙 | 江津区白沙复建村2021年入户道路建设项目 | 白沙镇复建村 | 重庆市金复建农业发展有限公司 | 为66户群众修建入户道路4.1公里，便道建设标准：路面宽2.5米，厚0.14米，用C20混泥土浇筑。 | 53 | 53 |  |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号下达资金 津乡振发〔2021〕11号调整项目 | 2021.1.27 2021.7.22 | 产业 | 实施中
21 | 白沙 | 江津区白沙镇松林岗2021年生产便道产业发展项目 | 白沙镇松林岗 | 白沙镇松林岗 | 新建宽2.5米，厚0.14米生产便道1.8公里 | 23.4 |  | 23.4 |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕10号调整下达，资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.7.9 | 基础设施 | 是
22 | 各镇街 | 江津区2021年产业奖补项目 | 各镇街 | 各镇街 | 鼓励有条件发展产业的脱贫户和监测对象每户3000元以内产业奖补。 | 387.476 |  | 387.476 |  | 第3批 | 津乡振发〔2021〕2号 渝财农〔2021〕71号（市级将中央资金置换为市级资金） | 2021.6.16 | 产业 | 是
23 | 各镇街 | 江津区2021年产业奖补项目第二批 | 各镇街 | 各镇街 | 鼓励有条件发展产业的脱贫户和监测对象每户3000元以内产业奖补。（第二批奖补） | 75 |  | 75 |  | 第4批 | 津乡振发〔2021〕13号 | 2021.9.18 | 产业 | 是
24 | 各镇街 | 江津区2021年贫困户公益性岗位补助项目 | 各镇级 | 各镇街 | 开发公益性岗位，予以补助。 | 207.12 | 183 | 17 | 7.12 | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 津扶办〔2021〕5号分解下达 | 2021.1.27 2021.4.20 | 就业 | 是
25 | 白沙 | 江津区2021年脱贫户（监测对象）生产便道等硬化项目 | 白沙镇 | 白沙镇 | 脱贫户、监测对象生产出行便道和晒坝硬化项目。生产便道17户，晒坝9户。 便道建设标准：C20混凝土浇筑，宽1.2米，厚0.08米。每隔5m左右或弯拐处设置一条收缩缝，排水通畅。 晒坝建设标准：C20混凝土浇筑，厚0.1米。 | 29.33 |  | 29.33 |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕20号下达资金 津乡振发〔2021〕21号下达项目 资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.11.05 |  | 实施中
26 | 柏林 | 江津区柏林镇华盖村2021年肉牛养殖股权化改革项目 | 柏林镇华盖村 | 锌硒蓝家庭农场 | 1. 购买养殖肉牛20头，2.购买饲料（酒糟、玉米）100吨。 3.采取股权化改革方式进行。 | 30 | 30 |  |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 是
27 | 柏林 | 江津区柏林镇2021年度柏林老场休闲观光农业基地项目一期 | 柏林镇华盖村 | 重庆市江津区九妹农家乐 | 江津区柏林镇柏林老场休闲观光农业基地项目。 | 80 |  |  | 80 | 第2批 | 津扶办〔2021〕11号 | 2021.6.2 | 产业（其他） | 实施中
28 | 柏林 | 江津区柏林镇复兴村2021年生产便道项目 | 柏林镇复兴村 | 复兴村 | 新建宽2米，厚0.12米生产便道长2.84公里。 | 28.4 |  |  | 28.4 | 第2批 | 津扶办〔2021〕11号 | 2021.6.2 | 基础设施 | 是
29 | 柏林 | 江津区2021年脱贫户（监测对象）生产便道等硬化项目 | 柏林镇 | 柏林镇 | 脱贫户、监测对象生产出行便道和晒坝硬化项目。晒坝1户。 便道建设标准：C20混凝土浇筑，宽1.2米，厚0.08米。每隔5m左右或弯拐处设置一条收缩缝，排水通畅。 晒坝建设标准：C20混凝土浇筑，厚0.1米。 | 0.35 |  | 0.35 |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕20号下达资金 津乡振发〔2021〕21号下达项目 资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.11.05 |  | 实施中
30 | 蔡家 | 江津区蔡家镇凤仪村2021年魔芋种植产业项目 | 蔡家镇凤仪村 | 重庆宏禾山农业开发有限公司 | 股权化改革项目，种植魔芋（花魔芋、白魔芋一代，每亩种植种子100斤；花魔芋、白魔芋二代，每亩种植种子150斤；）160亩。 | 48 | 48 |  |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 是
31 | 蔡家 | 江津区蔡家镇福德村2021年新建人饮管道1.2公里 | 蔡家镇福德村 | 蔡家镇福德村民委员会 | 新建人饮管道柳家岩—老房子长1.2公里。 | 7.08 |  |  | 7.08 | 第2批 | 津扶办〔2021〕11号 | 2021.6.2 | 饮水安全 | 是
32 | 蔡家 | 江津区蔡家镇福德村2021年新建生产便道1.5公里 | 蔡家镇福德村 | 蔡家镇福德村 | 新建宽2.5米，厚0.14米人行便道1.5公里。 | 19.5 |  |  | 19.5 | 第2批 | 津扶办〔2021〕11号 | 2021.6.2 | 基础设施 | 是
33 | 蔡家 | 重庆富团农业观光采摘新型农业产业园建设项目 | 蔡家镇新开村 | 重庆市富团农业开发有限公司 | 50亩果园基地建设。新型经营主体必须与农村低收入群体等农户或与村集体建立利益联结机制。项目总投资：89万元，其中：财政补助44万元，企业自筹45万元。财政资金主要补助混凝土钢筋柱、铝钢丝、种植便道、涵洞等生产设施、设备及场地建设。 1、35亩猕猴桃园区内，C30混凝土钢筋柱110根/亩（长8厘米宽8厘米高2.4米），申请补助资金6.3万元，自筹资金6.3万元； 2、土地整治改土50亩及果苗费，宜基化改土45亩，35亩猕猴桃苗，15亩柑橘苗，申请补助资金5.1万元，自筹资金5.1万元， 3、600型水泥管排洪管100米，申请财政补助资金5万元，自筹资金5万元； 4、镀锌管铝钢丝防晒遮阳网棚架35亩，申请补助资金4万元，自筹资金4万元； 5、猕猴桃35亩柑橘枇杷15亩园区智能抗旱抽水施肥系统，恒压变频控制柜7.8KW一个，施肥桶500L一个，自动反洗叠片式过滤器3寸2组单头一个，7.5KW离心泵一个，申请补助资金1.1万元，自筹资金2.1万元； 6、修建猕猴桃喷灌设施管网覆盖35亩，PE63主、支、分管道铺设，申请补助资金4万元，自筹资金4万元； 7、修建B区15亩柑橘、枇杷喷灌设施管网覆盖，PE50主管道20分管道，申请补助资金1.75万元，自筹资金1.75万元； 8、修建35亩区域内水平架铝钢丝3.8毫米若干，申请补助资金3.15万元，自筹资金3.15万元； 9、修建B区35亩猕猴桃15亩柑橘智能化打药系统，高压三相泵3KW一个，高强度耐压耐腐蚀药管1500米，兑药桶一个500L，申请补助资金2.1万元，自筹资金2.1万元； 10、修建园区内防护防害围栏2000米，水泥立柱800根，铁网喷塑处理，申请补助资金4万元，自筹资金4万元； 11、修建有机肥堆肥场150平方米，混凝土材质，0.15米厚，申请补助资金1万元，自筹资金1万元。 12、修建混凝土水池2个，200立方1个，100立方1个，申请补助资金2.5万元，自筹资金2.5万元。 13、建涵洞1座长度2米，宽度2.4米，申请补助资金1万元，自筹资金1万元。 14、修建2.2公里2.5米宽0.14米厚种植便道毛路及护壁堡坎，申请补助资金3万元自筹资金3万元。 | 44 |  | 44 |  | 第3批 | 津乡振发〔2021〕2号 渝财农〔2021〕72号（市级将中央资金置换为市级资金）；津乡振发〔2021〕25号调整建设内容 | 2021.6.16 | 产业 | 实施中
34 | 慈云 | 江津区2021年脱贫户（监测对象）生产便道等硬化项目 | 慈云镇 | 慈云镇 | 脱贫户、监测对象生产出行便道和晒坝硬化项目。生产便道5户。 便道建设标准：C20混凝土浇筑，宽1.2米，厚0.08米。每隔5m左右或弯拐处设置一条收缩缝，排水通畅。 晒坝建设标准：C20混凝土浇筑，厚0.1米。 | 2.37 |  | 2.37 |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕20号下达资金 津乡振发〔2021〕21号下达项目 资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.11.05 |  | 实施中
35 | 德感 | 重庆市江津区德感街道和爱村农村饮水安全巩固提升工程 | 德感街道和爱社区 | 德感街道农业服务中心 | 自来水公司扩网延伸工程，利用已建德感水厂进行管网延伸。 | 194 |  | 194 |  | 水利 | 津财农〔2021〕53号 | 2021.5.31 | 饮水安全 | 是
36 | 杜市 | 江津区2021年脱贫户（监测对象）生产便道等硬化项目 | 杜市镇 | 杜市镇 | 脱贫户、监测对象生产出行便道和晒坝硬化项目。生产便道11户。 便道建设标准：C20混凝土浇筑，宽1.2米，厚0.08米。每隔5m左右或弯拐处设置一条收缩缝，排水通畅。 晒坝建设标准：C20混凝土浇筑，厚0.1米。 | 20.08 |  | 20.08 |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕20号下达资金 津乡振发〔2021〕21号下达项目 资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.11.05 |  | 实施中
37 | 广兴 | 广兴镇枳壳加工标准化车间建设项目 | 广兴镇沿河村1社 | 重庆市江津区广兴镇沿河村股份经济合作联合社 | 新建日烘干10吨鲜枳壳标准化车间及设备，总投资160万元，其中财政补助110万元,自筹50万元。实施内容如下： 1.新建标准化厂房560平方米。该项财政补助51万元。包括：（1）钢架结构，长30.4米*宽18.4米*高9米。（2）地面水泥硬化560平方米，C30混凝土，厚度20CM。 2.安装日处理10吨鲜枳壳自动循环式热风烘干生产线1套，含安装、运输、调试、税费等费用。该项财政补助59万元。 | 110 | 110 |  |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕13号（第4批）下达 津乡振发〔2021〕20号调整 调整后资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.9. 2021.11.05 | 产业 | 实施中
38 | 嘉平 | 江津区嘉平镇2021年度种植魔芋产业发展项目 | 嘉平镇紫荆村 | 重庆紫云朵实业有限公司 | 村公司牵头，购买魔芋种子（花魔芋二代，每亩种植种子150斤），发动本村专业合作社和农户种植魔芋80亩。 | 24 | 24 |  |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 是
39 | 嘉平 | 江津区嘉平镇紫荆村2021年度种植魔芋产业发展项目2 | 嘉平镇紫荆村 | 重庆市江津区笋嘉伟利家庭农场 | 公司以股权化改革模式，种植魔芋（花魔芋一代，每亩种植种子100斤）300亩。种苗成活率达80%以上。 | 90 | 90 |  |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 是
40 | 嘉平 | 江津区嘉平镇紫荆村2021年度新种植100亩龙井茶叶项目 | 嘉平镇紫荆村 | 嘉平镇紫荆村民委员会 | 新种植龙井茶100亩，每亩3500株。 | 17.5 |  |  | 17.5 | 第2批 | 津扶办〔2021〕11号 | 2021.6.2 | 产业 | 实施中
41 | 嘉平 | 江津区嘉平镇紫荆村2021年度新建便道 | 嘉平镇紫荆村 | 紫荆村村民委员会 | 新建宽2.5米、厚0.14米生产便道1.85公里，建设地点为公路-板栗树、公路-旧砖房、公路-麻柳湾、公路-竹林湾、公路-断山、公路-栏杆湾、尖山子-背塆、紫荆场上-蒙子镑、花椒厂-山枣坪、公路-新房子、公路-刘啟高、学堂坪-老房子、学堂榜-王家湾、杨大学-张国和处、水竹坪-陈茂中、会议室-水竹坪、紫荆村老君沟-猪槽湾。用C20混凝土浇筑，每隔5m左右或弯拐处设置一条收缩缝。 | 24 |  |  | 24 | 第2批 | 津扶办〔2021〕11号；津乡振发〔2021〕25号调整建设内容 | 2021.6.2 | 基础设施 | 是
42 | 嘉平 | 江津区嘉平镇2021年李子品种改良项目 | 嘉平镇大垭村、月沱村 | 重庆凯驰生态农业开发有限公司 | 股权化改革项目，李子品种改良（嫁接）共900亩。 | 81 | 81 |  |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 是
43 | 嘉平 | 江津区嘉平镇大垭村2021年新建便道1公里项目 | 嘉平镇大垭村 | 嘉平镇大垭村 | 2社新建人行便道1公里。 | 13 |  | 13 |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕10号调整下达，资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.7.9 | 基础设施 | 是
44 | 嘉平 | 嘉平镇大垭村新建生产便道2公里 | 嘉平镇大垭村 | 嘉平镇大垭村 | 新建宽2.5米、厚0.14米人行便道2公里，建设地点为河邱至关山，公路边至斑竹林，狗穿洞至中岗龚南辉处，龚和泉处至大岚垭龚和伦处，石妍场至晒谷房李道祥处，鱼塘至大田杜德君处，长丘角至方丘别陈朝芬处，公路边至龚南华处，公路至张荣生坝子边，公路至罗玉全坝子边，公路至杨万超坝子边，公路至苏国伦坝子边，公路至李祥辉坝子边，公路至周志华坝子边，公路至唐太柒坝子边，公路至陈登芳坝子边，公路至江坤有坝子边，公路至江锡平坝子边，公路边至鞍子上，公路至刘太平处，公路至刘太洪处，公路至王道全处，公路边至蔡长云处，公路边至蔡长春处，公路边至龚由科处，公路边至刘定品处，公路边至陈朝云处。C20混凝土浇筑路面，每隔5米左右或弯拐处设置一条收缩缝。 | 26 |  |  | 26 | 第2批 | 津扶办〔2021〕11号；乡振发〔2021〕25号调整建设内容 | 2021.6.2 | 基础设施 | 实施中
45 | 嘉平 | 江津区嘉平镇大垭村李子品种改良第一批项目 | 嘉平镇大垭村 | 吉赞农业有限公司 | 500亩脆红李改良为蜂糖李（300亩）、改栽为南高梅（200亩）。新型经营主体必须与农村低收入群体等农户或与村集体建立利益联结机制。财政资金主要用于补助枝条、树苗、肥料等环节。该项目分两期实施，第一期在2021年实施，第二期在2022年实施。本次下达第一期资金项目。 第一期总投入51.3万元，其中财政补助14万元，实施内容如下： 1、购买配方肥（N-P-K：15-5-25或相近配方），0.1吨/亩，500亩，50吨。该项财政补助1.4万元。2、购买南高梅树苗，地径0.7cm，每亩45株。该项财政补助12.6万元。3、栽种、管护南高梅树苗8元/株，每亩45株。4、清理园子、整地200亩，525元/亩。 | 14 |  | 14 |  | 第3批 | 津乡振发〔2021〕2号 渝财农〔2021〕73号（市级将中央资金置换为市级资金） 津乡振发〔2021〕20号调整 | 2021.6.16 2021.11.05 | 产业 | 是
46 | 嘉平 | 江津区嘉平镇大垭村生产便道建设项目 | 嘉平镇大垭村 | 嘉平镇大垭村村民委员会 | 大垭村1社、2社、3社、4社新建生产便道0.78公里，宽2.5米厚0.14米。建设标准：碎石或块石垫层，c20混凝土浇筑，每隔5m左右或弯拐处设一条伸缩缝，排水通畅。 | 10.14 |  | 10.14 |  | 第3批 | 津乡振发〔2021〕2号 渝财农〔2021〕74号（市级将中央资金置换为市级资金）；乡振发〔2021〕25号调整建设内容 | 2021.6.16 | 基础设施 | 是
47 | 贾嗣 | 江津区贾嗣镇2021年度种植魔芋产业发展项目 | 贾嗣镇龙山村 | 重庆市江津区贾嗣镇龙山村龙登山农村综合服务社有限公司 | 发展种植魔芋（珠芽白魔芋一代，每亩种植种子100斤）20亩，种植成活率达80%以上。财政补助资金3000元/亩，主要用于种子、肥料、人员务工等生产环节费用。 | 7 | 7 |  |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 是
48 | 贾嗣 | 江津区贾嗣镇龙山村2021年发展青梅产业1000亩第一批项目 | 贾嗣镇龙山村 | 重庆市江津区贾嗣镇龙山村股份经济合作联合社 | 发展青梅产业40000株（约1000亩），成活率90%以上，补助种苗、施肥、人工、抚育等费用。该项目分两期实施，第一期在2021年实施，第二期在2022年实施。本次下达第一期资金项目。 第一期总投入83万元，其中财政补助80万元，自筹3万元。1.购置青梅（品种为南高梅）2年苗，种苗高于1.3米，地径大于0.7cm，每亩约40株。该项财政补助53万元，自筹3万元。2.购置肥料。该项财政补助17万元。包括：（1）购置商品有机肥，符合NY/T525-2021标准，10斤/株，需200吨；（2）购置配方肥（N-P-K：18-6-16或相近配方），0.5斤/株，需10吨。3.人工种植（含抚育费用）。该项财政补助10万元。 | 80 | 80 |  |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号下达 津乡振发〔2021〕20号重新安排，并调减资金 | 2021.1.27 2021.11.05 | 产业 | 实施中
49 | 贾嗣 | 江津区贾嗣镇龙山村2021年发展红花香桃产业100亩 | 贾嗣镇龙山村 | 重庆市江津区贾嗣镇龙山村龙登山农村综合服务社有限公司 | 发展红花香桃100亩。新建红花香桃产业园生产便道2公里。 | 38 | 38 |  |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 实施中
50 | 贾嗣 | 重庆市江津区贾嗣镇龙山村农村饮水安全巩固提升工程 | 贾嗣镇龙山村 | 贾嗣镇水利服务中心 | 输水工程以及供水入户，从西湖镇关胜村关胜水厂输水至龙山村两个原饮水工程。 | 135 |  | 135 |  | 水利 | 津财农〔2021〕53号 | 2021.5.31 | 饮水安全 | 实施中
51 | 贾嗣 | 江津区2021年脱贫户（监测对象）生产便道等硬化项目 | 贾嗣镇 | 贾嗣镇 | 脱贫户、监测对象生产出行便道和晒坝硬化项目。生产便道60户，晒坝3户。 便道建设标准：C20混凝土浇筑，宽1.2米，厚0.08米。每隔5m左右或弯拐处设置一条收缩缝，排水通畅。 晒坝建设标准：C20混凝土浇筑，厚0.1米。 | 45.45 |  | 45.45 |  |  | 津乡振发〔2021〕20号下达资金 津乡振发〔2021〕21号下达项目 资金来源：津乡振发〔2021〕11号 | 2021.11.05 |  | 实施中
52 | 李市 | 江津区李市镇洞塘村2021年魔芋种植项目 | 李市镇洞塘村 | 重庆市江津区李市镇洞垚农产品销售农民专业合作社 | 村公司牵头，购买魔芋（（鄂芋1号、花魔芋二代，每亩种植种子150斤），发动农户种植150亩。 | 45 | 45 |  |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 是
53 | 李市 | 江津区李市镇洞塘村2021年度种植辣椒项目 | 李市镇洞塘村 | 重庆市江津区洞垚农产品销售农民专业合作社 | 洞塘村7组、8组、10组发展200亩种植基地。 | 6 | 6 |  |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 是
54 | 李市 | 江津区2021年脱贫户（监测对象）生产便道等硬化项目 | 李市镇 | 李市镇 | 脱贫户、监测对象生产出行便道和晒坝硬化项目。生产便道37户，晒坝4户。 便道建设标准：C20混凝土浇筑，宽1.2米，厚0.08米。每隔5m左右或弯拐处设置一条收缩缝，排水通畅。 晒坝建设标准：C20混凝土浇筑，厚0.1米。 | 25.44 | 22 | 3.44 |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕20号下达资金 津乡振发〔2021〕21号下达项目 资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.11.05 |  | 实施中
55 | 石蟆 | 江津区石蟆镇2021年扶贫农产品分拣中心建设项目 | 石蟆镇感益村 | 重庆市江津区淘家乡电子商务有限责任公司 | 项目总投资204.3万元，其中财政补助100万元，自筹104.3万元。项目内容如下： 1.地面平整15亩。2.平整场地中，硬化土地2亩（分拣仓及周围部分）。3.分拣仓990㎡。钢架结构。4.分拣仓基础采用人工挖孔桩。5.地下室约600㎡。 | 100 | 100 |  |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 津乡振发〔2021〕20号调整 | 2021.1.27 2021.11.05 | 产业（加工） | 实施中
56 | 石蟆 | 江津区石蟆镇2021年制糖标准化车间改造项目 | 石蟆镇稿子社区 | 重庆锦兴瑞食品有限公司 | 股权化改革项目，制糖标准化车间改造。 | 98 | 98 |  |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业（加工） | 是
57 | 石蟆 | 江津区石蟆镇2021年蚕桑基地改造项目 | 石蟆镇关溪村 | 重庆市金桑农业开发有限公司 | 1.新建彩钢棚600平方米高4米；2.厂房改建1000平方米；3.新建展厅80平米等。 | 55 | 55 |  |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 是
58 | 石蟆 | 江津区石蟆镇大同村生产便道建设项目 | 石蟆镇大同村 | 石蟆镇大同村 | 新建生产便道3公里，宽2.5米厚0.14米。 | 39 |  | 39 |  | 第3批 | 津乡振发〔2021〕2号 渝财农〔2021〕75号（市级将中央资金置换为市级资金） | 2021.6.16 | 基础设施 | 是
59 | 石蟆 | 江津区2021年脱贫户（监测对象）生产便道等硬化项目 | 石蟆镇 | 石蟆镇 | 脱贫户、监测对象生产出行便道和晒坝硬化项目。生产便道26户。 便道建设标准：C20混凝土浇筑，宽1.2米，厚0.08米。每隔5m左右或弯拐处设置一条收缩缝，排水通畅。 晒坝建设标准：C20混凝土浇筑，厚0.1米。 | 16.28 |  | 16.28 |  | 第1批 第4批 | 津乡振发〔2021〕20号下达资金 津乡振发〔2021〕21号下达项目资金来源：津扶办〔2021〕2号5.58万，津乡振发〔2021〕13号10.7万 | 2021.11.05 |  | 实施中
60 | 四面山 | 江津区四面山镇双凤村2021年度种植魔芋产业发展项目 | 四面山镇双凤村 | 双凤村股份经济合作联合社 | 合作社以股权化改革模式，2组、9组、10组种植魔芋鄂魔1号一代种等（每亩种植种子100斤）300亩。 | 90 | 90 |  |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 是
61 | 四面山 | 江津区2021年脱贫户（监测对象）生产便道等硬化项目 | 四面山 | 四面山 | 脱贫户、监测对象生产出行便道和晒坝硬化项目。晒坝2户。 便道建设标准：C20混凝土浇筑，宽1.2米，厚0.08米。每隔5m左右或弯拐处设置一条收缩缝，排水通畅。 晒坝建设标准：C20混凝土浇筑，厚0.1米。 | 1.28 |  | 1.28 |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕20号下达资金 津乡振发〔2021〕21号下达项目 资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.11.05 |  | 实施中
62 | 四屏 | 江津区四屏镇四面茶谷标准园建设项目 | 四屏 | 重庆巨帆农业发展有限公司 | 股权化改革项目，新建高山茶叶标准园150亩。 | 97 | 97 |  |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 实施中
63 | 塘河 | 江津区塘河镇硐寨村2021年度魔芋种植项目 | 塘河镇硐寨村 | 重庆宝全寨农业专业合作社 | 发展种植魔芋（珠芽白、黄魔芋、鄂魔1号等魔芋二代，每亩种植种子100斤）示范基地20亩。 | 6 | 6 |  |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 是
64 | 塘河 | 江津区塘河镇硐寨村2021年人行便道度项目 | 塘河镇硐寨村 | 塘河镇硐寨村民委员会 | 新建宽2.5米，厚0.14米人行便道1公里。 | 13 |  | 13 |  | 第2批 | 津扶办〔2021〕11号 津乡振发〔2021〕20号调整资金来源 | 2021.6.2 2021.11.05 | 基础设施 | 是
65 | 吴滩 | 江津区2021年脱贫户（监测对象）生产便道等硬化项目 | 吴滩镇 | 吴滩镇 | 脱贫户、监测对象生产出行便道和晒坝硬化项目。生产便道22户，晒坝4户。 便道建设标准：C20混凝土浇筑，宽1.2米，厚0.08米。每隔5m左右或弯拐处设置一条收缩缝，排水通畅。 晒坝建设标准：C20混凝土浇筑，厚0.1米。 | 6.89 |  | 6.89 |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕20号下达资金 津乡振发〔2021〕21号下达项目 资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.11.05 |  | 实施中
66 | 西湖 | 江津区西湖镇骆来村2021年度魔芋种植产业发展项目 | 西湖镇骆来村 | 重庆市萍萌农业开发有限公司 | 购买魔芋种（鄂魔1号一、二代，每亩种子100斤），带动农户种植魔芋90亩。 | 27 | 27 |  |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 实施中
67 | 西湖 | 江津区西湖镇百燕村2021年度种植魔芋产业发展项目 | 西湖镇百燕村 | 重庆百燕扶集农业开发有限公司 | 村公司牵头，购买魔芋（珠芽白魔芋，每亩种植种子100斤），发动农户种植20亩，种植成活率达80%以上，贫困户种植率10%以上。财政补助资金3000元/亩，主要用于种子、肥料等生产环节，以及农户奖补等费用（不与其他奖补重叠）。 | 6 | 6 |  |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 津乡振发〔2021〕12号调整项目 | 2021.1.27 2021.9.10 | 产业 | 实施中
68 | 西湖 | 江津区西湖镇百燕村2021年度粪水固液分离机和废水回收机 | 百燕村 | 重庆百燕扶集农业开发有限公司 | 购买固液分离机和废水回收机，型号为251型号（包括两套加药装置，1.5KW污水泵一台，钢丝软管15米）。 | 6 | 6 |  |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕12号调整下达 资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.9.10 | 产业 | 实施中
69 | 西湖 | 江津区西湖镇百燕村2021年度百燕扶集蔬菜基地建设项目 | 西湖镇百燕村 | 重庆百燕扶集开发有限公司 | 新建蔬菜基地12亩。 | 29 | 29 |  |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 实施中
70 | 西湖 | 江津区西湖镇百燕村2021年富葛产业发展项目 | 百燕村 | 重庆富硒葛农业科技有限公司 | 在百燕村新发展鲜食葛根富葛种植示范基地120亩。 | 15 |  | 15 |  | 第4批 | 津乡振发〔2021〕13号 | 2021.9. | 产业 | 实施中
71 | 西湖 | 江津区西湖镇关胜村2021年度魔芋种植产业发展项目 | 西湖镇关胜村 | 重庆津扬农业有限公司 | 股权化改革项目，在关胜村种植魔芋（鄂魔1号一、二代，每亩种植100斤）200亩，种植成活率达80%以上。 | 43.5 | 43.5 |  |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 津乡振发〔2021〕12号调整项目 | 2021.1.27 2021.9.10 | 产业 | 实施中
72 | 西湖 | 江津区西湖镇关胜村2021年度茶叶种植产业发展项目 | 关胜村 | 重庆关云台农业开发有限公司 | 关胜村大田村民小组新建20亩左右茶叶示范基地。 | 14 | 14 |  |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕12号调整下达 资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.9.10 | 产业 | 实施中
73 | 西湖 | 江津区西湖镇关胜村2021年度茶叶补植补栽产业发展项目 | 关胜村 | 重庆关云台农业开发有限公司 | 关胜村大田村民小组原200亩茶叶基地实行茶苗补植补栽。 | 2.5 | 2.5 |  |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕12号调整下达 资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.9.10 | 产业 | 实施中
74 | 西湖 | 江津区西湖镇关胜村2021年度生态富硒稻种植产业发展项目 | 西湖镇关胜村 | 重庆珞优农业科技有限公司 | 种植生态硒谷310亩，复合肥10吨，生物有机肥10吨，植物营养液及生物农药。 | 22 |  |  | 22 | 第2批 | 津扶办〔2021〕11号 | 2021.6.2 | 产业 | 实施中
75 | 西湖 | 江津区西湖镇关胜村2021年度山银花管理采收配套设施设备 | 西湖镇关胜村 | 重庆楠之滕农业发展有限责任公司 | 股权化改革项目。4社建设内容：1、蓄水池3口；2、灌溉管网覆盖240亩；3、中药材加工厂房500平米；4.山银花烘干设备一套；5.建库房、管理用房等。 | 60 |  | 60 |  | 第2批 | 津扶办〔2021〕11号 津乡振发〔2021〕20号调整资金来源 | 2021.6.2 2021.11.05 | 产业 | 实施中
76 | 西湖 | 江津区2021年脱贫户（监测对象）生产便道等硬化项目 | 西湖镇 | 西湖镇 | 脱贫户、监测对象生产出行便道和晒坝硬化项目。生产便道45户，晒坝49户。 便道建设标准：C20混凝土浇筑，宽1.2米，厚0.08米。每隔5m左右或弯拐处设置一条收缩缝，排水通畅。 晒坝建设标准：C20混凝土浇筑，厚0.1米。 | 36.07 |  | 36.07 |  |  | 津乡振发〔2021〕20号下达资金 津乡振发〔2021〕21号下达项目 资金来源：津乡振发〔2021〕2号36万，津扶办〔2021〕2号0.07万 | 2021.11.05 |  | 实施中
77 | 先锋 | 江津区2021年脱贫户（监测对象）生产便道等硬化项目 | 先锋镇 | 先锋镇 | 脱贫户、监测对象生产出行便道和晒坝硬化项目。生产便道5户，晒坝1户。 便道建设标准：C20混凝土浇筑，宽1.2米，厚0.08米。每隔5m左右或弯拐处设置一条收缩缝，排水通畅。 晒坝建设标准：C20混凝土浇筑，厚0.1米。 | 6.08 |  | 6.08 |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕20号下达资金 津乡振发〔2021〕21号下达项目 资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.11.05 |  | 实施中
78 | 永兴 | 江津区永兴镇毗罗村2021年度冻库产业发展项目 | 永兴镇毗罗村 | 重庆市江津区祥序农业开发有限责任公司 | 新修建冻库100立方用于水果的储存。 | 6.6 |  | 6.6 |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕10号调整下达，资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.7.9 | 产业 | 是
79 | 永兴 | 江津区永兴镇艾家村2021年产业园基础设施完善项目 | 永兴镇艾家村 | 永兴镇艾家村民委员会 | 产业园基础设施完善项目，建设内容：1、新建管理用房3个。2、新建蓄水池3个。3、铺设用水管道10000米。 | 11.4 |  |  | 11.4 | 第2批 | 津扶办〔2021〕11号 | 2021.6.2 | 产业 | 是
80 | 永兴 | 江津区永兴镇艾家村2021年度魔芋种植产业发展项目 | 永兴镇艾家村 | 种植大户喻晓峰 | 发展魔芋种植（花魔芋一代、二代，鄂魔一号等，每亩种植种子不少于100斤）10亩。 | 3 |  |  | 3 | 第2批 | 津扶办〔2021〕11号 | 2021.6.2 | 产业 | 是
81 | 永兴 | 江津区永兴镇毗罗村2021年度魔芋种植产业发展项目 | 永兴镇毗罗村 | 重庆市华苹锐远农业开发责任有限公司 | 发展魔芋（花魔芋一代、二代，鄂魔1号等，每亩种植种子不少于100斤）种植魔芋50亩。 | 15 |  |  | 15 | 第2批 | 津扶办〔2021〕11号 | 2021.6.2 | 产业 | 是
82 | 永兴 | 江津区永兴镇毗罗村2021年度魔芋种植产业发展项目2 | 永兴镇毗罗村 | 重庆市相平益胜农业开发责任有限公司 | 发展魔芋（花魔芋一代、二代，鄂魔1号、朱杨魔芋等，每亩种植种子不少于100斤）种植30亩。 | 9 |  |  | 9 | 第2批 | 津扶办〔2021〕11号 | 2021.6.2 | 产业 | 是
83 | 永兴 | 江津区2021年脱贫户（监测对象）生产便道等硬化项目 | 艾家村、黄庄村等 | 永兴镇艾家村、黄庄村村委会 | 脱贫户、监测对象生产出行便道和晒坝硬化项目。生产便道3户。 便道建设标准：C20混凝土浇筑，宽1.2米，厚0.08米。每隔5m左右或弯拐处设置一条收缩缝，排水通畅。 晒坝建设标准：C20混凝土浇筑，厚0.1米。 | 2.75 |  | 2.75 |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕20号下达资金 津乡振发〔2021〕21号下达项目 资金来源：津扶办〔2021〕2号；津乡振发〔2021〕24号追加资金 | 2021.11.05 |  | 实施中
84 | 油溪 | 江津区2021年脱贫户（监测对象）生产便道等硬化项目 | 油溪镇 | 油溪镇 | 脱贫户、监测对象生产出行便道和晒坝硬化项目。生产便道8户。 便道建设标准：C20混凝土浇筑，宽1.2米，厚0.08米。每隔5m左右或弯拐处设置一条收缩缝，排水通畅。 晒坝建设标准：C20混凝土浇筑，厚0.1米。 | 10.01 |  | 10.01 |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕20号下达资金 津乡振发〔2021〕21号下达项目 资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.11.05 |  | 实施中
85 | 支坪 | 江津区2021年脱贫户（监测对象）生产便道等硬化项目 | 支坪镇 | 支坪镇 | 脱贫户、监测对象生产出行便道和晒坝硬化项目。生产便道2户，晒坝1户。 便道建设标准：C20混凝土浇筑，宽1.2米，厚0.08米。每隔5m左右或弯拐处设置一条收缩缝，排水通畅。 晒坝建设标准：C20混凝土浇筑，厚0.1米。 | 3.33 |  | 3.33 |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕20号下达资金 津乡振发〔2021〕21号下达项目 资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.11.05 |  | 实施中
86 | 中山 | 江津区中山镇四合村2021年种植魔芋产业发展项目 | 中山镇四合村 | 重庆市江津区瓜达农业专业合作社 | 发展魔芋种植（鄂魔1号一代，每亩种植种子100斤）50亩。 | 15 | 15 |  |  | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号 | 2021.1.27 | 产业 | 是
87 | 中山 | 江津区中山镇四合村2021年种植魔芋产业发展项目 | 中山镇四合村 | 重庆渝凯乐农业有限公司 | 发展魔芋种植90亩。 | 27 |  | 27 |  | 第1批 | 津乡振发〔2021〕10号调整下达，资金来源：津扶办〔2021〕2号 | 2021.7.9 | 产业 | 是
88 | 中山 | 2021年江津区中山镇构树种植项目 | 中山镇太和村、常乐村 | 重庆飞鱼中山农业科技有限公司 | 股权化改革项目。建设内容：新建加工车间、仓储400平方米及装修；购置加工设备3台（套）；生产便道，宽2m厚12cm长1km；构树组培苗木粗1.5mm：500亩x1200株/亩等。 | 40 |  | 40 |  | 第2批 | 津扶办〔2021〕11号 津乡振发〔2021〕20号调整资金来源 | 2021.6.2 2021.11.05 | 产业 | 实施中
89 | 中山 | 2021年江津区中山镇白鹤村生产便道项目 | 中山镇白鹤村 | 中山镇白鹤村村民委员会 | 1、新建宽2.0m、厚12cm便道硬化0.392公里，1社。2、新建宽2.5m，厚14cm生产便道1.006公里，2社、4社、5社、3社。 | 17 |  |  | 17 | 第2批 | 津扶办〔2021〕11号 | 2021.6.2 | 基础设施 | 是
90 | 中山 | 江津区中山镇龙塘村2021年生产便道建设项目 | 中山镇龙塘村 | 中山镇龙塘村 | 2社、5社新建生产便道2公里，宽2.5米厚0.14米。 | 26 |  | 26 |  | 第3批 | 津乡振发〔2021〕2号 渝财农〔2021〕76号（市级将中央资金置换为市级资金） | 2021.6.16 | 基础设施 | 是
91 | 朱杨 | 江津区朱杨镇桥坪村荔枝产业园水肥一体化建设项目 | 朱杨镇桥坪村 | 重庆荔枝红农业开发有限公司 | 在500亩荔枝园新建一套水肥一体化农业灌溉设备。新型经营主体必须与农村低收入群体等农户或与村集体建立利益联结机制。项目总投资共计110万元，其中财政补助50万元，自筹60万元。财政资金主要用于灌溉管网、设备、蓄水池等设施。 具体内容如下：110型号PE管材3500米、75型号PE管材4000米，管件、PE滴管等若干；37KW配电控制设备3台、型号IS80-50-250A水泵3台；新建200m³蓄水池5个、新建200m³配料池2个。 | 50 |  | 50 |  | 第3批 | 津乡振发〔2021〕2号 渝财农〔2021〕77号（市级将中央资金置换为市级资金） 津乡振发〔2021〕20号调整 | 2021.6.16 2021.11.05 | 产业 | 实施中
92 | 几江 | 江津区几江街道2021年度石墙村生态示范园和饮水安全提升巩固项目 | 几江 | 重庆市江津区几江街道石墙村股份经济合作联合社 | 1.改建到户安全饮水管道5户：1.更换PVC25㎜入户管道600m；2.更换入户水表5个；3.更换入户闸阀5个。概算投资：0.5万元。(财政补助0.5万元） 2.新建富硒蔬菜灌溉输水管道： 1.新建PE160㎜（0.8兆帕）2000m；2.新建PE110㎜（0.8兆帕）500m；3.新建放水闸阀1个、排沙闸阀3个。概算投资20.9万。（财政补助20.9万元） 3.完善20亩瘦身鱼池设施：1.条石砌筑945m³；2.土方开挖回500m³；3.完善排水设施。概算投资：48万。（财政补助40万元、自筹8万元） 4.新建50亩特色水果示范园滴灌设施：1.新建200m³蓄水池；2.新建抽水设施（含1个电机、安装75mm PE管600m）；3.新建滴水管道：安装50mmPE管3000m、32mmPVC管8000m、25mmPVC管12000m。概算投资：25.6万。（财政补助（25.6万元） 5.新建生产便道1000m(宽2.5米、厚0.14米），概算投资26万。（财政补助13万元、自筹13万元）。 | 100 | 100 |  |  | 津乡振发〔2021〕23号 |  |  |  | 实施中
93 | 区乡村振兴局 | 江津区2021年度小额信贷风险补偿金 | 各镇街 | 区乡村振兴局 | 追加风险补偿金 | 376.1708 | 5.9365 | 249.434 | 120.8003 |  | 津乡振发〔2021〕24号；津乡振发〔2021〕26号增资金量 |  |  | 实施中
94 | 柏林 | 重庆市江津区柏林镇鸿牛养殖股份有限公司扩大项目一期-1 | 华盖村 | 各镇街 | 区乡村振兴局 | 25 |  | 25 |  |  | 津乡振发〔2021〕24号 |  |  | 实施中
95 | 李市 | 江津区李市镇洞塘村2021年度抗旱水池项目 | 洞塘村 | 李市镇洞塘村 | 重庆市鸿牛养殖有限公司 | 20 |  | 20 |  |  | 津乡振发〔2021〕24号 |  |  | 实施中
96 | 李市 | 江津区李市镇龙吟村2021年度抗旱水池项目 | 龙吟村 | 李市镇龙吟村 | 新修抗旱水池8口，每口容积30m³。 | 16 |  | 16 |  |  | 津乡振发〔2021〕24号 |  |  | 实施中
97 | 嘉平 | 江津区嘉平镇2021年度种植青梅产业发展项目 | 紫荆村老君沟村民小组、笋溪村无开井村民小组 | 重庆市江津区态稀家庭农场 | 原李子园改种植青梅100亩（紫荆村老君沟村民小组、笋溪村无开井村民小组各50亩），项目总投资21.88万，财政补助资金10万元，农场自筹资金11.88万元。申请财政补助资金主要用于购苗和肥料。 项目实施内容包括： 1、种植青梅100亩，购置青梅（品种为南高梅）2年苗，地径大于0.7cm，每亩约56株。需资金6.72万元，财政补助6.72万元； 2、购置肥料：（1）购买有机肥，7斤/株，需19.6吨，需3.92万元。（2）购买硫酸钾型复合肥（含量N:P:K=15:15:15)，2斤/株，需5.6吨，需2.24万元。购置肥料共需资金6.16万元，申请补助3.28万元，农场自筹2.88万元； 3、土地清表、除草、整地，需资金5万元，农场自筹5万元； 4、种苗定植、灌水等4万元，农场自筹4万元 | 10 |  | 10 |  |  | 津乡振发〔2021〕24号 |  |  | 实施中
98 | 西湖 | 重庆市江津区西湖镇关胜村2021年度花椒管理采收配套设施设备 | 关胜村 | 江津区嗜牛花椒种植场 | 项目总投资：47.732万元，其中：财政补助23.8万元，自筹23.932万元。建设内容： 1.建蓄水池1口102.6m³，水池长9.5米，宽9米，深1.2米。包括基础土石方挖运、回填，水泥沙浆抹面，四周和池底用C25混凝土浇灌，厚度为10厘米，池子四周做防水。总价5.732万元，补助2.2万元； 2.购花椒烘干设备一套，总价15.9万元，补助10.288万元，包括烘干机2台、花椒筛机3台、花椒选刺机1台、椒杆粉碎机1台、筛米机1台；3.搭建彩钢棚252㎡，立柱材质厚度3mm，直径10cm，棚柱间距4m，棚高4.5m，顶棚铝板厚度为80丝，地面用C25混凝土硬化，厚度为10cm。总价7.8万元，补助1.512万元； 4.购彩钢棚三相电照明系统，总价1.9万元，补助0.95万元； 5.建晒坝420㎡，宽12米、长35米，用C30混凝土硬化，厚度为20厘米。总价5万元，补助2.1万元； 6.建冻库一间60m³，长5米、宽4米、高3米，墙体厚度24厘米，内外用水泥砂浆抹面，配齐冷藏室制冷设备及动力用电制动系统和室内线路等。总价6.5万元，补助2.4万元。 7.建花椒烘干灶箱体2个，高2.2米、宽2.5米、长3.5米，厚12mm，总价1.1万元，补助0.55万元； 8.购果枝分离机一台，总价3.8万元，补助3.8万元。 | 23.8 |  | 23.8 |  |  | 津乡振发〔2021〕24号 |  |  | 实施中
99 | 区乡村振兴局 | 江津区2021年度消费扶贫补助项目 | 各有关镇街 | 各有关镇街 | 实施2021年度江津区消费扶贫组合补助：1.物流运输补贴。2.消费帮扶采购补贴。3.专区专馆发展运营补贴。4.扶贫产品网货化开发补贴。 | 102.1997 |  |  | 102.1997 | 第1批 | 津扶办〔2021〕2号下达资金 津乡振发〔2021〕10号调整项目 津乡振发〔2021〕20号调整资金来源；津乡振发〔2021〕26号调资金量 | 2021.1.27 2021.7.9 2021.11.05 |  | 实施中