## 0
2025年市财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村供水保障）项目计划表
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设任务 | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 绩效目标申报 | [8 empty] | 建设性质 | 实施地点 | 实施单位 |  | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 时间进度安排 |  | 资金规模和筹资方式 |  |  |  | 受益对象（人） |  | 是否以工代赈方式实施项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 项目归属 |  | 是否贫困村提升工程 | 是否资产收益 |  | 是否增加村集体经济收入 |  | 项目负责人 | 联系电话 | 备注
[9 empty] | 年度总目标 | 产出指标 |  |  |  | 效益指标 |  |  | 满意度 |  |  | 主管部门 | 业主单位 |  |  | 实施年月 | 完工年月 | 小计（万元） | 财政资金 |  | 群众自筹等其他资金 | 受益总人口数 | 其中脱贫人口和监测对象人数 |  |  | 解决“两不愁三保障”项目 | “巩固提升类”项目 |  | 是否资产收益扶贫 | 资产收益分配方案（简述） | 是否增加村集体经济收入 | 村集体经济收入分配方案（简述）
[10 empty] | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益 | 社会效益 | 可持续效益 | [10 empty] | 衔接资金 | 其他财政资金
合计 | [25 empty] | 1777 | 1777 | 0 | 0 | 50317 | 1130
一、易旱区域项目
1 | 油溪镇 | 江津区油溪镇抗旱水源工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 1.新建DN150-DN200配水管网5.23km；2.新建一体化泵站3座2用1备；3.更换输水管网6.75公里。 | 通过项目建设，可解决油溪镇约3000人饮水问题。 | 1.群众参与：20人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目选择，5人参与项目实施过程中监督。2.利益联结机制内容：通过项目建设，可解决油溪镇约3000人饮水问题。 | 通过项目建设，可解决油溪镇约3000人饮水问题。 | 新建DN150-DN200输水管网5.23km，其中渝西水资源东干线金刚接口至现状金刚水厂DN150输水管0.58km，渝西水资源东干线金刚接口至现状三圣水厂DN200输水管7.65km。新建一体化泵站3座。 | 项目验收合格率100% | 按时开工率100%，按时完工率100% | 最高不超过600万元 | 可解决约3000人饮水问题。 | 可解决约3000人饮水问题。 | 持续带动受益≥1年 | 受益农村人口满意度≥95% | 新建 | 油溪镇 | 区水利局 | 重庆市江津区油溪镇人民政府 | 2025年 | 是 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 600 | 600 |  |  | 3000 | 10 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 张玲敏 | 18725988588
2 | 柏林镇 | 柏林镇小月垭应急水源联通工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施 | 汇泉水务水厂小月垭处窗洞垮塌，垮塌长度约500米，现造成汇泉水务水厂无法正常供水，拟采取顶管施工，管道防腐，顶力计算施工等方式进行施工。 | 通过实施柏林镇小月垭应急水源联通工程，可以解决约1.4万人的饮水问题，受益农户满意度95%。 | 19人参与前期项目确定会议、决议，19人参与入库项目选择，2人参与项目实施过程中监督。可以解决约1.4万人的饮水问题，受益农户满意度95%。 | 通过实施柏林镇小月垭应急水源联通工程，可以解决约1.4万人的饮水问题，受益农户满意度95%。 | 维修垮塌窗洞约500米 | 项目验收合格率100% | 按时开工率100%，按时完工率100% | 最高不超过360万元 | 解决约1.4万人的饮水问题 | 解决约1.4万人的饮水问题 | 持续带动受益≥1年 | 受益农村人口满意度≥95% | 改建 | 柏林镇 | 区水利局 | 重庆市江津区柏林镇人民政府 | 2025年 | 是 | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 360 | 360 |  |  | 14000 | 500 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 谢洪跃 | 15823509732
3 | 重庆市江津区四面山管理委员会 | 小洪海水库清淤工程项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 清理现有水库淤泥，清淤河道长约1100m，宽约15m（河道两岸各7.5m），清淤深约0.5m，清淤量约6000m³。坝体加高1-2m，完善溢流等设施，保证水库库容量以及提高水质。 | 通过项目建设，可解决四面山镇约1万人饮水问题。 | 1.群众参与：20人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目选择，5人参与项目实施过程中监督。2.利益联结机制内容：通过项目建设，可解决四面山镇约1万人饮水问题。 | 解决周边约1万人饮水问题。 | 清淤河道长约1100m。 | 验收合格100%； | 项目按时开工率和完工率100%； | 最高不超过358万元 | 解决周边约1万人饮水问题。 | 解决周边约1万人饮水问题。 | 项目持续使用年限≥5年 | 受益农户满意度≥95% | 新建 | 四面山镇 | 区水利局 | 重庆市江津区四面山管理委员会 | 2025 | 是 | 2025-03-30 | 2025-12-31 | 358 | 358 |  |  | 10000 | 120 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 王夯 | 13617614565
4 | 柏林镇 | 大窝凼水源地改造提升工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施 | 1、大窝凼山坪塘：对大坝坝体进行防渗并加高；对山坪塘现状淤积严重，利用机械对山坪塘库区进行清淤，对山坪塘库尾右侧空地进行扩容；山坪塘坝前开挖的石方采用规则开采并对大坝下游坝面进行加固。 2、沙河村：沙河村1社和8社主管旁修建200m3蓄水池一座，并铺设DN50PE100管-1.6Mpa管道200m。在8社主管旁修建100m3蓄水池一座，并铺设DN63PE100管-1.6Mpa管道200m。 | 通过实施项目能解决柏林镇约0.27万人的饮水问题 | 20人参与前期项目确定会议、决议，20人参与入库项目选择，2人参与项目实施过程中监督。通过实施项目能解决柏林镇约0.27万人的饮水问题 | 通过实施大窝凼水源地改造提升工程，可以解决约0.27万人的饮水问题，受益农户满意度95%。 | 维修山坪塘1座，新建蓄水池2座，管网约400m | 项目验收合格率100% | 按时开工率100%，按时完工率100% | 最高不超过150万元 | 解决柏林镇约0.27万人的饮水问题 | 解决柏林镇约0.27万人的饮水问题 | 持续带动受益≥1年 | 受益农村人口满意度≥95% | 改建 | 柏林镇 | 区水利局 | 重庆市江津区柏林镇人民政府 | 2025年 | 是 | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 150 | 150 |  |  | 2700 | 180 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 谢洪跃 | 15823509732
5 | 四面山镇 | 四面山镇朝海水厂沉淀池建设工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 新建长20米，宽10米，高5米蓄水池，池壁钢筋混凝土浇筑，厚0.3米，池底、池顶0.2米 | 通过项目建设，可解决四面山镇约0.94万人饮水问题。 | 1.群众参与：30人参与前期项目确定会议、决议，15人参与入库项目选择，5人参与项目实施过程中监督。2.利益联结机制内容：通过项目建设，可解决四面山镇约0.94万人饮水问题。 | 解决四面山镇约0.94万人饮水问题，受益农户满意度95%。 | 新建长20米，宽10米，高5米蓄水池，池壁钢筋混凝土浇筑，厚0.3米，池底、池顶0.2米 | 项目验收合格率100% | 按时开工率100%，按时完工率100% | 最高不超过40万元 | 解决四面山镇约0.94万人饮水问题。 | 解决四面山镇约0.94万人饮水问题。 | 项目持续使用年限≥5年 | 受益农户满意度≥95% | 新建 | 四面山镇 | 区水利局 | 重庆市江津区四面山镇人民政府 | 2025年 | 是 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 40 | 40 |  |  | 9400 | 230 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 李鑫 | 15520006142
6 | 中山镇 | 江津区中山镇抗旱水源工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 对白鹤村供水工程原水源地（黑神溪）的支沟上（弯头沟）改扩建蓄水拦河堰一座。 | 通过项目建设，可解决中山镇217人干旱缺水问题。 | 1.群众参与：25人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目选择，6人参与项目实施过程中监督。2.利益联结机制内容：通过项目建设，可解决中山镇217人干旱缺水问题。 | 解决中山镇217人干旱缺水问题。 | 改扩建蓄水拦河堰一座 | 验收合格100%； | 项目按时开工率和完工率100%； | 最高不超过107万元 | 解决中山镇217人干旱缺水问题。 | 解决中山镇217人干旱缺水问题。 | 项目持续使用年限≥5年 | 受益农户满意度≥95% | 改扩建 | 中山镇 | 区水利局 | 重庆市江津区中山镇人民政府 | 2025年 | 是 | 2025-03-30 | 2025-12-31 | 59 | 59 |  |  | 217 | 60 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 程贞云 | 15213130911
二、城乡供水一体化项目
1 | 先锋镇 | 江津区城乡供水一体化工程(一期)-先锋镇村镇供水工程改造及扩网项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 安装DN300无缝钢管0.87公里、φ250PE管1.83公里、水泵电机两套，由先锋村镇供水工程覆盖,覆盖麻柳保坪及周边分散式供水工程。 | 通过项目建设，可解决先锋镇约1.1万人饮水问题。 | 1.群众参与：20人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目选择，5人参与项目实施过程中监督。2.利益联结机制内容：通过项目建设，可解决先锋镇约1.1万人饮水问题。 | 解决先锋镇约1.1万人饮水问题。 | 安装DN300无缝钢管0.87公里、φ250PE管1.83公里、水泵电机两套 | 验收合格100%； | 验收合格100%； | 最高不超过210万元 | 解决先锋镇约1.1万人饮水问题。 | 解决先锋镇约1.1万人饮水问题。 | 项目持续使用年限≥5年 | 受益农户满意度≥95% | 改扩建 | 先锋镇 | 区水利局 | 重庆市江津区先锋镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025-03-30 | 2025-12-31 | 210 | 210 |  |  | 11000 | 30 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 廖雪梅 | 13527570608