## 项目调整
附件2
2025年市财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村供水保障）项目调整对照表
序号 | 单位 | 项目调整前 | [13 empty] | 项目调整后
|  | 原项目名称 | 原项目计划文件 | 原项目业主单位 | 原项目实施地点 | 原项目建设任务 | 原项目绩效目标 | 原项目 利益联结机制 | 原时间进度安排 |  | 财政补助资金（万元） |  |  |  |  | 调整后项目名称 | 调整后项目业主单位 | 调整后项目实施地点 | 调整后 项目建设任务 | 调整后 项目绩效目标 | 调整后项目 利益联结机制 | 时间进度安排 |  | 财政补助资金（万元）
[9 empty] | 实施年月 | 完工年月 | 小计 | 中央衔接资金 | 市级衔接资金 | 区级衔 接资金 | 其他资金 | [6 empty] | 实施年月 | 完工年月 | 小计 | 中央衔接资金 | 市级 衔接资金 | 区级 衔接资金 | 其他资金
1 | 油溪镇 | 江津区油溪吴滩片区应急救灾输水工程 | 津财农〔2025〕40号 | 重庆市江津区油溪镇人民政府 | 油溪镇 | 1.新建DN150-DN200配水管网5.23km；2.新建一体化泵站3座2用1备；3.更换输水管网6.75公里。 | 通过项目建设，可解决油溪镇约3000人饮水问题。 | 1.群众参与：20人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目选择，5人参与项目实施过程中监督。2.利益联结机制内容：通过项目建设，可解决油溪镇约3000人饮水问题。 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 600 |  | 600 |  |  | 无变化 | 无变化 | 油溪镇、吴滩镇 | 新建输水管网约21.46km，2处提升泵站，维修1座300立方米的清水池。从渝西水资源配置工程东干线油溪水厂：支线末端－新油溪水厂新建涂塑钢管 DN600 输水管0.3km,新建1＃泵站提升至吴滩镇、油溪镇吴市社区，涂塑钢管DN300输水管11km，吴市社区新建2#泵站提升至现状丹风碑槽水厂，涂塑钢管DN250输水管5.7km,从吴滩梯子小学到吴滩水厂涂塑钢管DN200输水管4.46km。 | 通过项目，可立即解决油溪镇约6000人、吴滩镇15000人的饮水问题 | 1.群众参与：20人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目选择，5人参与项目实施过程中监督。2.利益联结机制内容：通过项目建设，可解决油溪镇约6000人、吴滩镇15000人的饮水问题。 | 无变化 | 2025-12-30 | 1577 |  | 957 |  | 620
2 | 柏林镇 | 柏林镇小月垭应急水源联通工程 | 津财农〔2024〕112号 | 重庆市江津区柏林镇人民政府 | 柏林镇 | 汇泉水务水厂小月垭处窗洞垮塌，垮塌长度约500米，现造成汇泉水务水厂无法正常供水，拟采取顶管施工，管道防腐，顶力计算施工等方式进行施工。 | 通过实施柏林镇小月垭应急水源联通工程，可以解决约1.4万人的饮水问题，受益农户满意度95%。 | 19人参与前期项目确定会议、决议，19人参与入库项目选择，2人参与项目实施过程中监督。可以解决约1.4万人的饮水问题，受益农户满意度95%。 | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 360 |  | 360 |  |  | 无变化 | 无变化 | 四面山镇双凤村 | 采取定向钻的方式施工，恢复汇泉水务水厂小月垭窗洞处垮塌长度280米管道。 | 无变化 | 无变化 | 无变化 | 2025-12-01 | 360 |  | 120 |  | 240
3 | 重庆市江津区四面山管理委员会 | 小洪海水库清淤工程项目 | 津财农〔2024〕112号 | 重庆市江津区四面山管理委员会 | 四面山镇 | 清理现有水库淤泥，清淤河道长约1100m，宽约15m（河道两岸各7.5m），清淤深约0.5m，清淤量约6000m³。坝体加高1-2m，完善溢流等设施，保证水库库容量以及提高水质。 | 通过项目建设，可解决四面山镇约1万人饮水问题。 | 1.群众参与：20人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目选择，5人参与项目实施过程中监督。2.利益联结机制内容：通过项目建设，可解决四面山镇约1万人饮水问题。 | 2025-03-30 | 2025-12-31 | 358 |  | 358 |  |  | 无变化 | 无变化 | 无变化 | 无变化 | 无变化 | 无变化 | 无变化 | 无变化 | 358 |  | 250 |  | 108
4 | 先锋镇 | 江津区城乡供水一体化工程(一期)-先锋镇村镇供水工程改造及扩网项目 | 津财农〔2024〕112号 | 重庆市江津区先锋镇人民政府 | 先锋镇 | 安装DN300无缝钢管0.87公里、φ250PE管1.83公里、水泵电机两套，由先锋村镇供水工程覆盖,覆盖麻柳保坪及周边分散式供水工程。 | 通过项目建设，可解决先锋镇约1.1万人饮水问题。 | 1.群众参与：20人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目选择，5人参与项目实施过程中监督。2.利益联结机制内容：通过项目建设，可解决先锋镇约1.1万人饮水问题。 | 2025-03-30 | 2025-12-31 | 210 |  | 210 |  |  | 无变化 | 无变化 | 无变化 | 无变化 | 无变化 | 无变化 | 无变化 | 无变化 | 210 |  | 96.53 |  | 113.47