## 项目计划
附件3
2025年市财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村供水保障）项目计划表
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设任务 | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 绩效目标申报 | [8 empty] | 建设性质 | 实施地点 | 实施单位 |  | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 时间进度安排 |  | 资金规模和筹资方式 |  |  |  | 受益对象（人） |  | 是否以工代赈方式实施项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 项目归属 |  | 是否贫困村提升工程 | 是否资产收益 |  | 是否增加村集体经济收入 |  | 项目负责人 | 联系电话 | 备注
[9 empty] | 年度总目标 | 产出指标 |  |  |  | 效益指标 |  |  | 满意度 |  |  | 主管部门 | 业主单位 |  |  | 实施年月 | 完工年月 | 小计（万元） | 财政资金 |  | 群众自筹等其他资金 | 受益总人口数 | 其中脱贫人口和监测对象人数 |  |  | 解决“两不愁三保障”项目 | “巩固提升类”项目 |  | 是否资产收益扶贫 | 资产收益分配方案（简述） | 是否增加村集体经济收入 | 村集体经济收入分配方案（简述）
[10 empty] | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益 | 社会效益 | 可持续效益 | [10 empty] | 衔接资金 | 其他财政资金
合计 | [25 empty] | 254.4896 | 254.47 | 0 | 0.01963 | 35928 | 150
1 | 四面山镇 | 四面山镇农村供水工程水质提升项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 本次水质提升项目实施位置包括洪洞村供水工程、茶溪沟供水工程和林海村供水工程3个点位，具体内容： 1.洪洞村供水工程：水源地清淤，管道安装PE50管3000米，墙体搓沙刮白160平方米，屋顶安装（树脂瓦）31平方米，安装不锈钢井盖1个，维修制水厂区设施设备等； 2.茶溪沟供水工程：水源地清淤，墙体搓沙刮白200平方米，屋顶安装（树脂瓦）31平方米，清水池维修补漏，旧设备拆除，药品购买，维修制水厂区设施设备等； 3.林海村供水工程：安装护栏16.2米，墙体抹灰层拆除及搓沙刮白180平方米，屋顶安装（树脂瓦）57平方米，安装不锈钢井盖1个，新增蓄水池爬梯，清水池维修补漏，安装90PE管260米，50PE管500米，水厂接电，维修制水厂区设施设备等。 | 通过对农村供水改造，保障林海村、洪洞村供区约0.8万人水质安全。 | 1.群众参与：40人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目选择，5人参与项目实施过程中监督。2.利益联结机制内容：通过项目建设，可解决供区约0.8万人饮水质量问题。 | 通过对农村供水改造，保障林海村、洪洞村供区约0.8万人水质安全。 | 1.洪洞村供水工程：水源地清淤，管道安装PE50管3000米，墙体搓沙刮白160平方米，屋顶安装（树脂瓦）31平方米，安装不锈钢井盖1个，维修制水厂区设施设备等； 2.茶溪沟供水工程：水源地清淤，墙体搓沙刮白200平方米，屋顶安装（树脂瓦）31平方米，清水池维修补漏，旧设备拆除，药品购买，维修制水厂区设施设备等； 3.林海村供水工程：安装护栏16.2米，墙体抹灰层拆除及搓沙刮白180平方米，屋顶安装（树脂瓦）57平方米，安装不锈钢井盖1个，新增蓄水池爬梯，清水池维修补漏，安装90PE管260米，50PE管500米，水厂接电，维修制水厂区设施设备等； | 项目验收合格率100% | 按时开工率100%，按时完工率100% | 最高不超过23万元 | 解决供区约0.8万人饮水质量问题。 | 解决供区约0.8万人饮水质量问题。 | 项目持续使用年限≥3年 | 受益农户满意度≥95% | 改扩建 | 四面山镇 | 区水利局 | 重庆市江津区四面山镇人民政府 | 2025年 | 是 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 23 | 23 | 0 | 0 | 8000 | 50 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 李鑫 | 15520006142 | 财政资金为项目调整后结余的市财政衔接资金
2 | 李市镇 | 李市镇龙吟村8组自来水管网铺设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 1.安装PEφ110（1.6MPA)主管网2850米；2.人工开挖（0.3m*0.5m）管沟，并回填；3.安装主水表一块，根据现场情况安装排气阀、排泥阀、闸阀等。 | 通过项目建设，可解决李市镇约428人饮水问题。 | 1.群众参与：20人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目选择，5人参与项目实施过程中监督。2.利益联结机制内容：通过项目建设，可解决李市镇约428人饮水问题。 | 解决李市镇428人缺水问题。 | 1.安装PEφ110（1.6MPA)主管网2850米；2.人工开挖（0.3m*0.5m）管沟，并回填；3.安装主水表一块，根据现场情况安装排气阀、排泥阀、闸阀等。 | 验收合格100%； | 验收合格100%； | 最高不超过20万元 | 解决李市镇约428人饮水问题。 | 解决李市镇约428人饮水问题。 | 项目持续使用年限≥5年 | 受益农户满意度≥95% | 改扩建 | 李市镇 | 区水利局 | 重庆市江津区李市镇龙吟村村民委员会 | 2025年 | 是 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 20 | 20 | 0 | 0 | 428 | 32 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 程萍 | 15025322572 | 财政资金为项目调整后结余的市财政衔接资金
3 | 白沙镇 | 白沙镇恒和村、窄口村农村供水改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 1.新建加压站房 1 座。2.改建饮水工程管道60km及相关闸阀配件 | 项目建成后解决农村人口1000人，其中脱贫人口（监测对象）10人饮水困难，改善当地群众生活生产条件，提高群众生活质量等 | 15人参与前期项目确定会议、决议，15人参与入库项目选择，2人参与项目实施过程中监督。通过实施项目能解决白沙镇约0.2万人的饮水问题 | 解决白沙镇约0.2万人饮水问题，受益农户满意度95%。 | 1.新建泵房一座；2.铺设管网≥60km | （工程）验收合格率100% | 项目按时开完工率100% | 最高不超过198.5万元 | 解决白沙镇约0.2万人饮水问题。 | 项目实施可解决1000人（其中脱贫人口和监测对象10人）饮水困难等问题，可带动村各项产业发展； | 项目使用年限≥15年 | 受益农户满意度≥95% | 改扩建 | 白沙镇 | 区水利局 | 江津区白沙镇产业发展服务中心 | 2025 年 | 是 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 198.5 | 198.5 | 0 | 0 | 1500 | 6 | 否 | 否 | 是 |  | 否 | 否 |  | 否 |  | 张淮典 | 17623508381 | 财政资金为项目调整后结余的市财政衔接资金
4 | 油溪镇 | 涧槽沟水库水源补给应急工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 补助2024年实施的涧槽沟水库水源补给应急工程，包括安装PE160管1300米，电缆400米，电线89.8米，维修抽水泵3台。 | 通过项目建设，可解决吴滩镇、油溪丹凤六合片区2.6万人的水源问题 | 1.群众参与：10人参与前期项目确定会议、决议，5人参与入库项目选择，3人参与项目实施过程中监督。2.利益联结机制内容：通过项目建设，可解决吴滩、油溪约26000人水源问题。 | 通过项目建设，可解决吴滩镇、油溪丹凤六合片区2.6万人的水源问题 | 安装PE160管1300米，电缆400米，电线89.8米，维修抽水泵3台。 | 项目验收合格率100% | 按时开工率100%，按时完工率100% | 最高不超过13万元 | 可解决2.6万人的水源问题 | 可解决2.6万人的水源问题 | 项目使用年限≥5年 | 受益农村人口满意度≥95% | 新建 | 油溪镇丹凤社区 | 油溪镇 | 江津区油溪镇丹凤社区委员会 | 2025年 | 是 | 2024-11-01 | 2025-10-01 | 12.9896 | 12.97 | 0 | 0.01963 | 26000 | 62 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 否 |  | 张玲敏 | 18725988588 | 财政资金为项目调整后结余的市财政衔接资金