|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市生态环境保护督察反馈交办问题整改销号公示表 | | | | | |
| **整改任务概述** | **整改责任单位** | **整改目标** | **整改措施及成效** | **整改时间** | **社会监督联系人及电话** |
| 白沙镇土地村小石门无污水处理站。 | 江津区 | 新建污水管网及配套的污水处理设施。 | 整改措施：1、新建污水管网。污水管网建设于2021年3月9日进场施工，安装污水管道2公里，于2021年9月安装完成；  2、新建污水处理站。新建格栅/调节/沉沙/污泥干化组合池1座，出水计量槽1座，消毒计量池1座，管理用房1座，绿化约150平方米，进场道路70米，AO一体化设备2台。目前土建、道路、水电安装、绿化及其他所有附属工程已全部完成；  3、外电接入情况。外电已于2023年1月初接入，于1月15日完成设备单机调试，1月28日-2月3日完成设备联调；  4、污水处理站运行情况。2023年2月4日已正式启动试运行。  成效：小石门污水处理站建成投用后，将对白沙镇土地村小石门区域居民生活污水进行应收尽收，改善小石门人居环境，提高居民生活质量。 | 2023年3月 | 蒲老师：47567503 |