柏林府发〔2022〕25号

重庆市江津区柏林镇人民政府

关于印发《柏林镇2022年特色畜牧产业养殖示范项目（黑毛猪）实施方案》的通知

各村（居）：

根据《重庆市江津区畜牧发展中心、重庆市江津区财政局关于开展2022年特色畜牧产业养殖示范项目的通知》（津牧医中心发〔2022〕4号）文件精神，在各村（社区）申报基础上，经镇党委、政府研究决定，将《柏林镇2022年特色畜牧产业养殖示范项目（黑毛猪）实施方案》现印发给你们，请遵照执行。

(此页无正文）

重庆市江津区柏林镇人民政府

2022年3月14日

柏林镇2022年特色畜牧产业养殖示范

项目（黑毛猪）实施方案

为进一步调动养殖场户发展特色养殖的积极性，丰富百姓餐桌，促进畜牧产业又好又快发展，助推畜牧生产向高质量发展迈进，根据《重庆市江津区畜牧发展中心、重庆市江津区财政局关于开展2022年特色畜牧产业养殖示范项目的通知》（津牧医中心发〔2022〕4号）要求，特制定2022特色畜牧产业养殖示范项目（黑毛猪）实施方案。

一、目标任务

围绕“生态、优质、安全、高效”的发展思路，结合全镇畜牧业发展的产业实际和养殖基础，在各村（居）示范推广黑毛猪养殖1000头（基础任务400头），其中东胜村计划发展300头（基础任务100头）；华盖村计划发展100头（基础任务30头）；柏林社区计划发展50头（基础任务20头）；复兴村计划发展300头（基础任务100头）；兴农村计划发展150头（基础任务100头）；沙河村计划发展100头（基础任务50头）。未完成计划数的按实际完成数给予补贴，超过计划数的按计划数兑现补助。

二、实施期限

2022年1月1日起至2022年8月30日。

三、补贴标准及资金来源

在项目实施期限内补栏黑毛仔猪按350元/头的标准进行补贴，资金来源为区项目资金、产业奖补资金以及其他渠道资金等。

- 考核机制

（一）对完成计划数的村（居）按1000元/村(居)给予一次性奖励，只完成基础任务数的不予奖励。

（二）未完成基础任务数的纳入年度考核，具体按农服中心考核实施细则进行扣分。

五、实施要求

（一）项目管理

1、黑毛猪养殖示范项目重点支持生猪养殖场户，禁养区内属于关闭对象的养殖场（户）不予支持。

2、项目实行镇级负责制。由村（居）负责项目的实施、监管，镇农服中心负责验收、技术服务等工作。各村（居）要落实专人负责，做好政策宣传、项目实施等工作，确保专款专用，顺利推进项目并取得实效。

3、严格执行公示制度。申报情况和核查验收情况由镇汇总后进行公示，公示时间原则上不少于5个工作日。

4、激励机制。各村（居）要督促辖区内养殖场（户）业主在规定时限内，按要求完成建设内容，对完成任务较好的村（居）给予奖励，完成较差的村（居）纳入年度考核。

（二）资料收集

规范项目资料管理，项目实施过程中做好资料的收集，包括购猪检疫证明、购猪发票、照片等如实反映项目实施过程的资料。

（三）其他要求

1、各村（居）要高度重视黑毛猪发展，务必按照计划数落实到户，其中基础任务数务必完成。

2、请各村（居）确定一名联系人具体负责。

3、享受了其他补助的不再享受该项目补助。

4、项目实施截止日期为2022年8月30日，镇级核查验收工作在2022年9月5日前完成，核查验收完成后镇农服中心将项目实施情况报区畜牧兽医发展中心，区畜牧兽医发展中心拨付资金后再兑现给项目实施养殖场（户）业主。

重庆市江津区柏林镇党政办公室            2022年3月14日印发