柏林府发〔2025〕8号

重庆市江津区柏林镇人民政府

关于印发《2025年春季动物疫病综合防控

行动方案》的通知

各村（社区）：

现将《2025年春季动物疫病综合防控行动方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

重庆市江津区柏林镇人民政府

2025年3月24日

（此件公开发布）

2025年春季动物疫病综合防控行动方案

为切实做好我镇2025年春季动物疫病综合防控工作，筑牢免疫屏障，从严从细落实综合防控措施，保障畜牧业健康发展、畜产品质量安全和公共卫生安全，根据《中华人民共和国动物防疫法》《重庆市动物防疫条例》《重庆市动物疫病强制免疫计划(2023-2025年)》和《重庆市江津区防治动物重大疫病指挥部办公室关于转发（重庆市2025年春季动物疫病综合防控行动方案）的通知》（津动防办发〔2025〕1号）要求，按照“保供固安全、振兴畅循环”工作定位，坚持“人病兽防、关口前移、预防为主、应免尽免”的原则，结合当前我镇动物疫病防控工作实际，制定本方案。

一、领导机构

成立柏林镇春防工作领导小组，具体名单如下：

组  长：李锡云  镇长

副组长：谢洪跃  副镇长

成  员：杨玉春  产业发展服务中心负责人

郑森水  平安法治办主任

王  帅  柏林派出所所长

领导小组下设办公室在产业发展服务中心，由谢洪跃同志任主任，产业发展服务中心农业发展岗全体人员为成员，办公室负责日常事务。

二、行动时间

全镇春防行动时间统一定为3月5日-4月25日共50天。

三、行动内容

按照“动物防疫工作地方政府负总责，生产经营者承担主体责任，相关部门各负其责”的要求，集中抓好集中免疫、以下四个方面工作。

- 开展集中免疫

免疫是动物防疫的基础性工作，要按照《重庆市动物疫病强制免疫计划（2023-2025）》要求，对全镇高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、狂犬病4种动物疫病实施强制免疫。强制免疫实行分类管理，对规模养殖场由产业发展服务中心农业发展岗畜牧兽医人员实行“督促免疫”；对中小型养殖场由乡村兽医实行“指导免疫”；对散养户，乡村兽医要落实好春防集中免疫与定期补免，实现高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病“应免尽免”且严格遵守《农村散养畜禽免疫注意事项》，犬的免疫由各村组织实施，乡村兽医“代行免疫”。免疫时要做好畜禽标识佩戴、农村散养户《动物免疫证明》填发和《防疫档案》建立等工作。

（二）抓好宣传普查清洗消毒工作

利用短信、微信、发放宣传资料、张贴宣传标语等多种形式，宣传非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、狂犬病、牛羊“两病”等动物疫病防控知识以及强制免疫“先打后补”相关政策，不断增强养殖（场）户防疫主体责任意识，集中开展动物疫情普查，准确掌握养殖情况，散养户的消毒由村社组织人员实施，产业服务中心要督促养殖、屠宰、无害化集中处理等重点场所和重点区域全覆盖做好日常消毒工作，加大消毒频次、扩大消毒范围、有效降低面源污染，春防期间要集中开展一次大清洗大消毒和疫病普查工作，普查时发现重大动物疫病的，要及时处置和上报。

（三）抓好防疫监管

- 按照“卫生评估、风险分级、量化监督、痕迹管理”要求，对养殖场（户）进行精细化监管，督促指导养殖业主严格落实强制免疫、消毒、检测、动物调运备案、调入动物落地隔离观察、调出动物申报检疫、疫情报告、病死畜禽无害化处理等防疫工作。要加大执法力度严厉查处非法调运、不按规定进行免疫接种、不报告疫情、不建立防疫制度、不落实防疫措施、不接受防疫监督等行为。

- （四）抓好责任落实

各村（社区）要提高认识，把春防工作摆在当前工作的重要位置，对春防工作要加强领导、周密部署、明确责任、细化目标、分解任务、强化保障、落实措施，全力确保春防工作顺利开展。各村（社区）要组建动物防疫服务队，及时向养殖场（户）提供高质量的免疫、消毒等兽医服务，有效推进动物防疫工作的落到实处。

四、工作要求

（一）强化免疫效果

各村（社区）要高度重视春季动物疫病综合防控工作，科学计划，严密组织，做到“应免尽免、抗体达标”要求，保证免疫密度和质量，产业发展服务中心要加强技术指导和效果监测，村社人员要做好农村散养户的消毒，乡村兽医负责散养户的防疫、档案登记、非洲猪瘟防控宣传，确保免疫抗体达标。

（二）强化生物安全

必须把生物安全放在第一位，严格遵循能不进则不进、能不接触则不接触的原则，严密防范因操作不当造成动物疫病传播甚至感染人，村社人员、乡村兽医人员在开展走村入户、监督巡查、宣传指导等工作时，必须做好防护，进出严格消毒。

（三）规范免疫行为

加强疫苗使用管理，规范疫苗运输、储存和使用，建立发放、领用记录，避免出现因疫苗保管不当而影响免疫效果。规范免疫行为，做到“真苗、真打、真有效”，防止不打针、打假针、减量注射造成免疫失败，免疫结束后要做好苗瓶的回收。

（四）加强督促检查

镇产业发展服务中心随时跟踪进度和信息填报等情况，对进度迟缓、弄虚作假和工作不到位的，立即督促整改。镇政府将根据情况派出督查组对各村（社区）春防行动开展情况进行督查检查，对安排部署不及时、防控措施落实不到位村（社区）将予以通报。

（五）强化信息管理

镇产业发展服务中心要及时建立《畜禽养殖场（散养户）动物防疫档案》。各村落实专人收集、统计，并将信息报送至镇农业服务中心任高群处。

江津区柏林镇人民政府基层治理综合指挥室  2025年3月24日印发