蔡委发〔2022〕22号

中共重庆市江津区蔡家镇委员会

重庆市江津区蔡家镇人民政府

关于建立巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴

有效衔接工作长效机制的通知

各村（社区）党委（总支）、各村（居）民委员会，镇机关有关部门、江津六中、蔡家中山学区管理中心、蔡家中心卫生院：

今年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的开局之年，针对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的常态化现状，为持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果工作，全面推进乡村振兴，进一步压实各级各部门责任，经镇党委、政府研究，决定建立江津区蔡家镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作长效机制，确保工作抓在日常、抓在经常，不搞临时突击。本机制于2022年1月1日起正式开始实施，现将有关情况通知如下：

一、成立领导小组

组    长：徐达、周治游

副 组 长：阳斌、彭波、钟明、杨虎、徐刚、赵彦龙、王学梅、袁泉

成员单位：党政办、镇纪委、党群办、财政办、民政办、卫健办、乡村振兴办、城管大队、规建环保办、社保所、农业服务中心、江津六中、蔡家中山学区管理中心、蔡家中心卫生院、各驻村工作组、各村民委员会。

二、责任分工机制

（一）纵深推进“三级联动”，常态化开展“后评估”。

镇乡村振兴办牵头，开展“月走访、季考核”常态化“后评估”工作，建立各部门、各驻村工作组、各村民委员会“三级联动”机制。一是要求驻村工作组与村社干部按照“驻村包社联户”方式，对各自辖区内的脱贫户、监测户（边缘易致贫户、脱贫不稳定户、突发严重困难户）、低保户、特困户、残疾户及沿途所涉一般户等开展“后评估”工作；每季度前两月由驻村工作组、村民委员会联合每月开展村级入户“后评估”，前两月完成村级入户全覆盖，每季度末月20日前乡村振兴办组织一次镇级交叉抽查评估。每月发现的问题立即整改，当场不能整改的问题以清单化形式于当月25日前报送乡村振兴办，乡村振兴办统筹协调抓好整改工作，确保责任落到实处，见到实效。二是按照属事原则，所涉各部门对各自管理的信息系统每月进行数据筛查，发现有大额医疗自费支出、农村危房、失学辍学、饮水安全等问题的人群，立即反馈至乡村振兴办，镇乡村振兴办根据收集镇上情况，组织对应村委会、驻村工作组及涉及部门联合入户核查，及时核实、解决问题。

（二）定期召开“部门联席会”“专题党委会”，研究部署衔接工作。

镇乡村振兴办组织涉及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的相关业务部门，每月召开“部门联席会”，各部门汇报上一季度反馈问题整改情况，研究讨论当月各村排查反馈的问题，制定整改措施，建立整改台账，交流各部门最新政策变更情况等。

镇党委每季度召开巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“党委专题会”，审议相关议题、听取当季度工作开展情况汇报、议定上一季度反馈无法整改的问题、部署下一阶段工作等。镇乡村振兴办牵头，统筹各部门，如有涉及到相关部门议题、问题或迎接上级检查等，可适时召开“党委专题扩大会”。各村需同步建立相应机制，每季度定期召开专题会研究部署巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

（三）创新“1+N”模式，持续提高档案资料质量。

为进一步提高迎检档案资料质量，确保工作抓在日常、抓在经常，不搞临时突击，采取镇乡村振兴办+所涉各部门的“1+N”模式，各部门需明确一名“资料专员”，专门负责档案资料收集报送工作，在每月25日前，将当月所涉巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作档案资料复印报送至乡村振兴办，乡村振兴办负责统筹资料收集及检查工作，当月底汇总资料收集情况和质量情况，形成汇报材料报送至镇主要领导、分管领导。

（四）开展“多样化”督查暗访，不断压实各级责任。

一是“抽查”，各驻村组和村两委干部每月应对本村内脱贫户、监测户进行电话访问，以第三方评估的口吻及方式询问该户享受政策、满意度等情况，发现问题及时加强沟通，不断提高群众满意度；二是部门“督查”，镇纪委牵头，组织相关部门不定期开展督查检查，对当月反馈问题进行“回头看”，确保小问题当月清零、大问题限时清零、特殊问题有整改思路和方案，如发现未按期整改或未整改的情况，交由镇纪委处理。三是领导“暗访”，按照当月走访情况，镇主要领导、分管领导不定期开展“暗访”工作，采取不打招呼、直接入户的形式，与农户面对面沟通，了解政策享受情况、问题整改情况、满意度情况等，发现问题立即交办给所在村书记、驻村组长、相关部门，举一反三，立行立改。对反馈问题较为突出、整改进度缓慢的村，镇主要领导对所涉村书记、驻村组长进行约谈。四是建立“访谈组”，由分管副镇长牵头，组织镇乡村振兴办、驻社区工作组，按月访谈各村书记、驻村工作队，进一步压实责任，对不熟悉本村情况、政策等的相关人员进行通报。

三、信息报送机制

各村需明确一名“信息员”，每月25日前将《蔡家镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接常态化评估问题反馈清单》反馈至镇乡村振兴办，每季度末月25日前将《蔡家镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接交叉检查问题反馈清单》反馈至镇乡村振兴办。相关业务部门明确一名“信息员”每月25日前将《蔡家镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接应知应会》更新后反馈至镇乡村振兴办。

四、完善考核机制

镇乡村振兴办要加强对长效工作机制的督促指导，及时跟踪进展情况，协调解决工作推进中的困难和问题。将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接长效工作开展情况纳入村（居）考核的重要内容；驻村包社干部每月未入户，当月平时考核不评好，每季度有两个月未入户，该季度每月平时考核均不评好，机制履行情况纳入干部评优评先、职务职级晋升的重要参考依据。

中共重庆市江津区蔡家镇委员会

重庆市江津区蔡家镇人民政府

2022年1月25日

重庆市江津区蔡家镇党政办公室          2022年1月26日印发