嘉平府发〔2022〕174号

重庆市江津区嘉平镇人民政府

关于印发《森林火灾隐患排查整治百日攻坚

工作方案》的通知

各村（居）民委员会：

按照《重庆市江津区林业局关于印发《森林火灾隐患排查整治“百日攻坚”工作方案》的通知》（津林发〔2022〕204号）文件要求，结合我镇森林防火工作实际，制定《森林火灾隐患排查整治百日攻坚工作方案》，现将方案印发给你们，请抓好落实。

重庆市江津区嘉平镇人民政府

2022年10月24日

（此件公开发布）

森林火灾隐患排查整治百日攻坚工作方案

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央、国务院、市委、市政府关于森林草原防火工作的系列决策部署，落实区委、区政府关于提升森林防火能力的系列工作要求，坚持“人民至上、生命至上”理念，坚持“防未、防危、防违”管理，坚持“预防为主，积极消灭”方针，围绕防风险、保安全这条主线，以森林火灾隐患排查整治“百日攻坚”行动为抓手，全力做好受灾区域生态修复、林区综合规划修编、火灾风险隐患排查整治和防火基础设施建设。

二、主要内容

（一）排查整治火灾风险隐患。组织开展横到边、纵到底、拉网式的森林火灾隐患排查，做到林区重点部位、重点区域和重点人群全覆盖、无死角。包括林区散坟、输配电设施设备、通信基站、油气管线和易燃易爆仓库等重点部位及区域，游客、老人、小孩、精神病患和智力障碍等重点人群。从责任落实、火源管理（含火情早期处理）、防范措施、队伍建设、应急处置、宣传教育、设施设备和其他方面等。严厉打击、处置野外违规农事、祭祀、生产和非生产性用火行为，深入发现隐患、细致查找问题，建立隐患问题台账。

（二）推进防火基础设施建设。有建设任务的村，要按照时间节点，倒排工期、打表推进、严格考核，确保按时、高质完成防火基础设施建设任务。

三、时间安排

（一）部署发动阶段（10月20日至10月31日）。结合嘉平镇工作实际，制定“百日攻坚”行动实施方案，对森林火灾隐患排查整治提升进行再动员、再部署、再推进，进一步明确任务、细化措施、落实责任。

（二）推进落实阶段（11月1日至12月15日）。开展林区火灾风险隐患排查整治，切实守住山、管住人、防住火。及时完成防火项目建设。

（三）总结提高阶段（12月15日至12月21日）。认真总结梳理提炼森林防火工作，建立健全防范化解森林火灾风险隐患、提升防火能力的机制。

四、工作要求

（一）加强组织领导。为确保“百日攻坚”行动组织有力、推进有序、成效显著，嘉平镇成立以分管负责人为组长，有关科室负责人为成员的工作专班，负责统筹、指导、协调、督促。以“时时放心不下”的责任感，严格落实江津区第1号总林长令要求，制定方案、部署落实、调度督促。用好林长制平台，及时向镇级林长报告工作中存在的困难问题，争取高位推动解决，切实把工作做得细而又细，把防火基础筑得牢而又牢。

（二）做好宣传教育。广泛宣传“百日攻坚”行动，发动林区经营主体和广大群众积极参与，主动排查整治森林火灾隐患，自觉遵守防火各项规章制度，及时排除火灾隐患和违规用火行为。

（三）强化督导检查。采取查资料和看现场等方式，加强对村级指导，督促履职，对组织不力、工作进展缓慢和成效不显著的，予以通报；对失职失责的，严肃追责问责，切实推动工作落实落地。

（四）及时信息报送。各村确定专人及时总结报送“百日攻坚”行动的经验做法、工作成效及问题建议。请于每月18日前及时报送《林区输配电设施火灾隐患专项排查治理工作台账》《森林火灾隐患排查整治台账》《专项行动情况统计表》《防火基础设施建设情况统计表》和有关工作情况，镇确定专人及时收集汇总各村每月推进情况

附件：1.林区输配电设施火灾隐患专项排查治理工作台账

2.森林火灾隐患排查整治台账

3.专项行动情况统计表

4.防火基础设施建设情况

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林区输配电设施火灾隐患专项排查治理工作台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：公里、万元 |  |  |
| 序号 | 单位名称 | 电网公司 | 线路名称 | 穿越林区线路区段长度 | 存在隐患线路长度 | 隐患具体描述 | 隐患治理方法 | 已完成隐患治理长度 | 已投入资金 | 隐患治理预计完成时间 | 隐患治理存在的困难问题 | 线路管护负责人 | 线路巡护人员 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

森林火灾隐患排查整治台账

| 单位名称 | 火灾隐患分类 （责任落实、火源管理、防范措施、队伍建设、应急处置、宣传教育、设施设备和其他方面） | 隐患具体描述 | 地点 （明确到村） | 隐患整改类别（立即整改、限期整改、长期推进） | 具体措施 | 整改时限（已完成、整改预计完成时间） | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3

专项行动情况统计表

| 统计事项 | 数 量 |  |
| --- | --- | --- |
| 制定专项行动方案（个） |  |  |
| 派出检查组数量（个） |  |  |
| 出动人员数量（人次） |  |  |
| 排查火灾隐患（处） |  |  |
| 发放整改通知书（份） |  |  |
| 建立火灾隐患排查整治台账（个）（份） |  |  |
| 整改火灾隐患（处） |  |  |
| 受理案件数量（起） | 总数 |  |
|  | 行政案件 |  |
|  | 刑事案件 |  |
| 查处/破获案件数量（起） | 总数 |  |
|  | 行政案件 |  |
|  | 刑事案件 |  |
| 打击处理和教育人员（人次） | 总数 |  |
|  | 行政处罚 |  |
|  | 刑事拘留 |  |
|  | 逮捕 |  |
|  | 移送起诉 |  |
|  | 教育、劝阻人员 |  |
| 罚款金额（元） |  |  |
| 追责问责人员（人） |  |  |
| 其他成效 |  |  |

附件4

防火基础设施建设情况统计表

| 一、防火标准化检查站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查站名称 |  |  | 具体位置 |  |  | 建设进度 |  | 是否建成 |  |  | 现场照片 |  |  |
| 二、林火视频监控购买服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否完成招标 | 是否进入建设实施阶段 |  |  | 完成建设点位（个数） |  |  |  |  | 是否完成试运行 |  |  | 是否通过验收 |  |
| 三、城市（场镇）面山林火阻隔系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程阻隔带（千米） |  | 生物阻隔带（千米） |  |  | 森林消防水池 （口） |  | 森林消防管网 （千米） |  |  | 智能 卡口（个） |  |  | 林下红外监控点位 （个） |

# （此页无正文）

# （此页无正文）

重庆市江津区嘉平镇党政办公室	2022年10月25日印发