嘉平府发〔2023〕130号

重庆市江津区嘉平镇人民政府

关于印发《嘉平镇“乡土文化情景剧”展演暨

2023年送文化下乡活动方案》的通知

各村（社区），镇属各部门、镇属相关单位：

现将《嘉平镇“乡土文化情景剧”展演暨2023年送文化下乡活动方案》印发给你们，请认真组织实施。

重庆市江津区嘉平镇人民政府

2023年10月11日

（此件公开发布）

嘉平镇“乡土文化情景剧”展演暨

2023年送文化下乡活动方案

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持从组织领导、理论武装、舆论引导、价值引领等方面入手，进一步加强党对意识形态的全面领导，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，围绕嘉平镇“1234”发展思路，对准基层人民群众的文化需求，结合本镇实际，制定本方案：

一、活动主题

活动主题“礼赞新时代·奋进新征程”。以乡村文化振兴推动全镇文化旅游高质量发展，对广大党员、干部和群众进行思想道德引领。同时，将近年来镇党委围绕“特色茶果之乡，山水宜居小镇”建设取得的成效通过人物、产业、典型事例的场景再现，并通过图片展、村（社区）巡演、基层政策宣讲、文化讲座或基层文艺培训等形式，展现嘉平特色品牌和产业，增强群众共同发展的信心和动力，自觉把思想和行动统一到党委政府的决策上来。

二、活动组织

主办单位：中共重庆市江津区嘉平镇委

重庆市江津区嘉平镇人民政府

承办单位：江津区嘉平镇文化服务中心、江津区嘉平镇新时代文明实践所、江津区嘉平镇社区教育学校、

江津区嘉平镇老体协、江津区嘉平镇文联

协办单位：镇属各支部，各村（居）民委员会

三、活动安排

（一）活动时间

2023年10月1日至31日。

（二）活动地点及任务

全镇所辖7个行政村1个社区居委会，每个村（社区）不少于4场（其中演出2场，展览1场，基层政策宣讲、文化讲座或基层文艺培训1场），具体演出地点由各村（社区）与镇文化服务中心协商安排。

（三）节目筹备

1．演出队伍：向社会力量购买公共文化演出服务。

2．节目设置：节目类型包含舞蹈、情景歌舞剧、唱歌、小品等，重点展现农村风貌特点。节目剧本创作和编排，以及场景、道具等内容，均由演出服务方提供。

3．演出时间：10月8日-10月31日，具体场次演出时间，由镇文化服务中心与各村（社区）共同协调。

四、活动组织保障

为确保活动顺利开展，成立嘉平镇“乡土文化情景剧”展演暨2023年送文化下乡活动领导小组。

组  长：张光强

成  员：各村（社区）书记、嘉平镇文化服务中心、嘉平派出所。

领导小组下设办公室，办公室设在镇文化服务中心，由刘洋同志任主任，主要负责以下工作职责：

（一）节目筹备。由镇文化服务中心负责组织演员节目排练、节目审定和带队演出。

（二）宣传报道。由镇党群办负责对演出活动进行广泛宣传、跟踪报道，挖掘典型、推广经验等工作。

（三）安全保卫。由镇平安建设办负责与各村（社区）协同保障演出活动现场秩序、突发事件处置等工作。

（四）场地及后勤保障。由镇文化服务中心及各村（社区）负责确定演出地点及演出现场布置（包括活动场地卫生、桌椅安放、舞台道具搬运、演出用电、演职人员更衣室设置、饮用开水准备等），组织观众、接待演职人员等工作，具体工作由各村（社区）负责安排落实，并提前一天告知镇文化服务中心。

五、活动要求

（一）“乡土文化情景剧”展演暨2023年送文化下乡活动，是今年嘉平镇委、镇政府开展的一项重要文化惠民活动，各村（社区）要以高度的政治责任感将此项工作认真组织实施，必须确保此项工作在10月底全面完成。

（二）加强安全防范工作，特别是要按照做好常态化疫情防控前提下制定好安全工作方案，明确安全措施和岗位职责。

重庆市江津区嘉平镇党政办公室              2023年10月11日印发