贾嗣镇2021年化肥农药减量使用

行动工作方案

为进一步推进全镇化肥农药减量增效工作走深走实，根据《重庆市农业农村委员会办公室关于印发重庆市2021年化肥减量增效实施方案的通知》（渝农办发〔2021〕30号）、《重庆市农业农村委关于印发重庆市2021年化肥农药减量增效工作方案的通知》（渝农办发〔2021〕31号）和《重庆市江津区农业农村委员会关于印发江津区2021年化肥农药减量增效工作方案的通知》（津农业农村委函〔2021〕166号）等文件精神，结合全镇实际，确保化肥农药减量行动落到实处，特制定本工作方案。

- 目标任务

以单位面积用量高的区域、作物和新型经营主体为重点，因地制宜推广配方肥、有机肥、水肥一体化、秸秆还田、培植绿肥、肥料深施等化肥减量重点技术和抗病品种、绿色防控、专业化统防统治等农药减量重点技术，持续推进化肥农药减量增效。到2021年底，全镇化肥用量较2020年减少4.2吨以上，减少幅度0.21%以上，农药用量较2020年减少0.08吨以上，减少幅度0.31%以上。

- 重点工作

- 深化基础工作

1、开展农户施肥施药定点调查。根据《江津区2021年农户施肥施药长期观测工作方案》要求，全镇将围绕水稻、玉米、柑橘、花椒、蔬菜等主要作物，选择有代表性的农户或新型经营主体开展施肥用药情况跟踪调查，建立施肥用药台账，进一步摸清全镇主要农作物的施肥用药现状和水平，掌握农户施肥用药方式和变化情况。2021年全镇将完成区级调查任务6户（2019年前3户，2019年新增3户），完成市级调查任务3户。

2、开展样品取样化验工作。根据《江津区2021年农户施肥施药长期观测工作方案》要求，市级调查任务需取样化验，采取土样以及秸秆和籽粒/果实样品（水稻和玉米取土样以及秸秆和籽粒/果实样品，其它作物只取土样），取0-20厘米耕作层土样1.5-2公斤，作物秸秆1公斤，籽粒1公斤，分别贴好标签（编号+镇街+农户名+田/土），并对风干后的样品进行化验。同时根据《重庆市2020年测土配方施肥补充采样方案》（渝农办发〔2020〕118号）和《重庆市江津区农业农村委员会关于印发江津区2021年化肥农药减量增效工作方案的通知》（津农业农村委函〔2021〕166号），以花椒作物为重点，按照《测土配方施肥技术规程》，全镇将积极引导辖区内规模经营主体种植户自主开展样品采集化验，并针对化验结果，指导规模种植户科学施肥。

3、加强病虫监测与信息发布。根据区农委病虫害监测工作部署，全镇作为柑橘实蝇检测点，积极研判，全镇布置9个监测点，安排专人负责，及时报送监测数据。根据监测数据信息和田间地头实际情况及时汇总形成预警信息，并通过邮件、微信、手机APP等及时发布，及时高效地向农户传递各级有关部门发布的预警信息，切实提高信息入户率、覆盖面和时效性。

4、培育服务组织，推进统防统治。一是培育植保专业化社会服务组织。协调、指导好辖区内专业化统防统治服务组织建立完整的档案资料，做好辖区内植保社会化服务组织备案管理。二是加强统防统治示范。针对水稻迁飞性害虫，要充分发挥专业化统防统治防控效率高、防治效果好的优势，通过联防联控、群防群治，全力遏制其发生危害。

（二）强化技术宣传培训

通过走门串户、深入田间地头发放建议卡，利用村级大喇叭、宣传横幅、标语等形式，在集市、产业基地等开展减量技术宣传，突出重庆市“12316”农药减量技术咨询电话应用，确保在行政村、规模种植户、经营门店以及化肥农药减量示范片内将区农委发布的肥料配方、施肥用药方案等指导信息宣传全覆盖。因地制宜，以化肥农药减量相关政策方案为重点，外请专家，对辖区内农技人员、新型农业经营主体、规模种植户、农药经销商，社会化服务组织等开展培训，切实提高其化肥农药减量使用意识和水平。同时在关键农时季节，深入生产一线，开展技术指导服务，帮助农民解决生产实际困难，推动化肥农药减量使用关键技术顺利落地。

（三）持续推进配方肥和有机肥落地

一是进一步扩大配方肥合作企业规模，引导配方肥合作企业按照推荐配方生产、销售肥料。二是加强已确定有机肥合作企业的管理，鼓励辖区内有机肥企业就地取材，充分利用辖区内农作物秸秆、畜禽粪便制造商品有机肥。三是加大推广力度。鼓励供销社、经销商以及新型经营主体等优先选择使用配方肥、有机无机复合肥和商品有机肥产品。

（四）健全规模种植户农事记录及减量情况调查

督促指导农产品生产企业、农民专业合作经济组织依法建立健全生产记录，如实记载使用化肥农药的名称、来源、用法、用量和使用、停用的日期，农产品生产记录应当保存二年以上。规范建立规模种植户清单，督促指导其建立生产记录，同时做好规模种植户使用情况调查。通过结合农事记录，调查规模种植户（示范户）化肥农药使用情况，找准化肥农药用量高的业主，重点开展培训指导。

- 强化减量成效调查评估

1、做好化肥农药减量效果调查。针对全镇重点调查作物水稻、玉米、蔬菜、花椒、柑橘等，选派专人认真开展农户化肥农药使用调查工作，确保调查数据的真实性，做好相关资料的收集和整理，摸清镇域内主要农作物的化肥农药施用水平，掌握农户化肥农药施用方式和农资投入品变化情况，为全区化肥农药减量成效提供科学依据，全面准确反映化肥农药减量行动的工作成效。

2、开展镇域内化肥农药生产销售情况调查。对辖区内化肥农药生产年度生产销售情况调查，分析重点产品销售情况，摸清在销售化肥农药的种类及配方。

3、通过现场调研、电话回访等形式，对减量技术推广情况、农户减量技术知晓率、满意度等开展调查,评估已开展的工作情况。

4、对本年度化肥农药减量相关技术指标完成情况、化肥农药用量及利用率等关键指标进行统计，加强数据收集和核查评估。

（六）扎实推进大田示范

2021年，全镇将持续推进果菜茶有机肥替代化肥项目，建设柑橘有机肥替代化肥示范片1000亩，推广绿肥+配方肥、商品有机肥+配方肥+开沟深施覆土、自制堆肥+配方肥+开沟深施覆土、有机肥+水肥一体化等四种有机肥替代化肥模式。

三、保障措施

（一）强化组织领导。成立主要领导为组长，分管领导为副组长，农业服务中心主任为指导小组下设办公室主任，执法大队负责人及农业服务中心工作人员和各村主要负责人为成员的指导小组。全方位协调各方资源加强化肥农药减量行动工作的组织协调，切实保障工作顺利实施。

（二）强化责任落实。各村主要负责同志作为本村第一责任人，对本区域内化肥农药减量工作负总责，并落实至少1名具体工作人员，同时落实村级责任，确保化肥农药减量使用工作政策宣传到位、工作责任落实到位。工作组人员要强化责任担当，各司其作，切实把工作落到实处；每半年开展一次化肥农药减量使用专题研究会。

（三）加强执法检查。全镇将根据《中华人民共和国农产品质量安全法》相关要求，指导农产品生产企业和农民专业合作经济组织等依法合理使用农业投入品，加强农事记录的执法检查，发现问题，及时督促整改，符合立案的依法查处。

（四）加强人力保障。全镇要充分认识化肥农药减量增效工作的重要性和必要性，建立化肥农药减量增效专人专班，每个规模种植户将至少配备1名技术指导员，针对性开展测土配方施肥土样采集、化肥农药减量技术宣传培训等工作，指导规模种植经营主体科学施肥用药，从而示范带动全镇普通农户实现化肥农药减量。