重庆市江津区龙华镇人民政府

关于印发《龙华镇2023年度自然灾害综合应急演练活动方案》的通知

各村（居）民委员会，镇属有关部门，有关单位：

经镇政府研究同意，现将《龙华镇2023年度自然灾害综合应急演练活动方案》（以下简称《方案》）印发你们，请按要求认真组织实施。

重庆市江津区龙华镇人民政府

2023年5月16日

（此件主动公开）

龙华镇2023年度自然灾害综合应急演练活动方案

为了切实做好我镇2023年度自然灾害防治工作，检验我镇应急救援队伍在突发自然灾害状况下组织调度、应急集结和救援抗灾的实战能力，有效提升我镇应对各类自然灾害的能力，积极备战高温汛期、洪涝灾害，经镇党委政府同意，镇减灾委定于2023年5月24日举行自然灾害综合应急演练活动，为保证演练活动安全有序进行，现制定方案如下：

一、活动时间

2023年5月24日（09：00—12：00）

二、活动地点

镇政府操场、龙门滩砂石场

三、参加单位及着装要求

（一）参加单位：

1．武装部（民兵应急排）、应急管理办、农业服务中心、各村（居）、龙华规划自然资源所、龙华派出所、龙华中心卫生院。

2．应急救援队伍：镇机关应急救援队（队员10人，负责人：程必林）、各村（居）应急救援队（队员10人，负责人为各村居书记）。

（二）着装要求：应急救援队员统一着迷彩服（鞋、服、帽）。

四、指挥机构

龙华镇自然灾害应急救援指挥部

指 挥 长：吴明凯（镇党委副书记、镇长）

副指挥长：程必林（镇党委副书记）

成    员：武装部、应急管理办、农业服务中心、各村（居）、龙华规划自然资源所、龙华派出所、龙华中心卫生院等镇减灾委成员单位负责人。

五、演练职能分组

（一）综合调度协调组：武装部、应急管理办、农业服务中心、龙华规划自然资源所协调配合，负责演练活动场景设计、场地器材布置、物资保障、演练队伍调度和演练流程控制。

（二）交通管制和现场秩序维护组：由龙华派出所牵头部署和保障。

（三）医疗救护组：由龙华中心卫生院牵头安排保障。

（四）宣传报道组：由镇党群办（宣传）牵头做好演练活动的宣传报道。

六、活动流程

（一）自然灾害综合应急演练

08：40  完成演练场景布置

08：50  参演队伍、装备调度集结完毕

09：00  演练准备一切就绪

09：00  进入实战演练（场景模拟见附件）

11：00  演练结束，参演队伍到指挥台（镇政府操场）集结

11：10  本次自然灾害应急演练指挥长吴明凯同志作总结讲话。

七、相关费用

1．场景布置器材及民工误工费：2000元；

2．各代表队领队、队员、工作人员民兵着装1套，具体标准参照武装部要求（费用由各参赛队自行解决、正常报销）；

3．除村（居）两委会成员之外的队员，根据实际情况给予误工补助（不超过150元/天）。

八、准备工作

（一）宣传标语

1．龙华镇2023年自然灾害综合应急演练

2．龙华镇2023年森林火灾应急演练

3．龙华镇2023年地质灾害应急演练

4．龙华镇2023年防汛抗旱应急演练

5．龙华镇2023年防溺水应急救援演练

（二）器材准备

1．铁扫帚10把

2．灭火器10个

3．干材草2捆

4．铁铲20把

5．防洪沙袋100个

附件：自然灾害综合应急演练场景模拟

附件

自然灾害综合应急演练场景模拟

一、抗洪抢险

2023年5月24日早上7点20分，龙华镇减灾委办公室（应急管理办）接到双溪村党委书记李清华报告：由于连续强降雨引起山洪暴发，导致下水口水库泄洪道受损垮塌30米左右，洪水外泄冲毁农田并对下游7户村民的房屋和人员安全构成威胁，急需构筑防洪堤将洪水引入泄洪道，以保护下游农田和村民房屋安全，因泄洪道受损严重、本村应急救援队伍力量单薄，请求政府增援。

镇减灾委办公室接到灾情报告后，第一时间向镇应急救援指挥部指挥长吴明凯同志和副指挥长程必林同志报告灾情和险情，指挥部领导们紧急磋商后，吴明凯同志果断下达命令：立即启动应急预案，组织调度全镇应急救援队伍和救援物资，赶赴受灾点实施应急救援。

7点50分，各应急救援队伍陆续抵达受灾点集结待命。

副指挥长程必林同志现场询问、查看洪涝灾害情况并了解群众受灾情况后，迅速将应急救援队伍分成三组：第一组负责搜寻和转移下游仍然滞留在家的人员；第二组负责装填沙袋；第三组负责将沙袋搬运至泄洪道构筑临时防洪堤。

救援队伍接到命令后立即行动、开展抗洪抢险。

10点钟，本次洪涝灾害应急抗洪抢险救援行动结束。

二、森林火灾演练（只做模拟演练，场景略）

三、防溺水救援演练（只做模拟演练，场景略）

2023年5月21日下午1点，龙华镇政府值班室转群众报告给镇应急管理办：由于天气炎热，疑似龙门中学3名学生结伴在大清凼外面长江边浅水处嬉戏玩耍，其中2名学生私自下水洗澡，一名学生因不会游泳而陷入水中，大声呼救，被河边正在干农活的群众发现后，立即拨打了龙华镇政府值班电话报告，镇应急管理办接报后，立即通知组织镇机关应急救援队队员前往出事水域，展开营救。

1点零5分，救援人员利用溺水救援杆将溺水者成功救援上岸，并对3名学生进行安全教育后，劝返回家。