石蟆府发〔2022〕12号

重庆市江津区石蟆镇人民政府

关于印发《江津区石蟆镇农村户厕调查摸底

工作实施方案》的通知

各村（居）民委员会：

# 为深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命的重要指示批示精神，认真落实全区农村户厕调查摸底工作有关会议要求，现将《重庆市江津区石蟆镇农村户厕调查摸底工作实施方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。

重庆市江津石蟆镇人民政府

2022年2月16日

重庆市江津区石蟆镇农村户厕调查摸底工作

实施方案

为深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命的重要指示批示精神，落实镇政府领导批示要求，全面摸清全镇农村户厕建设现状和底数，精准推进农村户厕改造工作，根据重庆市江津区农村人居环境整治工作领导小组办公室关于印发《江津区农村户厕调查摸底工作实施方案的通知》（津农居组办〔2022〕3号）文件精神和全区农村户厕调查摸底工作有关会议精神，结合全镇实际，制定本实施方案。

一、总体要求

坚持实事求是、精准摸排，全面摸清户籍户数、户厕现状、粪污处理方式、使用状况、改厕意愿以及未改厕数量，为我镇完成户厕改造目标提供有力支撑。

二、调查摸底范围及内容

（一）调查摸底范围。一是全镇所有户籍农户；二是非辖区户籍但通过购买或者其他方式拥有房屋的农户。

（二）调查摸底内容。以上两类农户厕所现状和改厕需求计划。

三、工作步骤与时间安排

（一）动员部署（1月24日至2月15日）。印发调查摸底工作实施方案，召开动员部署及业务培训会，安排部署农村户厕调查摸底工作。

（二）村（居）实施（2月16日至3月20日）。各村(居)以社为单位，充分利用春节期间农民工返乡的大好时机，联系驻村干部、村社干部、网格员等包干负责，采取“三不漏”（村不漏社、社不漏户、户不漏厕），自下而上、逐社逐户逐厕拉网式调查摸底，收集摸排户厕现状照片，调查摸底户主信息、使用情况、粪污处理方式、改造意愿、计划实施年度等内容，明确2022年户厕改造计划，倒排工期，并将相关信息进行逐户登记（附件1、2），农户签字确认并盖手印，汇总摸排情况，形成台账，各经办人认真核实，经村（居）主要领导审签同意后，逐级上报，做到调查一户登记一户，确保不漏一户。

（三）镇级核查（2月16日至3月25日）。镇农业服务中心将根据各村（居）调查摸底台账，随时开展走访入户，电话抽查，核查台账的真实性、逻辑性。

（四）区级督查（3月26日至4月20日）。区农村人居环境整治办将成立农村户厕调查摸底核查指导组，根据调查摸底情况，对照调查摸底台账，分组分片分镇开展督查指导和核查工作，发现并纠治问题。

（五）市级抽查（4月21日至4月30日）。农村户厕调查摸底工作接受市农村人居环境整治办抽查督促。

四、工作要求

（一）加强组织领导。各村（居）书记是农村户厕摸底工作的第一责任人，要亲自挂帅、靠前指挥，切实担负起本辖区农村户厕摸底工作的组织实施任务，做好组织动员、进度安排、任务落地等工作，夯实责任，落实专人负责调查摸底，保证摸底工作精准到位。

（二）加强宣传引导。农村厕所革命是全面推进乡村振兴的一项重要工作，调查摸底是推进农村改厕工作的重要基础，是密切干群关系、确保我镇改厕目标顺利实现的具体举措。各村（居）要统一思想认识，通过网络媒体、应急广播、院坝会等方式开展好宣传引导，利用调查摸底之机，广泛宣传使用卫生厕所的好处，让广大干部群众充分认识农村改厕的重要意义，助推农村户厕工作有序推进，引导群众发挥农民主体作用。

（三）加强督促指导。按照区级要求，镇农业服务中心将对调查摸底工作进行周调度、周通报，不定期召开调度会议，并适时将调查摸底结果呈送分管领导。同时，对工作进展缓慢、责任落实不到位、搞形式主义、弄虚作假的村（居），镇农业服务中心将提请分管领导进行约谈。

（四）加强资料报送。调查摸底需就农户户主信息、户厕现状、粪污处理方式、使用状况、改厕意愿、改厕计划等内容逐户进行手写登记（附件1、2），调查摸底原件存村一级，复印件交镇级。各村（居）开展调查摸底的同时，要及时整理纸质台账，建立电子台账，并于3月20日前将调查摸底纸质台账和电子台账（附件1、2、3）报送至镇农业服务中心106办公室。

附件：1.江津区XX镇（街道）XX村（社）农村户厕改造

调查摸底表

2.2022年江津区XX镇（街道）XX村（社）户厕改

造建设计划表

3.江津区XX镇（街道）农村户厕调查摸底汇总表

重庆市江津区石蟆镇党政办公室            2022年2月16日印发