## 未整治
附件1
吴滩镇道路交通安全隐患排查治理情况登记表
序号 | 排查单位 |  | 安全隐患路段名称 | 隐患位置 | 公路技术状况及存在的隐患 | 隐患长度（米） | 隐患等级 | 治理措施 | 整治责任单位 | 完成时限 | 备注1 | 备注2
1 | 花厅村 | 1 | 花厅村3组杨绍文鱼塘处 | 杨绍文鱼塘 | 临水无护栏 | 200 | 一级 | 安装水泥柱 | 吴滩镇政府(挂牌督办) | 2021年10月前 | 未整治 | 生产便道
2 | 花厅村 | 2 | 花厅村5组石恢氹 | 石恢氹 | 临水无护栏 | 200 | 一级 | 安装水泥柱 | 花厅村(挂牌督办) | 2022年11月前 | 未整治
3 | 花厅村 | 3 | 花厅村5组李官伦鱼塘 | 李官伦鱼塘 | 临水无护栏 | 50 | 一级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府(挂牌督办) | 2022年11月前 | 未整治 | 已纳入区交通局整治范围
4 | 花厅村 | 4 | 花厅村5郑绍波房子背后鱼塘 | 郑绍波房子背后鱼塘 | 临水无护栏 | 40 | 一级 | 安装水泥柱 | 花厅村(挂牌督办) | 2021年10月前 | 未整治 | 已纳入区交通局整治范围
5 | 花厅村 | 5 | 花厅村13组苏家傍 | 苏家傍 | 临水无护栏 | 50 | 一级 | 安装水泥柱、警示牌 | 花厅村(挂牌督办) | 2021年10月前 | 未整治
6 | 花厅村 | 6 | 花厅村11队黄角树处 | 黄角树处 | 临崖、急弯、陡坡、无警示牌 | 30 | 一级 | 安装防护栏 | 花厅村 | 2021年10月前 | 未整治 | 新修马路，花厅村督促施工方尽快安装
7 | 花厅村 | 7 | 花厅村13组风洞岩 | 风洞岩 | 临崖无护栏 | 30 | 一级 | 安装防护栏 | 花厅村 | 2022年11月前 | 未整治 | 已纳入区交通局整治范围
8 | 平安村 | 1 | 平安村4组打槽湾 | 打槽湾 | 临水无护栏 | 30 | 二级 | 安装防护网水泥柱 | 平安村 | 2022年11月前 | 未整治
9 | 平安村 | 2 | 平安村5组白学路丁贤祥 | 丁贤祥处 | 临水无护栏 | 20 | 二级 | 安装防护网水泥柱 | 平安村 | 2021年10月前 | 未整治
10 | 平安村 | 3 | 平安村6组陈家路 | 陈家路 | 临水无护栏 | 30 | 三级 | 安装警示牌 | 平安村 | 2021年10月前 | 未整治
11 | 平安村 | 4 | 平安村8组柿子路上槽坊沟 | 上槽坊沟 | 临水无护栏 | 150 | 一级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府(挂牌督办) | 2022年11月前 | 未整治
12 | 平安村 | 5 | 平安村8组柿子路下槽坊沟 | 下槽坊沟 | 临水无护栏 | 100 | 三级 | 安装警示牌 | 平安村 | 2021年10月前 | 未整治
13 | 平安村 | 6 | 平安村8组柿子路水井石坝 | 水井石坝 | 临水无护栏 | 20 | 二级 | 安装警示牌 | 平安村 | 2021年10月前 | 未整治
14 | 平安村 | 7 | 平安村8组柿子路柿子湾堰塘 | 柿子湾堰塘 | 临水无护栏 | 50 | 一级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府(挂牌督办) | 2022年11月前 | 未整治
15 | 平安村 | 8 | 平安村9组毛坯子 | 毛坯子 | 临水无护栏 | 100 | 一级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府(挂牌督办) | 2022年11月前 | 未整治
16 | 平安村 | 9 | 平安村9组新新路新房子 | 新房子 | 临水无护栏 | 20 | 二级 | 安装防护网水泥柱 | 平安村 | 2021年10月前 | 未整治
17 | 平安村 | 10 | 平安村1组小高洞 | 小高洞 | 临水无护栏 | 50 | 一级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府(挂牌督办) | 2021年11月前 | 未整治 | 已纳入区交通局整治范围
18 | 平安村 | 11 | 平安村2社蹇泽祥下面 | 蹇泽祥下面 | 临水无护栏 | 30 | 一级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府(挂牌督办) | 2021年10月前 | 未整治
19 | 平安村 | 12 | 平安村2社王均平鱼塘 | 王均平鱼塘 | 临水无护栏 | 30 | 三级 | 安装警示牌 | 平安村 | 2021年10月前 | 未整治
20 | 平安村 | 13 | 平安4组 | 李洪堰塘处 | 临水无护栏 | 10 | 一级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府(挂牌督办) | 2022年11月前 | 未整治
21 | 平安村 | 14 | 平安村5组白学路 | 白学路 | 临崖无护栏 | 150 | 二级 | 安装防护网 | 平安村 | 2022年12月前 | 未整治
22 | 平安村 | 15 | 平安村6组船型屋基 | 船型屋基 | 临崖无护栏 | 200 | 二级 | 安装减速带 | 吴滩镇政府 | 2021年10月前 | 未整治
23 | 平安村 | 16 | 平安村6组石新路 | 罗远树旁边 | 急弯临崖 | 15 | 二级 | 安装减速带、警示牌 | 吴滩镇政府 | 2021年10月前 | 未整治
24 | 平安村 | 17 | 平安村6组园区路 | 园区路 | 临崖 | 30 | 二级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府 | 2022年12月前 | 未整治
25 | 平安村 | 18 | 平安村8组柿子路河田 | 河田 | 临崖 | 20 | 一级 | 安装警示牌 | 平安村 | 2021年10月前 | 未整治
26 | 平安村 | 19 | 平安村8组柿子路 | 骆廷军旁边 | 临崖 | 50 | 二级 | 安装水泥柱 | 平安村 | 2022年12月前 | 未整治
27 | 平安村 | 20 | 平安村8组柿子路柿子堰塘 | 柿子堰塘 | 临水 | 100 | 二级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府 | 2022年12月前 | 未整治
28 | 平安村 | 21 | 平安村9组新新路黄家坡 | 黄家坡 | 临崖 | 300 | 二级 | 安装警示牌 | 平安村 | 2021年10月前 | 未整治 | 已纳入区交通局整治范围
29 | 平安村 | 22 | 平安村9组新新路水井湾 | 水井湾 | 临崖 | 150 | 一级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府 | 2022年11月前 | 未整治 | 已纳入区交通局整治范围
30 | 平安村 | 23 | 平安村9组新新路段家湾 | 段家湾 | 急弯 |  | 二级 | 安装凸面镜 | 吴滩镇政府 | 2021年10月前 | 未整治
31 | 平安村 | 24 | 吴滩镇平安村3社梁家湾道路 | 梁家湾道路 | 急弯临崖 | 10 | 二级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府(挂牌督办) | 2022年11月前 | 未整治
32 | 邢家村 | 1 | 邢家1组火炮大田 | 火炮大田 | 临水无护栏 | 200 | 一级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府(挂牌督办) | 2022年11月前 | 未整治
33 | 邢家村 | 2 | 邢家1组小堰塘 | 小堰塘 | 临水无护栏 | 30 | 一级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府(挂牌督办) | 2021年10月前 | 未整治
34 | 邢家村 | 3 | 邢家1组大堰塘 | 大堰塘 | 临水无护栏 | 50 | 一级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府(挂牌督办) | 2021年10月前 | 未整治
35 | 邢家村 | 4 | 邢家10组踏水河 | 踏水河 | 临水无护栏 | 100 | 一级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府(挂牌督办) | 2022年11月前 | 未整治 | 已纳入区交通局整治范围
36 | 邢家村 | 5 | 邢家 12组高石坎 | 高石坎 | 临水无护栏 | 30 | 一级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府(挂牌督办) | 2022年11月前 | 未整治 | 已纳入区交通局整治范围
37 | 邢家村 | 6 | 邢家1组花坟堰塘 | 花坟堰塘 | 临水无护栏 | 15 | 三级 | 督促安装水泥柱防护网 | 邢家村 | 2021年10月前 | 未整治
38 | 邢家村 | 7 | 邢家4组烂巴堰塘 | 烂巴堰塘 | 临水无护栏 | 50 | 三级 | 督促安装水泥柱防护网 | 邢家村 | 2021年10月前 | 未整治
39 | 邢家村 | 8 | 邢家5组大堰塘 | 大堰塘 | 临水无护栏 | 30 | 三级 | 督促安装水泥柱防护网 | 邢家村 | 2021年10月前 | 未整治
40 | 邢家村 | 9 | 邢家11组龚祖容堰塘 | 龚祖容堰塘 | 临水无护栏 | 50 | 二级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府 | 2022年12月前 | 未整治 | 已纳入区交通局整治范围
41 | 邢家村 | 10 | 邢家11祖马达连堰塘 | 马达连堰塘 | 临水无护栏 | 30 | 二级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府 | 2022年12月前 | 未整治 | 已纳入区交通局整治范围
42 | 邢家村 | 11 | 邢家12组付林祥鱼秋塘 | 付林祥鱼秋塘 | 临水无护栏 | 30 | 三级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府 | 2022年12月前 | 未整治 | 已纳入区交通局整治范围
43 | 邢家村 | 12 | 邢家15组滩子河桥 | 滩子河桥 | 临水无护栏 | 20 | 三级 | 安装警示牌 | 邢家村 | 2021年10月前 | 未整治
44 | 邢家村 | 13 | 邢家3组黄泥湾 | 黄泥湾 | 陡坡急弯 | 60 | 三级 | 安装警示牌 | 邢家村 | 2021年10月前 | 未整治
45 | 邢家村 | 14 | 邢家4组偏凼 | 偏凼 | 长下坡急弯 | 250 | 二级 | 安装减速带、警示牌、凸面镜 | 吴滩镇政府 | 2021年10月前 | 未整治 | 已纳入区交通局整治范围
46 | 邢家村 | 15 | 邢家 11组溜坡 | 溜坡 | 公路急转弯、 陡坡 | 30 | 一级 | 安装减速带，防护栏 | 吴滩镇政府 | 2022年12月前 | 未整治 | 已纳入区交通局整治范围
47 | 邢家村 | 16 | 邢家 11组保管室 | 保管室 | 临水30，公路边缘塌陷10 | 30 | 一级 | 路面塌陷，加固地面 | 吴滩镇政府 | 2022年11月前 | 未整治 | 已纳入区交通局整治范围
48 | 邢家村 | 17 | 邢家15祖滩子河 | 滩子河 | 陡坡急弯 | 40 | 三级 | 安装凸面镜 | 吴滩镇政府 | 2021年10月前 | 未整治
49 | 邢家村 | 18 | 邢家15组烂湾 | 烂湾 | 陡坡急弯 | 60 | 三级 | 安装警示牌 | 邢家村 | 2021年10月前 | 未整治
50 | 现龙村 | 1 | 吴现公路现龙12组 | 杨小华养鱼塘 | 临水无护栏 | 100 | 一级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府(挂牌督办) | 2021年10月前 | 未整治
51 | 现龙村 | 2 | 现龙村9组关礼门岩口至原花厅界 | 关礼门岩口至原花厅界 | 临水无护栏 | 100 | 一级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府(挂牌督办) | 2021年10月前 | 未整治
52 | 现龙村 | 3 | 现龙村8组何老五杨鱼塘 | 何老五杨鱼塘 | 临水无护栏 | 20 | 一级 | 安装水泥柱 | 吴滩镇政府(挂牌督办) | 2022年11月前 | 未整治
53 | 现龙村 | 4 | 现龙村8组林学文养鱼塘 | 林学文养鱼塘 | 临水无护栏 | 60 | 一级 | 安装水泥柱 | 吴滩镇政府(挂牌督办) | 2022年11月前 | 未整治
54 | 现龙村 | 5 | 现龙村8组陈锋养鱼塘 | 陈锋养鱼塘 | 临水无护栏 | 30 | 一级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府(挂牌督办) | 2022年11月前 | 未整治
55 | 现龙村 | 6 | 原花厅8组高大旅游路杨中删养鱼塘处 | 杨中删养鱼塘 | 临水无护栏 | 50 | 三级 | 安装水泥柱 | 吴滩镇政府(挂牌督办) | 2022年12月前 | 未整治
56 | 现龙村 | 7 | 原花厅12组高大旅游路刘茂祥养鱼塘岩边 | 刘茂祥养鱼塘 | 临水临崖无护栏 | 100 | 三级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府 | 2022年12月前 | 未整治
57 | 现龙村 | 8 | 原花厅1组柏林路小河沟 | 小河沟 | 临水无护栏 | 60 | 三级 | 安装防护网水泥柱 | 现龙村 | 2021年10月前 | 未整治
58 | 现龙村 | 9 | 原花厅3组12挑养鱼塘 | 12挑养鱼塘 | 临水临崖无护栏 | 20 | 三级 | 安装警示牌 | 现龙村 | 2021年10月前 | 未整治
59 | 现龙村 | 10 | 原花厅2组徐涛2个养鱼塘 | 徐涛2个养鱼塘 | 临水无护栏 | 100 | 三级 | 安装防护网水泥柱 | 现龙村 | 2021年10月前 | 未整治
60 | 现龙村 | 11 | 原花厅2组对窝秋养鱼塘 | 对窝秋养鱼塘 | 临水临崖无护栏 | 100 | 三级 | 安装凸面镜 | 吴滩镇政府 | 2021年10月前 | 未整治
61 | 现龙村 | 12 | 现龙村9组徐周明4口养鱼塘（断头路） | 徐周明4口养鱼塘 | 临水无护栏 | 300 | 三级 | 安装警示牌 | 现龙村 | 2021年10月前 | 未整治
62 | 现龙村 | 13 | 现龙村9组杨仕忠养鱼塘 | 杨仕忠养鱼塘 | 临水无护栏 | 40 | 二级 | 安装水泥墩 | 吴滩镇政府 | 2022年11月前 | 未整治
63 | 现龙村 | 14 | 现龙村9组堰山坪养鱼塘 | 堰山坪养鱼塘 | 临水无护栏 | 40 | 三级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府 | 2022年11月前 | 未整治
64 | 现龙村 | 15 | 现龙村8组学堂坡大堰塘 | 学堂坡大堰塘 | 临水无护栏 | 25 | 三级 | 安装防护网水泥柱 | 现龙村 | 2022年12月前 | 未整治
65 | 现龙村 | 16 | 现龙村1组杨明义处 | 杨明义处 | 临水无护栏 | 60 | 二级 | 安装防护网水泥柱 | 现龙村 | 2021年12月前 | 未整治
66 | 现龙村 | 17 | 现龙村6组罗中田养鱼塘 | 罗中田养鱼塘 | 临水无护栏 | 60 | 二级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府 | 2022年12月前 | 未整治 | 已纳入区交通局整治范围
67 | 现龙村 | 18 | 现龙村6组花园路杨仕建养鱼塘 | 杨仕建养鱼塘 | 临水无护栏 | 65 | 二级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府 | 2022年12月前 | 未整治 | 已纳入区交通局整治范围
68 | 现龙村 | 19 | 原花厅13组高大旅游路 | 袁志华至魏昭全养鱼塘 | 临崖无护栏 | 200 | 三级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府 | 2022年12月前 | 未整治
69 | 现龙村 | 20 | 原花厅1组李开效土小桥 | 李开效土小桥 | 临崖无护栏，陡坡 | 10 | 一级 | 安装水泥柱 | 现龙村 | 2022年11月前 | 未整治
70 | 现龙村 | 21 | 原花厅1组清明桥至李开效小桥丰产沟 | 清明桥至李开效小桥丰产沟 | 临崖无护栏 | 150 | 一级 | 安装水泥柱 | 现龙村 | 2022年11月前 | 未整治
71 | 现龙村 | 22 | 柏林水库外坎 | 柏林水库外坎 | 临崖无护栏 | 40 | 三级 | 安装水泥柱 | 吴滩镇政府 | 2022年12月前 | 未整治
72 | 现龙村 | 23 | 原花厅2组小吴基竹林 | 小吴基竹林 | 临崖无护栏，急弯 |  | 三级 | 安装凸面镜 | 吴滩镇政府 | 2021年10月前 | 未整治
73 | 现龙村 | 24 | 原花厅2组段廷海屋后 | 段廷海屋后 | 临崖无护栏，陡坡急弯 | 40 | 三级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府 | 2022年11月前 | 未整治
74 | 现龙村 | 25 | 原花厅2组李益昌屋当门 | 李益昌屋当门 | 临崖无护栏 | 80 | 三级 | 安装水泥柱 | 现龙村 | 2022年11月前 | 未整治
75 | 现龙村 | 26 | 现龙村9组养猪场岩边 | 养猪场岩边 | 临崖无护栏，急弯 | 300 | 一级 | 安装水泥墩 | 现龙村 | 2021年10月前 | 未整治
76 | 现龙村 | 27 | 现龙村7组郑排仁后坡邻岩 | 郑排仁后坡邻岩 | 临崖无护栏 | 150 | 三级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府 | 2022年12月前 | 未整治 | 已纳入区交通局整治范围
77 | 现龙村 | 28 | 现龙村6组刘显中屋后邻岩 | 刘显中屋后邻岩 | 临崖无护栏 | 60 | 三级 | 安装防护网水泥柱 | 现龙村 | 2022年11月前 | 未整治
78 | 郎家村 | 1 | 郎家村8队方家堰塘 | 方家堰塘 | 临水无护栏 | 30 | 一级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府(挂牌督办) | 2021年11月前 | 未整治
79 | 郎家村 | 2 | 郎家村13队陈家湾堰塘 | 陈家湾堰塘 | 临水无护栏 | 30 | 二级 | 安装防护网水泥柱 | 郎家村 | 2021年11月前 | 未整治 | 已纳入区交通局整治范围
80 | 郎家村 | 3 | 郎家村1社张三鱼池 | 张三鱼池 | 临水无护栏 | 70 | 二级 | 安装防护网水泥柱 | 郎家村 | 2022年12月前 | 未整治
81 | 郎家村 | 4 | 郎家村1社张老五堰塘 | 张老五堰塘 | 临水无护栏 | 80 | 二级 | 安装防护网水泥柱 | 郎家村 | 2022年12月前 | 未整治
82 | 郎家村 | 5 | 郎家村1社上坡堰塘 | 上坡堰塘 | 临水无护栏 | 50 | 二级 | 安装防护网水泥柱 | 郎家村 | 2022年12月前 | 未整治
83 | 郎家村 | 6 | 郎家村2社花坟堰塘 | 花坟堰塘 | 临水无护栏 | 30 | 二级 | 安装防护网水泥柱 | 郎家村 | 2021年11月前 | 未整治 | 已纳入区交通局整治范围
84 | 郎家村 | 7 | 郎家村3社灰堰塘 | 灰堰塘 | 临水无护栏 | 20 | 一级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府(挂牌督办) | 2021年11月前 | 未整治
85 | 郎家村 | 8 | 郎家村3社杨柳湾堰塘 | 杨柳湾堰塘 | 临水无护栏 | 40 | 一级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府(挂牌督办) | 2022年11月前 | 未整治
86 | 郎家村 | 9 | 郎家村4社新房子堰塘 | 新房子堰塘 | 临水无护栏 | 20 | 二级 | 安装防护网水泥柱 | 郎家村 | 2021年11月前 | 未整治 | 已纳入区交通局整治范围
87 | 郎家村 | 10 | 郎家村4社活家杠公路 | 活家杠公路 | 临水无护栏 | 40 | 二级 | 安装防护网水泥柱 | 郎家村 | 2022年12月前 | 未整治 | 已纳入区交通局整治范围
88 | 郎家村 | 11 | 郎家村4社潘阳根堰塘 | 潘阳根堰塘 | 临水无护栏 | 30 | 二级 | 安装防护网水泥柱 | 郎家村 | 2022年12月前 | 未整治
89 | 郎家村 | 12 | 郎家村4社柿子湾 | 柿子湾 | 临水无护栏 | 20 | 二级 | 安装防护网水泥柱 | 郎家村 | 2022年11月前 | 未整治
90 | 郎家村 | 13 | 郎家村4社冷兴林堰塘 | 冷兴林堰塘 | 临水无护栏 | 20 | 二级 | 安装防护网水泥柱 | 郎家村 | 2022年11月前 | 未整治
91 | 郎家村 | 14 | 郎家村5社锁口丘堰塘 | 锁口丘堰塘 | 临水无护栏 | 30 | 一级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府(挂牌督办) | 2022年11月前 | 未整治
92 | 郎家村 | 15 | 郎家村7社沙田湾堰塘 | 沙田湾堰塘 | 临水无护栏 | 50 | 二级 | 安装防护网水泥柱 | 郎家村 | 2021年10月前 | 未整治
93 | 郎家村 | 16 | 郎家村8社上双堰塘 | 双堰塘 | 临水无护栏 | 50 | 一级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府(挂牌督办) | 2022年11月前 | 未整治
94 | 郎家村 | 17 | 郎家村13社陈家湾石坝堰塘 | 陈家湾石坝堰塘 | 临水无护栏 | 40 | 一级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府(挂牌督办) | 2022年11月前 | 未整治 | 已纳入区交通局整治范围
95 | 郎家村 | 18 | 郎家村13社桂正其堰塘 | 桂正其堰塘 | 临水无护栏 | 30 | 二级 | 安装防护网水泥柱 | 郎家村 | 2022年12月前 | 未整治
96 | 郎家村 | 19 | 郎家村14社沙田堡堰塘 | 沙田堡堰塘 | 临水无护栏 | 60 | 二级 | 安装防护网水泥柱 | 郎家村 | 2021年10月前 | 未整治 | 已纳入区交通局整治范围
97 | 郎家村 | 20 | 郎家村14社大堰塘 | 大堰塘 | 临水无护栏 | 50 | 二级 | 安装防护网水泥柱 | 郎家村 | 2022年12月前 | 未整治 | 已纳入区交通局整治范围
98 | 郎家村 | 21 | 郎家村9社大路湾堰塘 | 大朝门 | 临水无护栏 | 50 | 一级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府(挂牌督办) | 2022年11月前 | 未整治
99 | 郎家村 | 22 | 郎家村8社石院子堰塘 | 石院子 | 临水无护栏 | 50 | 一级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府(挂牌督办) | 2022年11月前 | 未整治
100 | 郎家村 | 23 | 郎家村3社天星桥堰塘 | 麻柳湾 | 临水无护栏 | 60 | 一级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府(挂牌督办) | 2022年11月前 | 未整治
101 | 郎家村 | 24 | 郎家村10社莲花桥堰塘 | 莲花桥堰塘 | 临水无护栏 | 30 | 二级 | 安装防护网水泥柱 | 郎家村 | 2022年11月前 | 未整治
102 | 新灵村 | 1 | 新灵村17组石梁桥 | 石梁桥 | 临水无护栏 | 50 | 一级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府(挂牌督办) | 2021年10月前 | 未整治
103 | 新灵村 | 2 | 新灵村16组张家槽坊 | 张家槽坊 | 临水无护栏 | 20 | 三级 | 安装防护网水泥柱 | 新灵村 | 2022年11月前 | 未整治
104 | 新灵村 | 3 | 新灵村16组塘塆 | 塘塆 | 临水无护栏 | 15 | 三级 | 安装防护网水泥柱 | 新灵村 | 2022年11月前 | 未整治
105 | 新灵村 | 4 | 新灵村19组石壁塘 | 石壁塘 | 临水无护栏 | 15 | 三级 | 安装防护网水泥柱 | 新灵村 | 2021年11月前 | 未整治
106 | 新灵村 | 5 | 新灵村16组双桂塆 | 双桂塆 | 公路弯曲坡高临田 | 50 | 二级 | 安装水泥柱 | 吴滩镇政府 | 2022年11月前 | 未整治
107 | 新灵村 | 6 | 新灵村14组杨家石坝 | 杨家石坝 | 坡度极大，临崖，视线中等，无警示标志。有护栏。 | 50 | 二级 | 安装警示牌 | 新灵村 | 2021年10月前 | 未整治
108 | 新灵村 | 7 | 新灵村16组三个坟 | 三个坟 | 4级公路，道路坡度大，临崖，视线良，无警示标志，无护栏 | 100 | 二级 | 安装警示牌 | 新灵村 | 2021年10月前 | 未整治
109 | 新灵村 | 8 | 新灵村13组罗家湾 | 罗家湾 | 临崖有护栏，坡度大弯曲无警示标志， | 100 | 一级 | 安装警示牌 | 新灵村 | 2021年10月前 | 未整治
110 | 新灵村 | 9 | 新灵村13组新灵寺 | 新灵寺 | 临崖无护栏，坡度大 | 150 | 二级 | 安装水泥柱 | 吴滩镇政府 | 2022年11月前 | 未整治
111 | 新灵村 | 10 | 新灵村10组黄角塆 | 黄角塆 | 临崖无护栏，坡高急弯 | 100 | 三级 | 安装防护网水泥柱 | 金子村 | 2022年12月前 | 未整治
112 | 金子村 | 1 | 金子村3队关堰塘 | 关堰塘 | 临水无护栏 | 80 | 三级 | 安装防护网水泥柱 | 金子村 | 2022年11月前 | 未整治
113 | 金子村 | 2 | 金子村1组罗家湾 | 罗家湾 | 临水无护栏 | 100 | 二级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府 | 2022年11月前 | 未整治 | 已纳入区交通局整治范围
114 | 金子村 | 3 | 金子村7组袁家湾 | 袁家湾 | 临水无护栏 | 50 | 二级 | 安装防护网水泥柱 | 金子村 | 2021年11月前 | 未整治 | 已纳入区交通局整治范围
115 | 金子村 | 4 | 金子1队金油路梯子幼儿园门口 | 梯子幼儿园门口 | 临崖无护栏 | 20 | 一级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府 | 2021年11月前 | 未整治
116 | 金子村 | 5 | 金子村9组陈家湾 | 陈家湾 | 临崖无护栏 | 30 | 二级 | 安装防护网水泥柱 | 金子村 | 2021年11月前 | 未整治
117 | 金子村 | 6 | 金子村5组达马沟 | 达马沟 | 临崖无护栏 | 50 | 二级 | 安装防护网水泥柱 | 金子村 | 2021年11月前 | 未整治
118 | 共和村 | 1 | 共和村12队 |  | 临水无护栏 | 40 | 一级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府(挂牌督办) | 2022年11月前 | 未整治
119 | 共和村 | 2 | 共和5队 | 太平桥至河嘴 | 临水无护栏 | 1200 | 一级 | 安装水泥墩 | 吴滩镇政府(挂牌督办) | 2023年11月前 | 未整治
120 | 共和村 | 3 | 共和村11队 | 11队 | 临水无护栏 | 50 | 二级 | 安装水泥柱防护网 | 共和村 | 2021年11月前 | 未整治
121 | 共和村 | 4 | 共和村12队聂坤才处 | 聂坤才处 | 临水无护栏 | 50 | 二级 | 安装水泥墩 | 吴滩镇政府 | 2022年12月前 | 未整治
122 | 共和村 | 5 | 共和村12队七龙旗 | 七龙旗 | 临水无护栏 | 50 | 二级 | 安装水泥柱 | 吴滩镇政府 | 2022年12月前 | 未整治
123 | 共和村 | 6 | 共和村12队大小湾 | 大小湾 | 临水无护栏 | 20 | 三级 | 安装水泥柱 | 吴滩镇政府 | 2022年12月前 | 未整治
124 | 共和村 | 7 | 共和村12队李子湾院塘坎 | 李子湾院塘坎 | 临水无护栏 | 40 | 二级 | 安装水泥柱 | 吴滩镇政府 | 2022年12月前 | 未整治
125 | 共和村 | 8 | 共和村5队大沟池塘 | 大沟池塘 | 临水无护栏 | 50 | 二级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府 | 2022年12月前 | 未整治
126 | 共和村 | 9 | 共和4队郭家湾大院塘 | 郭家湾大院塘 | 临水无护栏 | 30 | 二级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府 | 2022年12月前 | 未整治
127 | 共和村 | 10 | 共和村7队杨家院子里侧（砖房）小河沟 | 杨家院子里侧小河沟 | 曾多次事故，两端高，中间低，路面窄，且为大弯道。 | 50 | 一级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府 | 2022年12月前 | 未整治
128 | 共和村 | 11 | 共和村7队水洞河小河沟 | 水洞河小河沟 | 路窄急弯无护栏 | 50 | 一级 | 安装防护栏 | 吴滩镇政府 | 2021年11月前 | 未整治 | 已纳入区交通局整治范围
129 | 共和村 | 12 | 共和村1队新桥 | 新桥 | 无阻断，路窄，偶尔有摩托车经过 | 100 | 三级 | 安装水泥柱 | 吴滩镇政府 | 2022年11月前 | 未整治
130 | 宝塔社区 | 1 | 滨河路 | 西街河道路段 | 无防护栏 | 500 | 一级 | 安装警示牌 | 宝塔社区 | 2021年11月前 | 未整治
131 | 宝塔社区 | 2 | 通往邢家村办公室护栏损坏 |  | 护栏损坏 | 20 | 一级 | 修复护栏 | 城管大队 | 2021年11月前 | 未整治