重庆市江津区夏坝镇人民政府

关于村庄清洁行动夏季战役系列活动的

实施方案

夏坝府发〔2021〕43号

各村、镇属各部门：

今年是中国共产党成立100周年。为深入推进农村人居环境整治提升，确保以干干净净、整整洁洁、清清爽爽的村庄环境喜迎建党100周年，按照市人居办、市农业农村委、市乡村振兴局《关于开展2021年村庄清洁行动夏季战役系列活动的通知》要求，即日起在全镇开展以“清洁村庄·献礼建党100周年”为主题的村庄清洁行动夏季战役系列活动。现将实施方案通知如下。

一、活动主题

“清洁村庄·献礼建党100周年”

二、活动时间

从即日起至9月底

三、活动内容

（一）集中组织一次清洁村庄活动。各村要集中力量，以“我为群众办实事”为切入点，广泛动员农民群众以及志愿者在“七一”前开展一次以村为单位的村庄环境卫生集中整治。聚焦村（社）、户户连接处“三不管”公共区域，开展房前屋后杂物堆、田间地头废弃物等“五清理”活动，整治柴草堆、粪污堆、沙石堆、杂物堆和乱搭乱建的鸡鸭窝棚、猪牛棚圈、露天厕所、村内房屋墙体及电线杆上的广告、牛皮癣等，做到发现一处、清理一处，消除一处、美化一处，喜迎建党100周年。镇级活动定于6月25日早上9点半，由全镇机关干部参加，与鸭江村一并开展清洁村庄清洁行动。

（二）每月组织一次“美丽院落”“美丽家园”观摩活动。由镇建设办牵头，安排每月的1日对评定的村开展观摩活动，结合近年来评定的区、镇级“美丽院落”“美丽家园”，每月组织村民进行一次现场观摩，引导村民之间相互学习、借鉴。

（三）双月组织一次村社“红黄旗”传递活动。由镇农业服务中心牵头，选取民政和社会事务办、规划建设办成员，对各村整体卫生清洁程度、村公共区域环境卫生保持状况、家庭院落干净整洁情况和村民良好卫生习惯养成等，利用红黄旗评选出一批村庄清洁行动成效突出村（授予红旗）和差距明显村（授予黄旗），引导村社干部和农民群众找差距、扩视野、学经验。

（四）暑假组织一次“我是侦查员”实践活动。各村选取志愿者，勇当村庄卫生“侦查员”，找出影响村容村貌的垃圾堆、柴草堆，并参与共同整治。通过“小手拉大手”的形式，带动农民群众、志愿者等齐参与、同劳动。

（五）开展一次“党课开讲啦”进农村活动。9月底前以“我为美丽村庄作贡献”为主题，组织机关干部、企事业单位的党员讲微党课，引导教育农村基层党员，带动农民群众积极参与村庄清洁行动，形成“党群合力”推动的工作格局。

四、活动要求

（一）加强组织领导。成立以镇长龚光勇为组长，各牵头部门分管领导为成员的夏季战役系列活动领导小组，负责“一线总指挥”职责，亲自挂帅，做好村庄清洁行动部署动员、督促指导、检查验收等工作。突出重点，精心安排部署，科学统筹协调，根据此次活动内容列出工作清单和活动时间表，鼓励策划更多更接地气的主题活动，一并推进，切实打好村庄清洁行动夏季战役。

（二）广泛宣传发动。要注重发现夏季战役中好的做法和经验，充分利用各级媒体、报纸、政务APP、微信公众号等宣传途径，开展广泛宣传，营造良好氛围，引导广大农民群众等积极参与。

                      重庆市江津区夏坝镇人民政府

                            2021年6月23日