## 工作表1
附件8
城市运行安全专项整治三年行动任务清单
整治目标 | 1.积极开展国家安全发展示范城市创建。2.健全完善城市运行安全监管责任体系。3.开展城市公共设施安全专项体检。4.健全完善风险防控和隐患排查治理机制。5.打击影响城市运行安全的违法违规行为。6.大力推进城市运行安全“大城众管”。7.强化城市运行安全应急保障能力建设。
主要任务 |  | 镇级牵头单位 | 镇级责任单位 | 完成 时限 | 备注
一、城市地下管线管廊 | ·······
1.全面排查供水、电力、通讯等地下管辖和综合管廊设施安全运行状况，健全巡查监测、维护保养、安全应急等制度，严格落实防汛、防雷、防静电等规定要求。重点排查整治20年以上老旧管线、断头雨水管网、油气输送管线等安全隐患。 |  | 镇经济办 | 各负有安全监管职责的镇级部门 | 2022-12-31
2.完善地下管线保护机制，严防发生外力施工破坏管线事故。 |  | 镇经济办 | 各负有安全监管职责的镇级部门 | 2022-12-31
二、城市燃气
3.落实城镇天燃气经营企业和用气单位主体责任，加强燃气场站、加气站、储配站、瓶装供应站和重点用气场所的安全隐患排查治理。 |  | 镇经济办 | 各负有安全监管职责的镇级部门 | 长期推进
4.建立较大危险源风险辨识制度和落实管控措施，严格落实燃气设施运行巡查维护要求，依法严查危及燃气设施设备安全的各类非法违法活动。 |  | 镇经济办 | 各负有安全监管职责的镇级部门 | 2022-12-31
三、城市排水
5.落实《城镇污水处理提质增效三年行动计划》。 |  | 镇建设办 | 各负有安全监管职责的镇级部门 | 2022-12-31
6.加强城市排水管网及附属设施安全管理，及时疏浚、防渗防漏、有毒有害气体监测等工作，强化对油库、加油站、加气站等重点区域的排水管网设施的重点巡查监测。 |  | 镇建设办 |  | 长期推进
7.强化城区化粪池安全监管，落实安全监测、清掏疏浚制度，完善安全警示标志标识，严防燃爆和清掏作业安全事故发生。 |  | 镇执法大队 |  | 2021-12-31
8.加强城市内涝防治，对重点部位、重点区域进行全面排查。对易涝点设置醒目警示标记，整治暴雨积水点等城市内涝安全隐患，严防生活垃圾、厨余垃圾、枯枝树叶、路面垃圾等进入雨水篦子和检查井，并及时清理泥沙、渣土和垃圾等废弃物。 |  | 镇执法大队 |  | 2020-12-31
四、城市照明及户外广告设施
9.重点排查照明设施漏电触电、倒杆断线等安全隐患，严防照明维护高空、夜间作业安全事故。加强照明箱变以及与油气管道、排水管网相邻相近的地下照明管线巡查监测，防止电线短路引发的燃烧、爆炸事故。 |  | 镇执法大队 | 各负有安全监管职责的镇级部门 | 2021-12-31
10.严格落实《户外广告设置规范》，加强城市户外广告设施特别是高空广告牌的安全监管，强化日常巡查、动态监管责任，加强对户外广告设施结构、构件连接点（焊缝螺栓）和电路设备等重点部位检查维护，严防户外广告设施坠落、倒塌和电气火灾事故。 |  | 镇执法大队 | 各负有安全监管职责的镇级部门 | 2021-12-31
五、城市公共空间
11.围绕广场、商场、市场等人员较为密集的重点区域，加强城市公共空间安全管理，重点排查建（构）筑物、电梯等设施设备、人流聚集、火灾防治、疏散逃生等方面的安全隐患，完善监测和预警机制，健全落实应急预案。 |  | 镇执法大队、镇建设办 | 各负有安全监管职责的镇级部门 | 2022-12-31
12.严格实施相关活动报批制度。 |  | 镇派出所 | 各负有安全监管职责的镇级部门 | 2020-12-31
六、开展国家安全发展示范城市创建
13.把安全发展贯穿于城市规划建设管理全生命周期，落实城市运行各项安全要素。 |  | 镇执法大队 | 各负有安全监管职责的镇级部门 | 长期推进
14.认真宣传贯彻涉及城市运行安全各项地方法规。 |  | 镇执法大队 | 各负有安全监管职责的镇级部门 | 长期推进
15.严格落实城市高层建筑、大型综合体、燃气工程、管线管廊等技术标准 |  | 镇建设办 | 各负有安全监管职责的镇级部门 | 2022-12-01
16.推进国家安全发展示范城市创建，从源头治理、风险防控、监督管理、保障能力、应急管理等方面切实推动城市安全发展。 |  | 镇执法大队 | 各负有安全监管职责的镇级部门 | 长期推进
七、健全完善城市运行安全监管责任体系
17.按照“三个必须”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责”原则，细化明确城市公共设施、地下基础设施、城市公共空间管理责任清单，做到责任落实无空档、监督管理无盲区。 |  | 镇执法大队、镇建设办、镇经济办 | 各负有安全监管职责的镇级部门 | 2020-12-31
18.强化安全网格化管理，拓展深化城市综合管理“门前三包”“五长制（街长、路长、巷长、楼长、店长）”，发挥社区、“五长”和生产经营单位、产权单位在城市运行安全管理中的重要作用，形成齐抓共管、群防群治格局。 |  | 镇执法大队 | 各负有安全监管职责的镇级部门 | 2021-12-31
八、健全完善风险防控和隐患排查治理机制
19.加强城市安全风险辨识和评估，建立风险管控责任台账、措施台账、应急预案台账。 |  | 镇执法大队 | 各负有安全监管职责的镇级部门 | 长期推进
20.突出城市运行安全重点薄弱环节和部位，围绕城市桥梁隧道、地下管线管廊、油气输送管线、生活垃圾填埋场和渣土受纳场等重点设施，高层建筑、大型综合体、人员密集场所、城市旅游景区、学校和幼儿园、养老院、体育馆、各类市场等重点场所，以及电梯、大型游乐设施等特种设备，制定完善隐患排查治理规范标准，实施隐患大排查大整治清单化，严格重大隐患挂牌督办。 |  | 镇执法大队 | 各负有安全监管职责的镇级部门 | 2022-12-01
九、打击影响城市运行安全的违法违规行为
21.紧紧抓住问题清单和责任清单，实行照单执法，确保整治到位。依法打击城市违法建设、影响消防通道、损坏公共设施、侵占公共空间、渣土车辆违法运输倾倒等行为。 |  | 镇执法大队 | 各负有安全监管职责的镇级部门 | 2022-12-31
22.对影响城市运行安全的突出非法违法行为涉及多部门或跨地区的，加强联合执法，确保执法成效。 |  | 镇执法大队 | 各负有安全监管职责的镇级部门 | 2022-12-31
十、强化城市运行安全应急保障能力建设
23.汇总各类应急预案，实现政府预案与部门预案、企业预案有效衔接，强化应急救援队伍、装备和能力建设。 |  | 镇应急办 | 各负有安全监管职责的镇级部门 | 2022-12-01
24.加强城市应急避难场所规划，充分利用广场、学校操场和城市居民区周边空地，完善应急避难场所布局。 |  | 镇规资所、镇建设办、镇市政办 | 各负有安全监管职责的镇级部门 | 2022-12-31